Республиканское совещание в режиме видеоконференции по вопросам: реализации республиканских программ жилищного строительства и строительства объектов социального назначения (детских дошкольных учреждений, фельдшерско-акушерских пунктов, амбулаторий, больниц, клубов, спортивных площадок), завершении строительства проблемных объектов жилищного строительства, осуществляемого гражданами при долевом соинвестировании

КМ РТ 3 этаж 18 мая 2019 года

**Охрана труда в строительстве**

Инспекцией государственного строительного надзора с начала 2019 года проведено 483 проверки. За нарушение правил и норм охраны труда вынесено 107 постановлений на общую сумму 4 млн. 470 тыс.рублей.

Саморегулируемыми организациями проведены проверки 425 организаций – членов СРО. Содружество строителей РТ – 218 проверок; Союз «Объединение профессиональных строителей» - 111 проверок; Ассоциация «Объединение строительных организаций Татарстана» - 96 проверок.

В республике продолжается санитарно-экологический двухмесячник. Министерством совместно с Инспекцией государственного строительного надзора на территории строительных площадок проводится мероприятие «Чистая стройка».

За период с 1 по 30 апреля Инспекцией государственного строительного надзора РТ проведено 149 проверок, выявлено 46 нарушений. Составлено 37 административных протоколов,

 в том числе: на юридических лиц – 17;

 на должностных лиц – 20.

наложено штрафов на 750 тыс.рублей.

**Ввод жилья**

По состоянию на 17 мая в республике введено в эксплуатацию 1 млн. 38,1 тысяч кв.м. жилья, что составляет 42,8% от плана.

**Программа социальной ипотеки**

По инвестиционной программе ГЖФ на 2019 год запланирован ввод в эксплуатацию 165 домов на 7 тыс. 838 квартир общей площадью 438,3 тыс.кв.м. По состоянию на 17 мая 2019 года в органы статистики отчитались по 44 домам на 2 тыс. 45 квартир площадью 118,3 тыс.кв.м.

По 136 объектам инвестиционной программы 2019 года, степень готовности домов следующая:

- в высокой степени готовности находится 56 объектов;

- в средней степени готовности находится 19 объектов.

- в низкой степени готовности находятся 46 объектов.

**Программа улучшения жилищных условий ветеранов ВОВ**

Строящиеся 2 дома для 15 ветеранов (из них получили субсидии в 2019 г.-12 ветеранов, в 2015 г. – 3 ветерана) находятся в высокой степени готовности.

**Реализация прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа на жилье**.

В 2019 году планируется обеспечить 309 детей-сирот по договорам найма жилых помещений на сумму 373 млн. 231,9 тыс. рублей.

**Обеспечение жильем отдельных категорий граждан**

В пределах выделенных на 2019 год бюджетных средств на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан запланировано обеспечить жильем 132 семьи (на 315 млн. 258,7 тыс.рублей) в т.ч:

- 33 многодетные семьи, имеющие 5 и более детей;

По состоянию на 18 мая:

- оформлены сертификаты 33 многодетным семьям;

-реализовано 8 сертификатов (Аксубаевский – 1, Альметьевский – 2, Нижнекамский – 4, Сабинский – 1).

- 54 молодые семьи;

- 45 гражданам, из числа вынужденных и переселенцев с Крайнего Севера и чернобыльцев.

На 18 мая оформлены сертификаты:

18 чернобыльцам;

17 вынужденным переселенцам;

Из 35 выданных сертификатов реализовано 2 сертификата.

**Программа многоквартирного инвестиционного жилья**

По строящимся 78многоквартирным инвестиционным жилым домам стадия готовности следующая:

- высокой степени готовности 41 дом;

- в средней степени готовности 32 дома;

- в низкой степени готовности 5 домов.

**Программа малоэтажного строительства (в том числе ИЖС)**

План – 7 325 домов, введено – 3 694 дома, остаток – 3 631 дом.

В части индивидуального жилищного строительства по республике из плановых 7 тыс. 325 домов введено в эксплуатацию 3 тыс. 694 объекта.

**Строительство зданий Советов (исполкомов) поселений**

 По состоянию на 17 мая работы организованы
на всех 11 объектах, в т.ч. ведутся:

 - устройство фундамента на 1 объекте (Бугульминский)

- кладка стен на 5 объектах (Алексеевский, Бавлинский, Менделеевский, Мензелинский, Сабинский);

- устройство кровли на 3 объектах (Буинский, Сармановский, Тетюшский);

- отделочные работы на 2 объектах (Актанышский, Дрожжановский).

**Строительства универсальных спортивных площадок и блочно-модульных лыжных баз**

По состоянию на 17 мая работы по строительству универсальных спортивных площадок организованы на 36 объектах из 105 в 18 МО, в том числе:

- ведется устройство основания на 27 объектах в 16 МО;

- устройство основания завершено на 9 объектах в 4 МО.

**Строительство коровников**

Объем финансирования составляет 400 млн. рублей. Запланировано строительство 12 коровников в 10 муниципальных образованиях Республики Татарстан. По состоянию на 18 мая работы ведутся на 3 объектах из 12.

**Детские сады с яслями**

По состоянию на 17 мая 2019 года работы завершены на 2 объектах (Арский, Тукаевский).

Продолжается строительство на 27 объектах, в том числе:

- устройство фундамента на 1 объекте;

- кладка стен на 4 объектах;

- устройство кровли на 10 объектах;

-отделка, окна и двери на 12 объектах.