Республиканское совещание в режиме видеоконференции по вопросам реализации республиканских программ капитального ремонта жилищного фонда и объектов социального назначения (общеобразовательных школ, оздоровительных лагерей, зданий ветеринарной службы), обеспечения их доступности для маломобильных групп населения, модернизации и повышения энергетической эффективности систем инженерной инфраструктуры

**КМ РТ 3 этаж 25 мая 2019 года**

Программа капремонта МКД 2019 года

По Программе капремонта МКД 2019 года планируется ремонт 936 многоквартирных домов общей площадью 5,6 млн.кв.метров. Принимают участие 42 МО (кроме Атнинского, Дрожжановского и Кайбицкого районов).

На 23 мая по данным мониторинга жилищного фонда (МЖФ) работы выполнены на сумму 1 млрд. 84 млн. 989 тыс.руб., что составляет 18,5%.

**Капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений МО РТ**

Запланирован капитальный ремонт 31 здания (помещения) исполнительных комитетов (Советов) поселений муниципальных образований Республики Татарстан. Объем финансирования составляет 49 млн. 345,82 тыс. рублей.

По состоянию на 23 мая работы ведутся на 25 объектах из 31. На трех объектах работы завершены.

**Капитальный ремонт зданий (помещений) молодежных центров Республики Татарстан и укрепление материальной базы**

Запланирован капитальный ремонт 9 зданий (помещений) молодежных центров Республики Татарстан и укрепление материальной базы. Объем финансирования составляет 112 млн. 415,7 тыс.рублей.

По состоянию на 23 мая работы ведутся на 8 объектах из 9.

**Капитальный ремонт подростковых клубов и укрепление материальной базы**

Запланирован ремонт 26 подростковых клубов и укрепление их материальной базы. Объем финансирования составляет 100 млн. рублей.

По состоянию на 23 мая работы ведутся на всех объектах.

**Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания Республики Татарстан**

Запланирован ремонт 34 учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ. Объем финансирования составляет 121 млн. 300,0 тыс.рублей.

По состоянию на 23 мая работы ведутся на 27 объектах из 34. На одном объекте работы завершены.

**Капитальный ремонт объектов культурного назначения**

Запланирован ремонт 40 объектов культурного назначения. Объем финансирования составляет 412 млн. 192,14 тыс. рублей.

По состоянию на 23 мая работы ведутся на 39 объектах из 40. На 1 объекте работы завершены.

**Капитальный ремонт помещений муниципальных архивов**

Запланирован ремонт 13 помещений муниципальных архивов. Объем финансирования составляет 50,00 млн. рублей.

По состоянию на 23 мая работы ведутся на 9 объектах из 13.

**Капитальный ремонт ресурсных центров**

Запланирован ремонт 15 ресурсных центров. Объем финансирования составляет 681,379 млн. рублей.

По состоянию на 23 мая работы ведутся на 10 объектах из 15.

**Капитальный ремонт объектов образования**

Запланирован ремонт 29 общеобразовательных школ, 10 школ-интернатов и 113 дошкольных организаций. Объем финансирования составляет 3 млрд 130,540 млн. рублей.

По состоянию на 23 мая работы ведутся на 27 общеобразовательных школах. В 9 школах-интернатах из 10 ведутся работы. В 105 ДОО из 113 работы ведутся.

**Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей**

Запланирован капитальный ремонт 12 детских оздоровительных лагерей. Объем финансирования составляет 699,58 млн. рублей.

По состоянию на 23 мая работы ведутся на 10 объектах.

**Капитальный ремонт ветеринарных объединений и управлений сельского хозяйства в МО РТ 2019 год**

Объем финансирования составляет 49 млн. 457,2 тыс. рублей. Запланирован ремонт 33 объектов, из них:

По состоянию на 24 мая по капитальному ремонту:

Подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ из 22 объектов:

- завершены работы на 9 объектах в 9 МО.

- работы ведутся на 13 объектах в 13 МО.

Подведомственных учреждений Управления сельского хозяйства и продовольствия Минсельхоза РТ из 11 объектов:

- завершены работы на 2 объектах в 2 МО.

- работы ведутся на 9 объектах в 9 МО.