[Республиканское совещание в режиме видеоконференции по вопросам: реализации республиканских программ жилищного строительства и строительства объектов социального назначения (детских дошкольных учреждений, фельдшерско-акушерских пунктов, амбулаторий, больниц, клубов, спортивных площадок), завершении строительства проблемных объектов жилищного строительства, осуществляемого гражданами при долевом соинвестировании](http://minstroy.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_2002493.pdf)

КМ РТ 3 этаж 24 августа 2019 года

**Охрана труда в строительстве**

Инспекцией государственного строительного надзора с начала 2019 года проведено 906 проверок. За нарушение правил и норм охраны труда вынесено 248 постановлений на общую сумму 9 млн. 706 тыс.рублей. Саморегулируемыми организациями проведены проверки 834 организаций – членов СРО. Содружество строителей РТ – 445 проверок; Союз «Объединение профессиональных строителей» - 199 проверок; Ассоциация «Объединение строительных организаций Татарстана» -190 проверок.

**Ввод жилья**

По состоянию на 23 августа в республике введено в эксплуатацию 1 млн. 600,7 тысяч кв.м. жилья, что составляет 66% от плана (к соответствующему периоду прошлого года введено 117,1 %).

**Программа социальной ипотеки**

По инвестиционной программе ГЖФ на 2019 год запланирован ввод в эксплуатацию 165 домов на 7 тыс. 838 квартир общей площадью 438,3 тыс.кв.м.

По состоянию на 23 августа года в органы статистики отчитались по 74 домам на 2 тыс. 571 квартиру площадью 149,0 тыс.кв.м.

По 91 объекту инвестиционной программы 2019 года, степень готовности домов следующая:

- в высокой степени готовности находятся 37 объектов, из них по 14 объектам строительство завершено;

- в средней степени готовности находятся 33 объекта.

- в низкой степени готовности находится 21 объект.

**Программа улучшения жилищных условий ветеранов ВОВ**

Строящийся 1 дом для 3 ветеранов (получили субсидии в 2015 г. – 3 ветерана) находится в высокой степени готовности.

**Обеспечение жильем**

В пределах выделенных на 2019 год бюджетных средств запланировано обеспечить жильем 441 семью (на 688 млн. 490,6 тыс.рублей), из них:

- 309 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа на жилье

В рамках заключенных Минземимуществом РТ контрактов с ГЖФ на приобретение в собственность Республики Татарстан 185 жилых помещений на 23 августа:

- на 87 жилых помещения заключены договора найма с детьми-сиротами;

Агрызский – 6, Лаишевский – 15, г.Наб.Челны – 50, Нижнекамский – 2, Чистопольский – 14.

- на 1 жилое помещение зарегистрировано право республики;

Чистопольский – 1.

- на 57 жилых помещений акты приема-передачи ГЖФ представлены в Минземимущество РТ;

г.Казань – 50, Нижнекамский – 1, Чистопольский – 6.

- 40 жилых помещений в домах, не введенных в эксплуатацию.

Бугульминский – 9, Елабужский – 26, Кукморский – 5.

- 33 многодетные семьи, имеющие 5 и более детей;

По состоянию на 23 августа:

- оформлены сертификаты 33 многодетным семьям.

- 54 молодые семьи;

В соответствии с утвержденым списком получателей субсидий на 54 молодые семьи Минмолодежи РТ заключены электронные соглашения с муниципальными образованиями РТ в государственной интегрированной информационной системе «Электронный бюджет».

- 45 гражданам, из числа вынужденных и переселенцев с Крайнего Севера и чернобыльцев

На 23 августа оформлены сертификаты:

- 21 чернобыльцу (на сумму 37 млн. 664 тыс.рублей);

- 18 вынужденным переселенцам (на сумму 40 млн. 343 тыс.рублей);

- 1 переселенцу с Крайнего Севера (на сумму 2 млн. 371 тыс.рублей);

Из 40 выданных сертификатов реализовано 29 сертификатов.

**Программа многоквартирного инвестиционного жилья**

По строящимся 58 многоквартирным инвестиционным жилым домам стадия готовности следующая:

- высокой степени готовности 42 дома;

- в средней степени готовности 16 домов.

**Программа малоэтажного строительства (в том числе ИЖС)**

План – 7 325 домов, введено – 6 082 дома, остаток – 1 243 дома.

В части индивидуального жилищного строительства по республике из плановых 7 тыс. 325 домов введено в эксплуатацию 6 тыс. 82 объекта.

**Федеральный проект**

**«Формирование комфортной городской среды» в 2019 году**

В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2019 год из бюджета Республики Татарстан выделено 2 млрд. рублей, из бюджета РФ – 1 млрд 273,3 млн.рублей, общая сумма – 3 млрд. 273,3 млн. рублей.

Запланировано обустройство 54 объектов общественных пространств.

На 24 августа 2019 по объектам программы общественных пространств работы начаты на всех 54 объектах.

**Реализация программы «Доступная среда»**

По программе «Доступная среда» запланирована адаптация 12 объектов общеобразовательных учреждений (5 школ, 5 ДОУ и 2 доп.образования) на общую сумму 21 млн. 494 тыс.руб (РФ – 12,14 млн.руб., РТ – 9,3 млн.руб., из них по ГИСУ: 16 313,4 млн. руб; 5 189,6 млн. руб. – на развитие адаптивного спорта).

На 24 августа 2019 работы завершены на 7 объектах, ведутся на 5 объектах, динамика за 2 недели - 31,3% .

**Фонд газификации в 2019 году реализуется программы:**

*- «Обеспечение населения водой в населенных пунктах РТ»*

Работы ведутся согласно графика. Построено 165,2 км трубопроводов (77%), установлено 32 водонапорных башни (76%), пробурено 30 скважин (85%).

*- «Восстановление уличного освещения в населенных пунктах РТ»*

Работы ведутся согласно графика. Установлено 11 тыс. 547 светильников (94%), проложено 215 км самонесущих изолирующих проводов (91%), установлено 156 вводных щитовых устройств (91%).

*- «Замена котлов в котельных бюджетных учреждений РТ»*

Закуплено 119 котлов (100%). Выполнен монтаж 112 котлов на 59 ти объектах (94%).

*- «Модернизация систем водоотведения»*

В программу включено 35 объектов на сумму 421,541 млн.рублей.

**Строительство коровников**

Объем финансирования составляет 400 млн. рублей. Запланировано строительство 13 коровников в 7 муниципальных образованиях Республики Татарстан (Актанышский, Балтасинский, Высокогорский, Кукморский, Лаишевский, Тукаевский, Ютазинский). По состоянию на 23 августа работы ведутся на 6 объектах из 13. На 6 объектах в 1 МО (Актанышский район) работы завершены.

**Строительство силосно-сенажных траншей**

Объем финансирования составляет 200 млн. рублей. Запланировано строительство 101 силосно-сенажной траншеи мощностью 1 тыс. тонн и более в 25 муниципальных образованиях РТ.

По состоянию на 23 августа работы ведутся на 44 объектах из 101. На 56 объектах в 12 МО работы завершены.

**Капитальный ремонт коровников**

Объем финансирования составляет 657 млн. 738 тыс. руб. Запланирован капитальный ремонт 155 коровников в 35 муниципальных образованиях Республики Татарстан.

По состоянию на 23 августа работы ведутся на 70 объектах из 155. На 76 объектах в 29 МО работы завершены.

**Капитальный ремонт машинно-тракторных парков**

Объем финансирования составляет 164 млн. 182 тыс. 700 руб. Запланирован капитальный ремонт 68 машинно-тракторных парков в 23 муниципальных образованиях Республики Татарстан.

По состоянию на 23 августа работы ведутся на 32 объектах из 68.

На 32 объектах в 13 МО работы завершены.

**Капитальный ремонт зернотоковых хозяйств**

Объем финансирования составляет 368 млн. 341 тыс.руб. Запланирован капитальный ремонт 129 зернотоковых хозяйств в 35 муниципальных образованиях. По состоянию на 23 августа работы ведутся на 40 объектах из 129. На 87 объектах в 30 МО работы завершены.

**Детские сады с яслями**

Из 30 объектов в рамках национального проекта «Демография» на сегодняшний день завершены строительством и получили разрешения на ввод в эксплуатацию 15 объектов.

**Капитальный ремонт объектов образования**

*По капитальному ремонту общеобразовательных организаций* по состоянию на 22 августа работы завершены на 11 объектах. Работы ведутся на 18 объектах из 29.

*По капитальному ремонту школ-интернатов* работы ведутся на всех 7-ми объектах. На 2-х объектах работы завершены.

*По капитальному ремонту функциональных зон в общеобразовательных и коррекционных школах:*

По состоянию на 22 августа работы завершены на 4-х объектах. Работы ведутся на 81 объекте из 97.

**Капитальный ремонт ресурсных центров**

По состоянию на 22 августа работы завершены на 2 объектах. Работы ведутся на 13 объектах.