## Отчет
Наименование государственной программы, период реализации |  |  | Государственная программа, «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Татарстан на 2014-2020 годы»
Наименование отчитывающейся организации |  |  | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан
Наименование нормативного правового акта об утверждении государственной программы |  |  | ПКМ, Об утверждении государственной программы "Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Татарстан на 2014-2020 годы" от 30.04.2014, 289
Должностное лицо, ответственное за составление формы (Ф.И.О., должность, контактный телефон) |  |  | Шусть Инна Владимировна, начальник отдела, 231-15-27
Отчет о реализации государственной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Татарстан на 2014-2020 годы»
за 2015 год
N п/п | Наименование подпрограммы (раздела, мероприятия) | Источник финансирования (всего,в том числе бюджет Российской Федерации, бюджет Республики Татарстан, местный бюджет, внебюджетные источники) | Плановые объемы финансирования на отчетный год из нормативного правового акта об утверждении программы, тыс. рублей | Выделено по программе на отчетный период(лимит), тыс. рублей | Процент финансирования | Фактически использовано средств (перечислено со счета исполнителя) с начала года, тыс.рублей | Наименование индикатора, единица измерения | Значение индикатора
[8 empty] | предыдущий год |  | текущий год |  | процент выполнения | план на следующий год
[8 empty] | план | факт | план | факт
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14.
1 | Цель государственной программы - Обеспечение населения Республики Татарстан доступным и качественным жильем; повышение качества и энергоэффективности жилищного фонда, уровня обеспеченности населения коммунальными услугами
1.1 | Задача государственной программы - Выполнение государственных обязательств и социальных гарантий по поддержке граждан при приобретении жилья и улучшении жилищных условий
1.1.1 | Подпрограмма - Обеспечение жильем молодых семей в Республике Татарстан на 2014 – 2020 годы
1.1.1.1 | Цель подпрограммы - Оказание дополнительных мер государственной поддержки в решении жилищных проблем молодым семья, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий
1.1.1.1.1 | Задача подпрограммы - Обеспечение предоставления молодым семьям – участникам Подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья эконом-класса или строительство индивидуального жилого дома эконом-класса | [5 empty] | Количество молодых семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном году (в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей в Республике Татарстан"), Ед. | 50 | 67 | 69 | 70 | 101,45% | 50
1.1.1.1.1.1 | Перечисление субсидий бюджетам муниципальных образований для оплаты выданных молодых семьям социальных выплат | бюджет Российской Федерации | 11958.04 | 11958.04 | 100% | 11958.04 | Перечисление социальных выплат за приобретенное жилое помещение поставщику жилья, единиц | 50 | 67 | 69 | 70 | 101,45% | 50
1.1.1.1.1.1 | Перечисление субсидий бюджетам муниципальных образований для оплаты выданных молодых семьям социальных выплат | бюджет Республики Татарстан | 50000 | 50000 | 100% | 50000
1.1.1.1.1.1 | Перечисление субсидий бюджетам муниципальных образований для оплаты выданных молодых семьям социальных выплат | Внебюджетные источники | 79000 | 79000 | 100% | 79000
1.1.1.1.1.1 | Перечисление субсидий бюджетам муниципальных образований для оплаты выданных молодых семьям социальных выплат | Всего | 140958.04 | 140958.04 | 100% | 140958.04
1.1.1.1.2 | Задача подпрограммы - Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств банков и других организаций для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья
1.1.1.1.2.1 | Разработка проектов муниципальных программ по обеспечению жильем молодых семей | Всего | 0 | 0 | 0% | 0 | Принятие муниципальных программ по обеспечению жильем молодых семей в муниципальных образованиях, отобранных для участия в реализации Подпрограммы, Штук | 4 | 4 | 8 | 8 | 100% | 7
1.1.1.1.2.2 | Организация учета молодых семей, участвующих в Подпрограмме | Всего | 0 | 0 | 0% | 0 | Ведение учета выданных и оплаченных свидетельств о праве на получение социальных выплат, единиц | 50 | 67 | 69 | 70 | 101,45% | 50
1.1.1.1.2.3 | Отбор уполномоченных организаций, предоставляющих жилье экономического класса для молодых семей – участников Подпрограммы | Всего | 0 | 0 | 0% | 0 | Заключение порядка взаимодействия с поставщи-ком жилья, Штук | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1
1.1.1.1.2.4 | Отбор банков для участия в реализации Подпрограммы | Всего | 0 | 0 | 0% | 0 | Заключение соглашения с уполномоченным банком, единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1
1.1.1.1.2.5 | Разработка методического и программного обеспечения информационной системы, предназначенной для контроля реализации Подпрограммы и подготовки информационно-аналитических материалов | Всего | 0 | 0 | 0% | 0 | Размещение в информационно-аналитической системе электронного правительства раздела о реализации Подпрограммы, единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1
1.1.1.1.2.6 | Организация информационно-разъяснительной работы среди населения по освещению целей и задач Подпрограммы | Всего | 0 | 0 | 0% | 0 | Размещения информации о реализации Подпрограммы в СМИ, единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1
1.1.2 | Подпрограмма - Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Республике Татарстан на 2014 – 2017 годы
1.1.2.1 | Цель подпрограммы - Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
1.1.2.1.1 | Задача подпрограммы - Учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями
1.1.2.1.1.1 | Формирование и ведение списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями | Всего | 0 | 0 | 0% | 0 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попе-чения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и де-тей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, Человек | 1700 | 1502 | 1400 | 1389 | 99,21% | 1400
1.1.2.1.2 | Задача подпрограммы - Формирование специализированного жилищного фонда Республики Татарстан для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
1.1.2.1.2.1 | Строительство жилья для детей-сирот на территории Республики Татарстан | бюджет Российской Федерации | 86610.4 | 86610.4 | 100% | 86610.4 | Количество квартир, предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-дителей, единиц | 309 | 309 | 331 | 331 | 100% | 311
1.1.2.1.2.1 | Строительство жилья для детей-сирот на территории Республики Татарстан | бюджет Республики Татарстан | 269811 | 269811 | 100% | 269811
1.1.2.1.2.1 | Строительство жилья для детей-сирот на территории Республики Татарстан | Всего | 356421.4 | 356421.4 | 100% | 356421.4
1.1.2.1.3 | Задача подпрограммы - Предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда Республики Татарстан детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
1.1.2.1.3.1 | Заключение договоров найма специализированных жилых помещений с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. | Всего | 0 | 0 | 0% | 0 | Доля детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, в общем числе нуждающихся, Процент | 18.1 | 20.6 | 23.6 | 23.8 | 100,85% | 22.2
Итого по подпрограмме Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Республике Татарстан на 2014 – 2016 годы
| Итого по подпрограмме Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Республике Татарстан на 2014 – 2016 годы | бюджет Российской Федерации | 86610.4 | 86610.4 | 100% | 86610.4
| Итого по подпрограмме Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Республике Татарстан на 2014 – 2016 годы | бюджет Республики Татарстан | 269811 | 269811 | 100% | 269811
| Итого по подпрограмме Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Республике Татарстан на 2014 – 2016 годы | Всего | 356421.4 | 356421.4 | 100% | 356421.4
1.2 | Задача государственной программы - Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан
1.2.1 | Подпрограмма - Реализация мероприятий «Республиканской адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» в 2014 – 2017 годах
1.2.1.1 | Цель подпрограммы - Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными
1.2.1.1.1 | Задача подпрограммы - Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и непригодным для проживания
1.2.1.1.1.1 | Приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах; выплаты лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд; | бюджет Российской Федерации | 1312427.3 | 1312427.3 | 100% | 1312427.3 | Число переселенных жителей, Человек | 12330 | 12056 | 15723 | 4815 | 30.62% | 3670
1.2.1.1.1.1 | Приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах; выплаты лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд; приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками для предоставления их гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда | бюджет Республики Татарстан | 58156.2 | 58156.2 | 100% | 58156.2 | Число освобожденных помещений, Штук | 4800 | 5126 | 6401 | 1843 | 28.8% | 1235
1.2.1.1.1.1 | Приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах; выплаты лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд; приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками для предоставления их гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда | Всего | 1370583.5 | 1370583.5 | 100% | 1370583.5 | Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объе-ме жилищного фонда Республики Татарстан, Процент | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1 | 100% | 1
Итого по подпрограмме Реализация мероприятий «Республиканской адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» в 2014 – 2017 годах
| Итого по подпрограмме Реализация мероприятий «Республиканской адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» в 2014 – 2017 годах | бюджет Российской Федерации | 1312427.3 | 1312427.3 | 100% | 1312427.3
| Итого по подпрограмме Реализация мероприятий «Республиканской адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» в 2014 – 2017 годах | бюджет Республики Татарстан | 58156.2 | 58156.2 | 100% | 58156.2
| Итого по подпрограмме Реализация мероприятий «Республиканской адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» в 2014 – 2017 годах | Всего | 1370583.5 | 1370583.5 | 100% | 1370583.5
1.2.2 | Подпрограмма - Реализация мероприятий «Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан» в 2014 – 2020 годах
1.2.2.1 | Цель подпрограммы - Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; сохранение, восстановление и повышение качества жилищного фонда, улучшение технического состояния многоквартирных домов в Республике Татарстан
1.2.2.1.1 | Задача подпрограммы - Эффективное планирование и организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
1.2.2.1.1.1 | Ремонт или замена внутридомовых инженерных систем; ремонт или замена лифтового оборудования; ремонт крыш; ремонт подвальных помещений; утепление и ремонт фасадов; установка или замена коллективных приборов учета; ремонт фундаментов; ремонт подъездов. | бюджет Российской Федерации | 27719.79 | 27719.79 | 100% | 27719.79 | Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, от общего числа многоквартирных домов, включенных в Региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Та-тарстан на 2014-2020 годы на текущий год, Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | 100
1.2.2.1.1.1 | Ремонт или замена внутридомовых инженерных систем; ремонт или замена лифтового оборудования; ремонт крыш; ремонт подвальных помещений; утепление и ремонт фасадов; установка или замена коллективных приборов учета; ремонт фундаментов; ремонт подъездов. | бюджет Республики Татарстан | 686565.5 | 686565.5 | 100% | 686565.5
1.2.2.1.1.1 | Ремонт или замена внутридомовых инженерных систем; ремонт или замена лифтового оборудования; ремонт крыш; ремонт подвальных помещений; утепление и ремонт фасадов; установка или замена коллективных приборов учета; ремонт фундаментов; ремонт подъездов. | Местный бюджет | 1072931 | 1072931 | 100% | 1072931
1.2.2.1.1.1 | Ремонт или замена внутридомовых инженерных систем; ремонт или замена лифтового оборудования; ремонт крыш; ремонт подвальных помещений; утепление и ремонт фасадов; установка или замена коллективных приборов учета; ремонт фундаментов; ремонт подъездов. | Внебюджетные источники | 2259301.52 | 2259301.52 | 100% | 2259301.52
1.2.2.1.1.1 | Ремонт или замена внутридомовых инженерных систем; ремонт или замена лифтового оборудования; ремонт крыш; ремонт подвальных помещений; утепление и ремонт фасадов; установка или замена коллективных приборов учета; ремонт фундаментов; ремонт подъездов. | Всего | 4046517.81 | 4046517.81 | 100% | 4046517.81
Итого по подпрограмме Реализация мероприятий «Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан» в 2014 – 2020 годах
| Итого по подпрограмме Реализация мероприятий «Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан» в 2014 – 2020 годах | бюджет Российской Федерации | 27719.79 | 27719.79 | 100% | 27719.79
| Итого по подпрограмме Реализация мероприятий «Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан» в 2014 – 2020 годах | бюджет Республики Татарстан | 686565.5 | 686565.5 | 100% | 686565.5
| Итого по подпрограмме Реализация мероприятий «Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан» в 2014 – 2020 годах | Местный бюджет | 1072931 | 1072931 | 100% | 1072931
| Итого по подпрограмме Реализация мероприятий «Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан» в 2014 – 2020 годах | Внебюджетные источники | 2259301.52 | 2259301.52 | 100% | 2259301.52
| Итого по подпрограмме Реализация мероприятий «Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан» в 2014 – 2020 годах | Всего | 4046517.81 | 4046517.81 | 100% | 4046517.81
1.3 | Задача государственной программы - Формирование условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном строительстве, в том числе в части реализации проектов комплексного освоения и развития территорий
1.3.1 | Подпрограмма - Реализация проектов комплексного освоения и развития территорий на 2014 – 2020 годы
1.3.1.1 | Цель подпрограммы - Формирование условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном строительстве, в том числе в части реализации проектов комплексного освоения территорий | [5 empty] | Доля ввода жилья экономического класса в общем годовом объеме ввода жилья, Процент | 16 | 16 | 17 | 13.4 | 78,82% | 17
1.3.1.1.1 | Задача подпрограммы - Вовлечение в хозяйственный оборот неэффективно используемых земельных участков, находящихся в федеральной собственности, в том числе путем их передачи жилищно-строительным кооперативам в целях жилищного строительства
1.3.1.1.1.1 | Работа по выявлению неэффективно используемых земельных участков, находящихся в федеральной собственности, проработка вопроса их дальнейшего использования | Всего | 0 | 0 | 0% | 0 | Общая площадь вовлеченных в хозяйственный оборот земельных участков, | 719.66 | 63.08 | 331.5 | 371.9 | 112,19% | 350
1.3.1.1.2 | Задача подпрограммы - Стимулирование к проведению эффективной градостроительной политики, созданию условий для строительства жилья экономического класса, демонополизации и развитию конкуренции на рынке жилищного строительства.
1.3.1.1.2.1 | Получение субсидий на реализацию программ развития жилищного строительства | бюджет Российской Федерации | 377806.96 | 377806.96 | 100% | 377806.96 | Объем привлеченных субсидий в рамках реализации ФЦП «Жилище», | 0 | 140 | 140 | 140 | 100% | 0
1.3.1.1.2.1 | Получение субсидий на реализацию программ развития жилищного строительства | бюджет Республики Татарстан | 161917.27 | 161917.27 | 100% | 161917.27
1.3.1.1.2.1 | Получение субсидий на реализацию программ развития жилищного строительства | Всего | 539724.23 | 539724.23 | 100% | 539724.23
1.3.1.1.3 | Задача подпрограммы - Реализация программ жилищного строительства, в том числе проектов в рамках программы «Жилье для российской семьи». Развитие социальной инфраструктуры, подводящих автодорог для строительства жилья экономического класса
1.3.1.1.3.1 | Внедрение организационных механизмов реализации программ жилищного строительства | Всего | 0 | 0 | 0% | 0 | Доля ввода жилья экономического класса в общем годовом объеме ввода жилья, Процент | 16 | 16 | 17 | 13.4 | 78,82% | 17
Итого по подпрограмме Реализация проектов комплексного освоения и развития территорий на 2014 – 2020 годы
| Итого по подпрограмме Реализация проектов комплексного освоения и развития территорий на 2014 – 2020 годы | бюджет Российской Федерации | 377806.96 | 377806.96 | 100% | 377806.96
| Итого по подпрограмме Реализация проектов комплексного освоения и развития территорий на 2014 – 2020 годы | бюджет Республики Татарстан | 161917.27 | 161917.27 | 100% | 161917.27
| Итого по подпрограмме Реализация проектов комплексного освоения и развития территорий на 2014 – 2020 годы | Всего | 539724.23 | 539724.23 | 100% | 539724.23
1.4 | Задача - Повышение энергоресурсоэффективности ЖКХ; повышение надежности коммунальной инфраструктуры; обеспечение населения качестеннй питьевой водой; реализация республиканских программ по повышению уровня благоустройства населенных пунктов РТ
1.4.1 | Подпрограмма - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве на 2016-2020 годы
1.4.1.1 | Цель подпрограммы - Проведение государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве
1.4.1.1.1 | Задача подпрограммы - Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
1.4.1.1.1.1 | Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде | [5 empty] | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр), кВт∙ч/куб. м. | 0 | 0 | 16.8 | 16.8 | 100% | 16.6
1.4.1.1.1.1 | Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде | [5 empty] | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр), кВт∙ч/куб. м. | 0 | 0 | 15.7 | 15.7 | 100% | 15.6
1.4.1.1.1.1 | Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде | [5 empty] | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения, кВт∙ч/Гкал | 0 | 0 | 20.6 | 20.6 | 100% | 20.5
1.4.1.1.1.1 | Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде | [5 empty] | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды, Процент | 0 | 0 | 14.5 | 14.5 | 100% | 14.5
1.4.1.1.1.1 | Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде | [5 empty] | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах, кг.у.т./кв. м. | 0 | 0 | 76.3 | 76.3 | 100% | 76
1.4.1.1.1.1 | Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде | [5 empty] | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами отопления (в расчете на 1 жителя), куб.м./чел. | 0 | 0 | 140 | 140 | 100% | 139.8
1.4.1.1.1.1 | Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде | Всего | 0 | 0 | 0% | 0 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. м. общей площади), куб. м./кв. м. | 0 | 0 | 30 | 30 | 100% | 29.9
1.4.1.1.2 | Задача подпрограммы - Снижение потребления энергетических ресурсов и воды в жилищном фонде | [5 empty] | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах, на 1 жителя, куб.м./чел. | 0 | 0 | 18 | 18 | 100% | 17.7
| Задача подпрограммы - Снижение потребления энергетических ресурсов и воды в жилищном фонде | [5 empty] | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах, на 1 кв.м. общей площади, Гкал/кв. м. | 0 | 0 | 0.21 | 0.21 | 100% | 0.205
| Задача подпрограммы - Снижение потребления энергетических ресурсов и воды в жилищном фонде | [5 empty] | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах, на 1 жителя, куб.м./чел. | 0 | 0 | 36.3 | 36.3 | 100% | 36.1
1.4.1.1.2.1 | Проведение мероприятий по энергосбережению на объектах жилищного фонда | [5 empty] | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах, на 1 кв.м. общей площади, Гкал/кв. м. | 0 | 0 | 0.21 | 0.21 | 100% | 0.205
1.4.1.1.2.1 | Проведение мероприятий по энергосбережению на объектах жилищного фонда | [5 empty] | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах, на 1 жителя, куб.м./чел. | 0 | 0 | 36.3 | 36.3 | 100% | 36.1
1.4.1.1.2.1 | Проведение мероприятий по энергосбережению на объектах жилищного фонда | [5 empty] | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах, на 1 жителя, куб.м./чел. | 0 | 0 | 18 | 18 | 100% | 17.7
1.4.1.1.2.1 | Проведение мероприятий по энергосбережению на объектах жилищного фонда | Всего | 0 | 0 | 0% | 0 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах, на 1 кв.м. общей площади, кВт∙ч/кв. м. | 0 | 0 | 34 | 34 | 100% | 33.8
1.4.1.1.3 | Задача подпрограммы - Обеспечение энергосбережения при производстве (передаче) энергетических ресурсов и воды | [5 empty] | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии, Процент | 0 | 0 | 13.2 | 13.2 | 100% | 13
1.4.1.1.3.1 | Модернизация систем наружного освещения | Всего | 0 | 0 | 0% | 0 | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения на 1 кв. метр освещаемой площади, кВт∙ч/кв. м. | 0 | 0 | 21.5 | 21.5 | 100% | 21.3
1.4.1.1.3.2 | Модернизация оборудования, используемого для выработки (передачи) тепловой энергии | Всего | 0 | 0 | 0% | 0 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии, Процент | 0 | 0 | 13.2 | 13.2 | 100% | 13
Итого по подпрограмме Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве на 2016-2020 годы
| Итого по подпрограмме Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве на 2016-2020 годы | Всего | 0 | 0 | 0% | 0
1.4.2 | Подпрограмма - Улучшение обеспеченности населения Республики Татарстан услугами водоснабжения и теплоснабжения на 2014 год
1.4.2.1 | Цель подпрограммы - Обеспечение населения чистой питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-эпидемиологическим правилам; достижение надежности и ресурсной эффективности систем водоснабжения;
1.4.2.1.1 | Задача - Повышение обеспеченности населения централизованными услугами водоснабжения и водоотведения; развитие систем водоснабжения с внедрением современных технологий
1.4.2.1.1.1 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов: сети водоснабжения, водонапорные башни, артезианские скважины | [5 empty] | Бурение артезианских скважин, Ед. | 28 | 28 | 0 | 0 | 100% | 0
1.4.2.1.1.1 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов: сети водоснабжения, водонапорные башни, артезианские скважины | [5 empty] | Установка водонапорных башен, единиц | 37 | 37 | 0 | 0 | 100% | 0
1.4.2.1.1.1 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов: сети водоснабжения, водонапорные башни, артезианские скважины | Всего | 0 | 0 | 0% | 0 | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт водопроводных сетей, | 328.43 | 328.43 | 0 | 0 | 100% | 0
1.4.2.1.1.2 | Строительство и комплектование сетей газораспределения, систем дымоудаления, вентиляции и заземления, связанных с установкой поквартирных систем отопления | [5 empty] | Увеличение протяженности фасадных газопроводов, | 24.5 | 24.5 | 0 | 0 | 100% | 0
1.4.2.1.1.2 | Строительство и комплектование сетей газораспределения, систем дымоудаления, вентиляции и заземления, связанных с установкой поквартирных систем отопления | [5 empty] | Количество квартир, переведенных на индивидуальные системы отопления, единиц | 4610 | 4610 | 0 | 0 | 100% | 0
1.4.2.1.1.2 | Строительство и комплектование сетей газораспределения, систем дымоудаления, вентиляции и заземления, связанных с установкой поквартирных систем отопления | Всего | 0 | 0 | 0% | 0 | Увеличение протяженности подводящих и кольцующих газопроводов, | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 | 100% | 0
Итого по подпрограмме Улучшение обеспеченности населения Республики Татарстан услугами водоснабжения и теплоснабжения на 2014 год
| Итого по подпрограмме Улучшение обеспеченности населения Республики Татарстан услугами водоснабжения и теплоснабжения на 2014 год | Всего | 0 | 0 | 0% | 0
1.4.3 | Подпрограмма - «Бюджетные инвестиции и капитальный ремонт социальной и инженерной инфраструктуры на 2015-2020 годы»
1.4.3.1 | Цель - Повышение комфортности условий проживания и уровня обеспеченности населения коммунальными услугами; достижение надежности и ресурсной эффективности коммунальных систем
1.4.3.1.1 | Задача - Развитие коммун. инфраструктуры с внедрением соврю технологий; обеспечение сельского населения безаварийными источниками теплоснабжения и горячего водоснабжения; реализация республиканских программ по повышению уровня благоустройства н.п.
1.4.3.1.1.1 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов: сети водоснабжения, водонапорные башни, артезианские скважины | бюджет Республики Татарстан | 6584243.6 | 6584243.6 | 100% | 6584243.6 | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения Республики Татарстан, Процент | 94.8 | 94.8 | 94.9 | 94.9 | 100% | 95
1.4.3.1.1.1 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов: сети водоснабжения, водонапорные башни, артезианские скважины | [5 empty] | Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда Республики Татарстан, Процент | 74.1 | 74.1 | 74.4 | 74.4 | 100% | 74.8
1.4.3.1.1.1 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов: сети водоснабжения, водонапорные башни, артезианские скважины | Всего | 6584243.6 | 6584243.6 | 100% | 6584243.6 | Уровень износа коммунальной инфраструктуры, Процент | 47.3 | 47.3 | 47.1 | 47.1 | 100% | 46.9
Итого по подпрограмме «Бюджетные инвестиции и капитальный ремонт социальной и инженерной инфраструктуры на 2015-2020 годы»
| Итого по подпрограмме «Бюджетные инвестиции и капитальный ремонт социальной и инженерной инфраструктуры на 2015-2020 годы» | бюджет Республики Татарстан | 6584243.6 | 6584243.6 | 100% | 6584243.6
| Итого по подпрограмме «Бюджетные инвестиции и капитальный ремонт социальной и инженерной инфраструктуры на 2015-2020 годы» | Всего | 6584243.6 | 6584243.6 | 100% | 6584243.6
1.5 | Задача государственной программы - Создание условий для повышения эффективности государственной политики в сфере архитектуры, градостроительства, строительства, промышленности строительных материалов, в жилищной сфере и коммунальном хозяйстве
1.5.1 | Подпрограмма - Реализация государственной политики в сфере архитектуры, градостроительства, строительства, промышленности строительных материалов, жилищной сфере и коммунальном хозяйстве на 2014-2020 годы
1.5.1.1 | Цель - Обеспечение устойчивого уровня социально-экономического развития РТ путем повышения эффективности государственной политики в сфере архитектуры, градостроительства, строительства, ПСМ, в жилищной сфере и коммунальном хозяйстве
1.5.1.1.1 | Задача подпрограммы - Создание условий роста гражданского и промышленного строительства, обеспечение стандартов проживания граждан и качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг | [5 empty] | Доля поселений и городских округов, в которых приняты правила землепользования и застройки, в общем количестве поселений и городских округов, Процент | 93 | 93 | 100 | 96 | 96,00% | 100
| Задача подпрограммы - Создание условий роста гражданского и промышленного строительства, обеспечение стандартов проживания граждан и качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг | [5 empty] | Ввод жилья, тыс. кв. метров | 2399 | 2404.8 | 2400 | 2405.5 | 100,23% | 2401
| Задача подпрограммы - Создание условий роста гражданского и промышленного строительства, обеспечение стандартов проживания граждан и качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг | [5 empty] | Доля ввода арендного жилья в общем объеме ввода жилья по Республике Татарстан,, Процент | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 116,67% | 1.2
| Задача подпрограммы - Создание условий роста гражданского и промышленного строительства, обеспечение стандартов проживания граждан и качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг | [5 empty] | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя субъекта Российской Федерации, | 24.8 | 24.7 | 25.1 | 25.1 | 100% | 25.6
| Задача подпрограммы - Создание условий роста гражданского и промышленного строительства, обеспечение стандартов проживания граждан и качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг | [5 empty] | Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда, Процент | 2.52 | 2.53 | 2.47 | 2.47 | 100% | 2.41
| Задача подпрограммы - Создание условий роста гражданского и промышленного строительства, обеспечение стандартов проживания граждан и качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг | [5 empty] | Коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. метра и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек), лет | 3 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 103,57% | 2.7
| Задача подпрограммы - Создание условий роста гражданского и промышленного строительства, обеспечение стандартов проживания граждан и качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг | [5 empty] | Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, Ед. | 32 | 30 | 15 | 15 | 100% | 13
| Задача подпрограммы - Создание условий роста гражданского и промышленного строительства, обеспечение стандартов проживания граждан и качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг | [5 empty] | Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, дни | 200 | 200 | 130 | 130 | 100% | 90
| Задача подпрограммы - Создание условий роста гражданского и промышленного строительства, обеспечение стандартов проживания граждан и качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг | [5 empty] | Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства, Процент | 15.8 | 16.8 | 17.5 | 19.6 | 88,00% | 19
| Задача подпрограммы - Создание условий роста гражданского и промышленного строительства, обеспечение стандартов проживания граждан и качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг | [5 empty] | Доля убыточных предприятий строительства в общем количестве предприятий строительства, Процент | 24 | 22.2 | 25 | 24.7 | 101,20% | 25
| Задача подпрограммы - Создание условий роста гражданского и промышленного строительства, обеспечение стандартов проживания граждан и качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг | [5 empty] | Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водо-снабжения, водоотведения и очистки сточных вод, Процент | 15 | 6 | 15 | 16.4 | 109,33% | 15
| Задача подпрограммы - Создание условий роста гражданского и промышленного строительства, обеспечение стандартов проживания граждан и качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг | [5 empty] | Доля многодетных семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном году, в общем числе многодетных семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, Процент | 5.3 | 4 | 5.4 | 5.6 | 103,70% | 4.8
| Задача подпрограммы - Создание условий роста гражданского и промышленного строительства, обеспечение стандартов проживания граждан и качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг | [5 empty] | Доля проведенных плановых проверок от числа запланированных, Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | 100
| Задача подпрограммы - Создание условий роста гражданского и промышленного строительства, обеспечение стандартов проживания граждан и качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг | [5 empty] | Доля устраненных нарушений и нарушений, по которым инспекцией приняты меры, от общего числа выявленных нарушений, Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | 100
1.5.1.1.1.1 | Общепрограммная деятельность Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан в области архитектуры, градостроительства, гражданского и промышленного строительства, жилищно-коммунального хозяйства | бюджет Республики Татарстан | 155480.3 | 155480.3 | 100% | 155480.3 | Доля городских округов и городских поселений, в которых утверждены проекты планировки территорий, в количестве городских округов и городских поселений, в которых планируется к 1 января 2015 года утвердить проекты планировки территорий, где планируется осуществление строительства до 2020 года, Процент | 86 | 86 | 100 | 100 | 100% | 100
1.5.1.1.1.1 | Общепрограммная деятельность Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан в области архитектуры, градостроительства, гражданского и промышленного строительства, жилищно-коммунального хозяйства | [5 empty] | Коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. метра и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек), лет | 3 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 103,57% | 2.7
1.5.1.1.1.1 | Общепрограммная деятельность Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан в области архитектуры, градостроительства, гражданского и промышленного строительства, жилищно-коммунального хозяйства | [5 empty] | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя субъекта Российской Федерации, | 24.8 | 24.7 | 25.1 | 25.1 | 100% | 25.6
1.5.1.1.1.1 | Общепрограммная деятельность Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан в области архитектуры, градостроительства, гражданского и промышленного строительства, жилищно-коммунального хозяйства | [5 empty] | Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда, Процент | 2.52 | 2.53 | 2.47 | 2.47 | 100% | 2.41
1.5.1.1.1.1 | Общепрограммная деятельность Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан в области архитектуры, градостроительства, гражданского и промышленного строительства, жилищно-коммунального хозяйства | [5 empty] | Отношение средней цены одного квадратного метра общей площади на первичном рынке жилья к среднедушевым доходам населения в субъекте Российской Федерации, Раз | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 100% | 0.14
1.5.1.1.1.1 | Общепрограммная деятельность Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан в области архитектуры, градостроительства, гражданского и промышленного строительства, жилищно-коммунального хозяйства | [5 empty] | Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, Ед. | 32 | 30 | 15 | 15 | 100% | 13
1.5.1.1.1.1 | Общепрограммная деятельность Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан в области архитектуры, градостроительства, гражданского и промышленного строительства, жилищно-коммунального хозяйства | [5 empty] | Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, дни | 200 | 200 | 130 | 130 | 100% | 90
1.5.1.1.1.1 | Общепрограммная деятельность Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан в области архитектуры, градостроительства, гражданского и промышленного строительства, жилищно-коммунального хозяйства | [5 empty] | Доля убыточных предприятий строительства в общем количестве предприятий строительства, Процент | 24 | 22.2 | 25 | 24.7 | 101,20% | 25
1.5.1.1.1.1 | Общепрограммная деятельность Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан в области архитектуры, градостроительства, гражданского и промышленного строительства, жилищно-коммунального хозяйства | [5 empty] | Производство мелкоштучных стеновых материалов, штук условного кирпича, | 160 | 174.2 | 160 | 165.7 | 103,56% | 165.7
1.5.1.1.1.1 | Общепрограммная деятельность Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан в области архитектуры, градостроительства, гражданского и промышленного строительства, жилищно-коммунального хозяйства | [5 empty] | Привлеченные средства федерального бюджета по соглашению между Правительством РФ и КМ РТ о создании ОЭЗ "Алабуга", | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | 100
1.5.1.1.1.1 | Общепрограммная деятельность Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан в области архитектуры, градостроительства, гражданского и промышленного строительства, жилищно-коммунального хозяйства | [5 empty] | Производство бетонных и железобетонных изделий, | 0.23 | 0.26 | 0.23 | 0.24 | 104,35% | 0.24
1.5.1.1.1.1 | Общепрограммная деятельность Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан в области архитектуры, градостроительства, гражданского и промышленного строительства, жилищно-коммунального хозяйства | [5 empty] | Производство теплоизоляционных материалов, | 0.34 | 0.73 | 0.73 | 0.85 | 116,44% | 0.73
1.5.1.1.1.1 | Общепрограммная деятельность Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан в области архитектуры, градостроительства, гражданского и промышленного строительства, жилищно-коммунального хозяйства | [5 empty] | Доля многоквартирных домов в целом по субъекту Российской Федерации, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива, Процент | 12.1 | 10.7 | 12.2 | 12.2 | 100% | 12.3
1.5.1.1.1.1 | Общепрограммная деятельность Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан в области архитектуры, градостроительства, гражданского и промышленного строительства, жилищно-коммунального хозяйства | [5 empty] | Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водо-снабжения, водоотведения и очистки сточных вод, Процент | 15 | 6 | 15 | 16.4 | 109,33% | 15
1.5.1.1.1.1 | Общепрограммная деятельность Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан в области архитектуры, градостроительства, гражданского и промышленного строительства, жилищно-коммунального хозяйства | [5 empty] | Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства, Процент | 15.8 | 16.8 | 17.5 | 19.6 | 88,00% | 19
1.5.1.1.1.1 | Общепрограммная деятельность Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан в области архитектуры, градостроительства, гражданского и промышленного строительства, жилищно-коммунального хозяйства | [5 empty] | Доля ввода арендного жилья в общем объеме ввода жилья по Республике Татарстан,, Процент | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 116,67% | 1.2
1.5.1.1.1.1 | Общепрограммная деятельность Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан в области архитектуры, градостроительства, гражданского и промышленного строительства, жилищно-коммунального хозяйства | Всего | 155480.3 | 155480.3 | 100% | 155480.3 | Ввод жилья, тыс.кв.м, тыс. кв. метров | 2399 | 2404.8 | 2400 | 2405.5 | 100,23% | 2401
1.5.1.1.1.2 | Обеспечение жильем многодетных семей, имеющих 5 и более детей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | бюджет Республики Татарстан | 128101.1 | 128101.1 | 100% | 128101.1 | Доля многодетных семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном году, в общем числе многодетных семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, Процент | 5.3 | 4 | 5.4 | 5.6 | 103,70% | 4.8
1.5.1.1.1.2 | Обеспечение жильем многодетных семей, имеющих 5 и более детей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | Всего | 128101.1 | 128101.1 | 100% | 128101.1
1.5.1.1.1.3 | Осуществление республиканского государственного жилищного надзора | бюджет Республики Татарстан | 77476.6 | 77476.6 | 100% | 77476.6 | Доля проведенных плановых проверок от числа запланированных, Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | 100
1.5.1.1.1.3 | Осуществление республиканского государственного жилищного надзора | Всего | 77476.6 | 77476.6 | 100% | 77476.6 | Доля устраненных нарушений и нарушений, по которым инспекцией приняты меры, от общего числа выявленных нарушений, Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | 100
1.5.1.1.1.4 | Другие мероприятия в области коммунального хозяйства | бюджет Республики Татарстан | 97063.2 | 97063.2 | 100% | 97063.2
1.5.1.1.1.4 | Другие мероприятия в области коммунального хозяйства | Всего | 97063.2 | 97063.2 | 100% | 97063.2
| Итого по подпрограмме Реализация государственной политики в сфере архитектуры, градостроительства, строительства, промышленности строительных материалов, жилищной сфере и коммунальном хозяйстве на 2014-2020 годы | бюджет Республики Татарстан | 458121.2 | 458121.2 | 100% | 458121.2
| Итого по подпрограмме Реализация государственной политики в сфере архитектуры, градостроительства, строительства, промышленности строительных материалов, жилищной сфере и коммунальном хозяйстве на 2014-2020 годы | Всего | 458121.2 | 458121.2 | 100% | 458121.2
Итого по программе Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Татарстан на 2014-2020 годы |  | бюджет Российской Федерации | 1816522.49 | 1816522.49 | 100% | 1816522.49
Итого по программе Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Татарстан на 2014-2020 годы |  | бюджет Республики Татарстан | 8268814.77 | 8268814.77 | 100% | 8268814.77
Итого по программе Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Татарстан на 2014-2020 годы |  | Местный бюджет | 1072931 | 1072931 | 100% | 1072931
Итого по программе Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Татарстан на 2014-2020 годы |  | Внебюджетные источники | 2338301.52 | 2338301.52 | 100% | 2338301.52
Итого по программе Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Татарстан на 2014-2020 годы |  | Всего | 13496569.78 | 13496569.78 | 100% | 13496569.78