## Отчет
Отчет о реализации государственной программы "Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Татарстан на 2014-2020 годы" за 2016 год
N п/п | Наименование подпрограммы (раздела, мероприятия) | Источник финансирования (в том числе бюджет Российской Федерации, бюджет Республики Татарстан, местный бюджет, внебюджетные источники) | Плановые объемы финансирования на отчетный год <*>, тыс. рублей | Объемы финансирования на отчетный год, в соответствии с лимитами бюджетных обязательств и средствами из внебюджетных источников <**>, тыс. рублей | Исполнено с начала года <***>, тыс. рублей | Процент исполнения | Наименование индикатора, единица измерения | Значение индикатора | [5 empty] | Примечания | примечание
[8 empty] | предыдущий год |  | текущий год |  | процент выполнения | план на следующий год
[8 empty] | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15
1 | Подпрограмма - Обеспечение жильем молодых семей в Республике Татарстан на 2014 – 2020 годы
1.1 | Перечисление субсидий бюджетам муниципальных образований для оплаты выданных молодых семьям социальных выплат | бюджет Российской Федерации | 16701.23 | 16701.23 | 16701.23 | 100% | Количество молодых семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном году (в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей в Республике Татарстан"), единиц | 69 | 70 | 77 | 81 | 105.2% | 61
| Перечисление субсидий бюджетам муниципальных образований для оплаты выданных молодых семьям социальных выплат | бюджет Республики Татарстан | 50000 | 50000 | 49907.58 | 99.82% | [5 empty] | #DIV/0!
| Перечисление субсидий бюджетам муниципальных образований для оплаты выданных молодых семьям социальных выплат | Внебюджетные источники | 79000 | 79000 | 154505.81 | 195.6% | Перечисление социальных выплат за приобретенное жилое помещение поставщику жилья, единиц | 69 | 70 | 77 | 81 | 105.2% | 61
| Перечисление субсидий бюджетам муниципальных образований для оплаты выданных молодых семьям социальных выплат | Всего | 145701.23 | 145701.23 | 221114.62 | 151.8%
1.2 | Разработка проектов муниципальных программ по обеспечению жильем молодых семей | [5 empty] | Принятие муниципальных программ по обеспечению жильем молодых семей в муниципальных образованиях, отобранных для участия в реализации Подпрограммы, единиц | 8 | 8 | 7 | 10 | 142.9% | 6
1.3 | Организация учета молодых семей, участвующих в Подпрограмме | [5 empty] | Ведение учета выданных и оплаченных свидетельств о праве на получение социальных выплат, единиц | 69 | 70 | 77 | 81 | 105.2% | 61
1.4 | Отбор уполномоченных организаций, предоставляющих жилье экономического класса для молодых семей – участников Подпрограммы | [5 empty] | Заключение порядка взаимодействия с поставщиком жилья, единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1
1.5 | Отбор банков для участия в реализации Подпрограммы | [5 empty] | Заключение соглашения с уполномоченным банком, единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1
1.6 | Разработка методического и программного обеспечения информационной системы, предназначенной для контроля реализации Подпрограммы и подготовки информационно-аналитических материалов | [5 empty] | Размещение в информационно-аналитической системе электронного правительства раздела о реализации Подпрограммы, единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1
1.7 | Организация информационно-разъяснительной работы среди населения по освещению целей и задач Подпрограммы | [5 empty] | Размещения информации о реализации Подпрограммы в СМИ, единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1
2 | Подпрограмма - Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Республике Татарстан на 2014 – 2016 годы
2.1 | Формирование и ведение списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями | [5 empty] | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, человек | 1400 | 1389 | 1400 | 1265 | - | 1243
2.2 | Строительство жилья для детей-сирот на территории Республики Татарстан | бюджет Российской Федерации | 50485 | 50485 | 50485 | 100% | Количество квартир, предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-дителей, единиц | 331 | 331 | 311 | 311 | 100% | 305
| Строительство жилья для детей-сирот на территории Республики Татарстан | бюджет Республики Татарстан | 288697.8 | 288697.8 | 288697.8 | 100%
| Строительство жилья для детей-сирот на территории Республики Татарстан | Всего | 339182.8 | 339182.8 | 339182.8 | 100%
2.3 | Заключение договоров найма специализированных жилых помещений с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | [5 empty] | Доля детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, в общем числе нуждающихся, % | 23.6 | 23.8 | 24.5 | 24.5 | 100% | 24.5
3 | Подпрограмма - Реализация проектов комплексного освоения и развития территорий на 2014 – 2020 годы
3.1 | Внедрение организационных механизмов реализации программ жилищного строительства | [5 empty] | Доля ввода жилья экономического класса в общем годовом объеме ввода жилья, % | 17 | 13.4 | 15 | 15.2 | 101.3% | 17
3.2 | Работа по выявлению неэффективно используемых земельных участков, находящихся в федеральной собственности, проработка вопроса их дальнейшего использования | [5 empty] | Общая площадь вовлеченных в хозяйственный оборот земельных участков, гектаров | 331.5 | 371.9 | 350 | 350 | 100% | 400 | показатель годовой
3.3 | Получение субсидий на реализацию программ развития жилищного строительства | бюджет Российской Федерации | 460311.4 | 460311.4 | 458009.843 | 99.5% | Объем привлеченных субсидий в рамках реализации ФЦП «Жилище», рублей на 1 жителя | 140 | 140 | 165 | 169.8 | 102.9% | 650 | показатель годовой
| Получение субсидий на реализацию программ развития жилищного строительства | бюджет Республики Татарстан | 197276.31 | 197276.31 | 196289.9285 | 99.5% | [5 empty] | #DIV/0!
| Получение субсидий на реализацию программ развития жилищного строительства | Всего | 657587.71 | 657587.71 | 654299.7715 | 99.5% | [5 empty] | #DIV/0!
4 | Подпрограмма - Реализация мероприятий «Республиканской адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» в 2014 – 2017 годах
4.1 | Приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах; выплаты лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд | Фонд ЖКХ | 1594026.7 | 1836767.7 | 1836767.7 | 100% | Число переселенных жителей, человек | 15723 | 4394 | 4314 | 4314 | 100% | 749
| Приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах; выплаты лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд; приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками для предоставления их гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда | бюджет Республики Татарстан | 983697.9 | 1001933.38 | 829306.8 | 82.77% | Число освобожденных помещений, штук | 6401 | 1788 | 1397 | 1397 | 100% | 288
| Приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах; выплаты лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд; приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками для предоставления их гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда | Всего | 2577724.6 | 2838701.08 | 2666074.5 | 93.92% | Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда Республики Татарстан, % | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 110% | 1 | показатель годовой
5 | Подпрограмма - Реализация мероприятий «Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан» в 2014 – 2020 годах
5.1 | Ремонт или замена внутридомовых инженерных систем; ремонт или замена лифтового оборудования; ремонт крыш; ремонт подвальных помещений; утепление и ремонт фасадов; установка или замена коллективных приборов учета; ремонт фундаментов; ремонт подъездов. | бюджет Республики Татарстан | 704565.5 | 704565.5 | 704480 | 99.99% | Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, от общего числа многоквартирных домов, включенных в "Региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан на 2014-2020 годы" на текущий год, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | 100
| Ремонт или замена внутридомовых инженерных систем; ремонт или замена лифтового оборудования; ремонт крыш; ремонт подвальных помещений; утепление и ремонт фасадов; установка или замена коллективных приборов учета; ремонт фундаментов; ремонт подъездов. | местный бюджет | 1071474 | 1071474 | 1071474 | 100%
| Ремонт или замена внутридомовых инженерных систем; ремонт или замена лифтового оборудования; ремонт крыш; ремонт подвальных помещений; утепление и ремонт фасадов; установка или замена коллективных приборов учета; ремонт фундаментов; ремонт подъездов. | внебюджетные источники | 2232631.1 | 2232631.1 | 2232631.1 | 100%
| Ремонт или замена внутридомовых инженерных систем; ремонт или замена лифтового оборудования; ремонт крыш; ремонт подвальных помещений; утепление и ремонт фасадов; установка или замена коллективных приборов учета; ремонт фундаментов; ремонт подъездов. | Всего | 4008670.6 | 4008670.6 | 4008585.1 | 100%
6 | Подпрограмма - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве на 2016-2020 годы
6.1 | Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве | [5 empty] | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр), кВт∙ч/куб. м. | 16.8 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 100% | 16.4 | показатель годовой | оценка
[7 empty] | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр), кВт∙ч/куб. м. | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 100% | 15.4 | показатель годовой | оценка
[7 empty] | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения, кВт∙ч/Гкал | 20.6 | 20.6 | 20.5 | 20.5 | 100% | 20.3 | показатель годовой | оценка
[7 empty] | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды, Процент | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 100% | 14.4 | показатель годовой | оценка
[7 empty] | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах, кг.у.т./кв. м. | 76.3 | 76.3 | 76 | 76 | 100% | 75.7 | показатель годовой | оценка
[7 empty] | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами отопления (в расчете на 1 жителя), куб.м./чел. | 140 | 140 | 139.8 | 139.8 | 100% | 139.6 | показатель годовой | оценка
[7 empty] | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. м. общей площади), куб. м./кв. м. | 30 | 30 | 29.9 | 29.9 | 100% | 29.7 | показатель годовой | оценка
6.2 | Проведение мероприятий по энергосбережению на объектах жилищного фонда | бюджет Республики Татарстан | 686565.5 | 686565.5 | 686566.5 | 100% | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах, на 1 жителя, куб.м./чел. | 18 | 18 | 17.7 | 17.7 | 100% | 17.5 | показатель годовой | оценка
[7 empty] | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах, на 1 кв.м. общей площади, Гкал/кв. м. | 0.21 | 0.21 | 0.205 | 0.205 | 100% | 0.205 | показатель годовой | оценка
[7 empty] | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах, на 1 жителя, куб.м./чел. | 36.3 | 36.3 | 36.1 | 36.1 | 100% | 35.9 | показатель годовой | оценка
|  | Всего | 686565.5 | 686565.5 | 686566.5 | 100% | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах, на 1 кв.м. общей площади, кВт∙ч/кв. м. | 34 | 34 | 33.8 | 33.8 | 100% | 33.5 | показатель годовой | оценка
[6 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | оценка
[7 empty] | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения на 1 кв. метр освещаемой площади, кВт∙ч/кв. м. | 21.5 | 21.5 | 21.3 | 21.3 | 100% | 21.2 | показатель годовой | оценка
оценка
[7 empty] | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии, % | 13.2 | 13.2 | 13 | 13 | 100% | 12.9 | показатель годовой | оценка
оценка
7 | Подпрограмма - «Бюджетные инвестиции и капитальный ремонт социальной и инженерной инфраструктуры на 2015-2020 годы»
7.1 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов общественной инфраструктуры в рамках программы | Фонд моногородов | 160612.4 | 160612.4 | 160612.4 | 100% | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения Республики Татарстан, % | 94.9 | 97.5 | 95 | 97.1 | 102.2% | 97.2 | показатель годовой
| Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов: сети водоснабжения, водонапорные башни, артезианские скважины | бюджет Республики Татарстан | 4982749.9 | 5184654.6 | 5168702.476 | 99.69% | Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда Республики Татарстан, % | 74.4 | 74.6 | 74.8 | 74.8 | 100% | 75.1 | показатель годовой | оценка
| Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов: сети водоснабжения, водонапорные башни, артезианские скважины | Всего | 5143362.3 | 5345267 | 5329314.876 | 99.7% | Уровень износа коммунальной инфраструктуры, % | 47.1 | 47.1 | 46.9 | 46.9 | 100% | 46.7 | показатель годовой | оценка
8 | Подпрограмма - Реализация государственной политики в сфере архитектуры, градостроительства, строительства, промышленности строительных материалов, жилищной сфере и коммунальном хозяйстве на 2014-2020 годы
8.1 | Общепрограммная деятельность Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан в области архитектуры, градостроительства, гражданского и промышленного строительства, жилищно-коммунального хозяйства | бюджет Республики Татарстан | 138317.5 | 139305.2 | 139119.8 | 99.87% | Доля поселений и городских округов, в которых приняты правила землепользования и застройки, в общем количестве поселений и городских округов, % | 100 | 96 | 100 | 97 | 97% | 100 | показатель годовой
|  | Всего | 138317.5 | 139305.2 | 139119.8 | 99.87% | Ввод жилья, тыс. кв. метров | 2400 | 2405.5 | 2401 | 2406.5 | 100.2% | 2402 | показатель годовой
[7 empty] | Доля ввода арендного жилья в общем объеме ввода жилья по Республике Татарстан, % | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1 | 83.33% | 2.5 | показатель годовой
[7 empty] | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя субъекта Российской Федерации, кв.метров | 25.1 | 25.2 | 25.6 | 25.6 | 100% | 26 | показатель годовой | оценка
[7 empty] | Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда, % | 2.47 | 2.47 | 2.41 | 2.41 | 100% | 2.36 | показатель годовой
[7 empty] | Коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. метра и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек), лет | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 100% | 2.7
[7 empty] | Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, единиц | 15 | 15 | 13 | 11 | 118.2% | 11 | показатель годовой
[7 empty] | Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, дни | 130 | 130 | 90 | 87 | 103.4% | 70 | показатель годовой
[7 empty] | Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства, % | 17.5 | 19.6 | 19 | 19 | 100% | 18.5 | показатель годовой | оценка
[7 empty] | Доля убыточных предприятий строительства в общем количестве предприятий строительства, % | 25 | 24.7 | 25 | 25 | 100% | 25 |  | оценка
[7 empty] | Доля устраненных нарушений и нарушений, по которым инспекцией приняты меры, от общего числа выявленных нарушений, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | 100
[7 empty] | Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водо-снабжения, водоотведения и очистки сточных вод, % | 15 | 16.4 | 15 | 30.7 | 204.7% | 30
[7 empty] | Доля городских округов и городских поселений, в которых утверждены проекты планировки территорий, в количестве городских округов и городских поселений, в которых планируется к 1 января 2015 года утвердить проекты планировки территорий, где планируется осуществление строительства до 2020 года, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | 100 | показатель годовой
[7 empty] | Отношение средней цены одного квадратного метра общей площади на первичном рынке жилья к среднедушевым доходам населения в субъекте Российской Федерации, Раз | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 100% | 0.14 | показатель годовой
[7 empty] | Производство мелкоштучных стеновых материалов, штук условного кирпича, | 160 | 165.7 | 165.7 | 165.7 | 100% | 165.7 | показатель годовой
[7 empty] | Производство бетонных и железобетонных изделий, куб.метров в год в расчете на одного жителя | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 100% | 0.24 | показатель годовой
[7 empty] | Производство теплоизоляционных материалов, куб.метров в год в расчете на одного жителя | 0.73 | 0.85 | 0.73 | 0.73 | 100% | 0.73 | показатель годовой
[7 empty] | Доля многоквартирных домов в целом по субъекту Российской Федерации, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива, Процент | 12.2 | 12.2 | 12.3 | 12.3 | 100% | 12.4 | показатель годовой | оценка
[7 empty] | Привлеченные средства федерального бюджета по соглашению между Правительством РФ и КМ РТ о создании ОЭЗ "Алабуга", % от утвержденного объема | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | 100 | показатель годовой
8.2 | Обеспечение жильем многодетных семей, имеющих 5 и более детей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | бюджет Республики Татарстан | 139962.5 | 139962.5 | 139254.743 | 99.49% | Доля многодетных семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном году, в общем числе многодетных семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, % | 5.4 | 5.6 | 4.8 | 5.3 | 110.4% | 5.5
| Обеспечение жильем многодетных семей, имеющих 5 и более детей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | Всего | 139962.5 | 139962.5 | 139254.743 | 99.49%
8.3 | Осуществление республиканского государственного жилищного надзора | бюджет Республики Татарстан | 85344.7 | 86149.8 | 86149.8 | 100% | Доля проведенных плановых проверок от числа запланированных, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | 100
| Осуществление республиканского государственного жилищного надзора | Всего | 85344.7 | 86149.8 | 86149.8 | 100% | Доля устраненных нарушений и нарушений, по которым инспекцией приняты меры, от общего числа выявленных нарушений, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | 100
8.4 | Другие мероприятия в области коммунального хозяйства | бюджет Республики Татарстан | 111259.8 | 111259.8 | 111140.701 | 99.89%
| Другие мероприятия в области коммунального хозяйства | Всего | 111259.8 | 111259.8 | 111140.701 | 99.89%
Итого по Государственной программе "Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Татарстан на 2014-2020 годы" |  | бюджет Российской Федерации | 527497.63 | 527497.63 | 525196.073 | 99.56%
|  | Фонд ЖКХ | 1594026.7 | 1836767.7 | 1836767.7 | 100%
|  | Фонд развития моногородов | 160612.4 | 160612.4 | 160612.4 | 100%
Итого по программе Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Татарстан на 2014-2020 годы |  | бюджет Республики Татарстан | 8368437.41 | 8590370.39 | 8399616.1284 | 97.78%
Итого по программе Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Татарстан на 2014-2020 годы |  | местный бюджет | 1071474 | 1071474 | 1071474 | 100%
Итого по программе Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Татарстан на 2014-2020 годы |  | внебюджетные источники | 2311631.1 | 2311631.1 | 2387136.91 | 103.3%
Итого по программе Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Татарстан на 2014-2020 годы |  | ИТОГО | 14033679.24 | 14498353.22 | 14380803.2114 | 99.19%
*в части бюджетных средств - в соответствии с с Законом Республики Татарстан от 26 декабря 2016 года № 100-ЗРТ «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О бюджете Республики Татарстан на 2016 год»
**в части бюджетных средств - в соответстви с лимитами, доведенными уведомлениями о лимитах бюджетных обязательств, в части внебюджетных средств - в соответствии с НПА об утверждении программы
***отражаются кассовые расходы на реализацию мероприятий государственной программы