Республиканское совещание в режиме видеоконференции по вопросам: реализации республиканских программ капитального ремонта жилищного фонда и объектов социального назначения (общеобразовательных школ, оздоровительных лагерей, зданий ветеринарной службы), обеспечения их доступности для маломобильных групп населения, модернизации и повышения энергетической эффективности систем инженерной иинфраструктуры

 КМ РТ 3 этаж 7 сентября 2018 года

Программа капремонта МКД 2018 года

В Программе капитального ремонта МКД на 2018 год принимают участие 43 МО (кроме Алькеевского и Дрожжановского районов), это: 995 многоквартирных домов общей площадью 5,3 млн.кв.м. Планируется улучшить жилищные условия более 224 тыс. граждан.

Объем финансирования 6 млрд. 76 млн. 348 тыс.рублей в т.ч. :

Бюджет РТ – 564,28 млн.руб.;

Бюджет МО – 1 млрд. 355,56 млн.руб.;

Средства граждан – 4 млрд. 156,51 млн.руб.

По состоянию на 6 сентября проведены эл.аукционы по 980-ти МКД из 995-ти МКД. Заключены договоры по 972 МКД (из 980).

Перечисление средств местных бюджетов

На счета Фонда ЖКХ РТ перечислено 631 млн. 219 тыс. руб. средств местных бюджетов, что составляет 46,57% от объема, предусмотренного программой. По 19-ти муниципальным образованиям средства местного бюджета перечислены на счет Фонда не в полном объеме.

**Капитальный ремонт объектов образования**

**(общеобразовательные организации, ДОО)**

В перечень 2018 года вошло 28 общеобразовательных организаций на сумму 681,96 млн. рублей, из них:

- 16 муниципальных школ;

- 12 коррекционных школ.

и 94 дошкольных образовательных организации на сумму 1 млрд. 794,47 млн. рублей.

По состоянию на 6 сентября работы по ремонту общеобразовательных организаций завершены в полном объеме.

Работы ведутся на 30 объектах ДОО из 94. На 64-х объектах работы завершены.

**Капитальный ремонт создаваемых ресурсных центров (колледжей)**

Объем финансирования программы составляет 681,38 млн. рублей. Запланирован ремонт 11-ти профессиональных образовательных организаций.

По состоянию на 6 сентября работы ведутся на 4 объектах. На 7 объектах работы завершены.

**Капитальный ремонт объектов культурного назначения**

Объем финансирования программы составляет 342,975 млн. рублей. Запланирован ремонт 42-х объектов культурного назначения. По состоянию на 6 сентября работы ведутся на 17-ти объектах. На 25-ти объектах работы завершены.

**Капитальный ремонт подростковых клубов и укрепление материальной базы**

Объем финансирования программы составляет 100,0 млн. рублей. Запланирован ремонт 28-ми подростковых клубов и укрепление их материальной базы. По состоянию на 6 сентября работы ведутся на 4 объектах. На 24-х объектах работы завершены.

**Капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений муниципальных образований Республики Татарстан**

Объем финансирования программы составляет 100,0 млн. рублей. В 2018 году программой предусмотрен капитальный ремонт 38-ми зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений муниципальных образований и строительство 10 объектов. По состоянию на 6 сентября работы ведутся на 3-х объектах. На 34-х объектах работы завершены.

**Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания Республики Татарстан**

Объем финансирования программы составляет 121,3 млн. рублей. Запланирован ремонт 34-х учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ. По состоянию на 6 сентября работы ведутся на 17-ти объектах. На 17-ти объектах работы завершены.

**Капитальный ремонт помещений муниципальных архивов Республики Татарстан**

Объем финансирования программы составляет 50,0 млн. рублей. Запланирован ремонт 19-ти помещений муниципальных архивов Республики Татарстан. По состоянию на 6 сентября работы ведутся на 1-м объекте из 19-ти. На 18-ти объектах работы завершены.

**Капитальный ремонт зданий (помещений) молодежных центров Республики Татарстан и укрепление материальной базы**

**(новая программа)**

Объем финансирования программы составляет 88,41 млн. рублей. Запланирован капитальный ремонт 6-ти зданий (помещений) молодежных центров Республики Татарстан и укрепление материальной базы. По состоянию на 06 сентября факт освоения СМР составляет 79,2%. Динамика за 2 недели 5,8%. На 1 объекте работы завершены.

**Капитальный ремонт зданий**

**амбулаторно-поликлинических учреждений**

По Программе 2018 года запланирован капитальный ремонт 114-ти зданий амбулаторно-поликлинических учреждений на общую сумму 3 195,72 млн. рублей.

**Реализация программ Фондом газификации РТ**

Фондом газификации в установленные сроки завершены работы по 4-м программам:

**- «Обеспечение населения водой в населенных пунктах РТ»**

Планируется построить:

231 км - водопроводной сети;

36 - артезианских скважин;

39 - водонапорных башен.

Построено 231 км водопроводных сетей (100%) - динамика 6,6%, пробурено 36 артезианских скважины (100%) - динамика 11,2%, установлены все 39 водонапорных башен (100%) – динамика 2,6%.

**- «Восстановление уличного освещения в населенных пунктах РТ»**

Планируется построить:

- 354 км линий электропередач (СИП);

- 273 щита учета и управления;

- 10 тыс. 109 шт.светодиодных светильников.

Смонтировано 354 км самонесущих проводов (СИП) – 100%, динамика -3,8%; установлено 273 щита учета электроэнергии – 100%, динамика – 5,5%; установлено 10 тыс. 109 светодиодных светильников – 100%, динамика - 1%.

**- «Замена котлов** в котельных бюджетных учреждений РТ»

Планируется заменить 156 котлов на 87 объектах социально-культурной сферы в 43 МО.

Выполнен монтаж всех 156 котлов на всех 87 объектах (100%).

**- «Переход на индивидуальные системы отопления, установка БМК в городах и районах РТ»**

получены заявки от 8 МО на перевод 637 квартир.

Переведено на индивидуальные системы отопления все запланированные 637 квартир в 8 МО,

По строительству газопроводов выполнение составляет 47,7 км (100%), динамика -9%.

**Завершается реализация программы по модернизация систем водоотведения.**

Планируется строительство, реконструкция и капитальный ремонт 22 объектов водоотведения и проектирование 2 объекта водоотведения в 18 МО.

Завершены работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту на 7 объектах и продолжаются 15 объектах.

**О подготовке к отопительному периоду**

29 августа 2018 проведено пятое плановое заседание республиканского штаба по подготовке объектов топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов к отопительному периоду 2018/2019 года, на котором рассмотрены 5 вопросов:

1. О ходе подготовки к отопительному периоду 2018/2019 года предприятий жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Азнакаевского муниципального района.
2. О ходе подготовки к отопительному периоду 2018/2019 года предприятий жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Бавлинского муниципального района.

3. О ходе подготовки к отопительному периоду 2018/2019 года предприятий жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Сармановского муниципального района.

4. О готовности систем жизнеобеспечения объектов социальной защиты к отопительному периоду 2018/2019 года.

5. О ходе подготовки и состоянии местных ведомственных аварийно-восстановительных формирований ГО и ЧС на готовность к ликвидации чрезвычайных ситуаций на предприятиях топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов в отопительный период 2018/2019 года.

**Капремонт коровников,**

**овощехранилищ и строительства силосно-сенажных траншей**

На 2018 год запланирован капитальный ремонт: 64 машинно-тракторных парков, по данным ГИСУ РТ выполнение по состоянию на 6 сентября составляет 72,16%;

128 зерноочистительных комплексов, зернохранилищ и крытых зернотоков, по данным ГИСУ РТ выполнение по состоянию на 6 сентября составляет 80,25%;

232 коровников, по данным ГИСУ РТ выполнение по состоянию на 6 сентября составляет 72,03%;

11 овощехранилищ, по данным ГИСУ РТ выполнение по состоянию на 6 сентября составляет 80,55%;

и строительство 122 силосно-сенажных траншей по данным ГИСУ РТ выполнение по состоянию на 6 сентября составляет 66,31%.

**Доступная среда» на 2018 год**

В 2018 г. запланировано адаптировать 25 объектов, в т.ч. 12 объектов общеобразовательных учреждений (5 школ, 5 ДОУ и 2 ДО).

|  |
| --- |
|  25 объектов:* Спорт - 3 объекта;
 |
| * Социальная защита - 3 объекта;
 |
| * Здравоохранение - 5 объектов;
 |
| * Культура - 2 объекта;
 |
| * Образование - 12 объектов (школы, ДОУ и учреждения дополнительного образования детей).
 |

Работы ведутся на 12 объектах, на 13 объектах работы завершены, выполнение СМР по программе составляет 89,62 %.