Республиканское совещание в режиме видеоконференции по вопросам: реализации республиканских программ жилищного строительства и строительства объектов социального назначения (детских дошкольных учреждений, фельдшерско-акушерских пунктов, амбулаторий, больниц, клубов, спортивных площадок), завершении строительства проблемных объектов жилищного строительства, осуществляемого гражданами при долевом соинвестировании

КМ РТ 3 этаж 19 апреля 2019 года

**Охрана труда в строительстве**

Инспекцией государственного строительного надзора и Государственной инспекцией труда с начала 2019 года проведены 385 проверок. Инспекцией ГСН РТ – 384 проверки, ГИТ – 1 проверка. За нарушение правил и норм охраны труда вынесено 65 постановлений на общую сумму 2 млн. 490 тыс.рублей.

Саморегулируемыми организациями проведены проверки 338 организаций – членов СРО. Содружество строителей РТ – 180 проверок; Союз «Объединение профессиональных строителей» - 70 проверок; Ассоциация «Объединение строительных организаций Татарстана» - 88 проверок.

В республике продолжается санитарно-экологический двухмесячник. Министерством совместно с Инспекцией государственного строительного надзора на территории строительных площадок проводится мероприятие «Чистая стройка».

За период с 1 по 12 апреля Инспекцией государственного строительного надзора РТ проведено 70 проверок, выявлено 22 нарушения. Составлено 16 административных протоколов, наложено штрафов на 30 тыс.рублей.

**Ввод жилья**

По состоянию на 18 апреля в республике введено в эксплуатацию 860,6 тысяч кв.м. жилья, что составляет 35,5% от плана.

**Программа социальной ипотеки**

По инвестиционной программе ГЖФ на 2019 год запланирован ввод в эксплуатацию 165 домов на 7 тыс. 838 квартир общей площадью 438,3 тыс.кв.м. По состоянию на 18 апреля 2019 года в органы статистики отчитались по 29 домам на 1 тыс. 628 квартир площадью 95,3 тыс.кв.м.

По 136 объектам инвестиционной программы 2019 года, степень готовности домов следующая:

- в высокой степени готовности находится 58 объектов;

- в средней степени готовности находится 26 объектов.

- в низкой степени готовности находятся 52 объекта.

**Программа улучшения жилищных условий ветеранов ВОВ**

Строящиеся 3 дома для 14 ветеранов (из них получили субсидии в 2019 г.-11 ветеранов, в 2015 г. – 3 ветерана) находятся в высокой степени готовности.

**Реализация прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа на жилье**

В 2019 году планируется обеспечить 309 детей-сирот по договорам найма жилых помещений на сумму 373 млн. 231,9 тыс. рублей.

**Обеспечение жильем отдельных категорий граждан**

В пределах выделенных на 2019 год бюджетных средств на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан запланировано обеспечить жильем 132 семьи (на 315 млн. 258,7 тыс.рублей) в т.ч:

- 33 многодетные семьи, имеющие 5 и более детей;

На 18 апреля сертификаты оформлены 33 многодетным семьям (на сумму 155 млн. 663 тыс.рублей).

- 54 молодые семьи;

Минмолодежи РТ в ГЖФ РТ направлен утвержденный список получателей субсидий на 54 молодые семьи.

- 45 гражданам, из числа вынужденных и переселенцев с Крайнего Севера и чернобыльцев в рамках основного мероприятия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

На 18 апреля оформлены сертификаты:

19 чернобыльцам (на сумму 30 млн. 671 тыс.рублей);

15 вынужденным переселенцам (на сумму 34 млн. 352 тыс.рублей).

**Программа многоквартирного инвестиционного жилья**

По строящимся 89 многоквартирным инвестиционным жилым домам стадия готовности следующая:

- высокой степени готовности 44 дома;

- в средней степени готовности 38 домов;

- в низкой степени готовности 7 домов (строительство начато, готовность до 30%).

**Программа малоэтажного строительства (в том числе ИЖС)**

План – 7 325 домов, введено – 3 076 домов, остаток – 4 249 домов.

В части индивидуального жилищного строительства по республике из плановых 7 тыс. 325 домов введено в эксплуатацию 3 тыс. 76 объектов.

**Строительство зданий Советов (исполкомов) поселений**

 По состоянию на 18 апреля работы организованы
на всех 11 объектах, в т.ч. ведутся:

 - подготовительные работы на 1 объекте в Менделеевском районе;

 - устройство фундамента (в т.ч. земляные работы) на 6 объектах: (Алексеевский, Бавлинский, Бугульминский, Буинский, Сабинский, Мензелинский,);

- кладка стен на 3 объектах: (Дрожжановский, Сармановский, Тетюшский);

- устройство кровли на 1 объекте в Актанышском районе.

 **«Программа первичной медико-санитарной помощи населению»**

По состоянию на 18 апреля 2019 года:

- по строительству фельдшерско-акушерских пунктов из 45 объектов работы ведутся на 2 объектах в 2 МО: - устройство фундаментов: (Алькеевский, Чистопольский);

- по строительству врачебных амбулаторий из 9 объектов работы организованы на 2 объектах в 2 МО: - устройство фундаментов: Алькеевский, Камско-Устьинский.

**Детские сады с яслями**

По состоянию на 18 апреля 2019 года работы завершены на 2 объектах (Арский, Тукаевский).

Продолжается строительство на 27 объектах, в том числе:

- подготовительные работы на 1 объекте г.Казань (Камая, поз 2);

- устройство фундамента на 1 объекте г.Альметьевск (ул.Мира);

- кладка стен на 7 объектах Азнакаевский, г.Альметьевск (ул.Бигаш), 2 в г.Н.Челны, Елабужский, 2 в г.Казани

- устройство кровли на 11 объектах 1 в г.Казани, Кайбицкий, Лаишевский,

Мензелинский, Нурлатский, г.Нижнекамск (мкр.49), 3 г.Н.Челны, Пестречинский г.Нижнекамск (мкр.35).

- Отделка, окна и двери на 7 объектах:6 в г.Казани, 1 в г.Н.Челны