Республиканское совещание в режиме видеоконференции по вопросам реализации республиканских программ капитального ремонта жилищного фонда и объектов социального назначения (общеобразовательных школ, оздоровительных лагерей, зданий ветеринарной службы), обеспечения их доступности для маломобильных групп населения, модернизации и повышения энергетической эффективности систем инженерной инфраструктуры

**КМ РТ 3 этаж 7 июня 2019 года**

Программа капремонта МКД 2019 года

По Программе капремонта МКД 2019 года планируется ремонт 942 многоквартирных домов общей площадью 5,6 млн. кв. м. Принимают участие 42 МО (кроме Атнинского, Дрожжановского и Кайбицкого районов).

Объем финансирования 5 млрд. 852 млн. 702 тыс. рублей.

На 6 июня по данным мониторинга жилищного фонда (МЖФ) работы выполнены на сумму 1 млрд. 549 млн. 162,68 тыс. руб., что составляет 26,5%.

**Капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений МО РТ**

Запланирован капитальный ремонт 31 здания (помещения) исполнительных комитетов (Советов) поселений муниципальных образований РТ. Объем финансирования составляет 49 млн. 345,82 тыс. рублей.

По состоянию на 6 июня работы ведутся на 27 объектах из 31. На трех объектах работы завершены.

**Капитальный ремонт зданий (помещений) молодежных центров Республики Татарстан и укрепление материальной базы**

Запланирован капитальный ремонт 9 зданий (помещений) молодежных центров Республики Татарстан и укрепление материальной базы. Объем финансирования составляет 112 млн. 415,7 тыс. рублей.

По состоянию на 6 июня работы ведутся на 7 объектах из 9. На 1 объекте работы завершены.

**Капитальный ремонт подростковых клубов и укрепление материальной базы**

Запланирован ремонт 26 подростковых клубов и укрепление их материальной базы. Объем финансирования составляет 100 млн. рублей.

По состоянию на 6 июня работы ведутся на 25 объектах. На одном объекте работы завершены.

**Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания Республики Татарстан**

Запланирован ремонт 34 учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ. Объем финансирования составляет 121 млн. 300 тыс. рублей.

По состоянию на 6 июня работы ведутся на 29 объектах из 34. На одном объекте работы завершены.

**Капитальный ремонт объектов культурного назначения**

Запланирован ремонт 40 объектов культурного назначения. Объем финансирования составляет 412 млн. 192,14 тыс. рублей.

По состоянию на 6 июня работы ведутся на 35 объектах из 40. На пяти объектах работы завершены.

**Капитальный ремонт помещений муниципальных архивов**

Запланирован ремонт 13 помещений муниципальных архивов. Объем финансирования составляет 50,00 млн. рублей.

По состоянию на 6 июня работы ведутся на 10 объектах из 13.

**Капитальный ремонт ресурсных центров**

Запланирован ремонт 15 ресурсных центров. Объем финансирования составляет 681,379 млн. рублей.

По состоянию на 6 июня работы ведутся на 12 объектах из 15.

**Капитальный ремонт объектов образования**

Запланирован ремонт 29 общеобразовательных школ, 10 школ-интернатов и 113 дошкольных организаций. Объем финансирования составляет 3 млрд 130,540 млн. рублей.

По состоянию на 6 июня работы ведутся на 28 общеобразовательных школах. На одном объекте работы завершены.

В 9 школах-интернатах из 10 ведутся работы.

В 109 ДОО из 113 работы ведутся. На двух объектах работы завершены

**Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей**

Запланирован капитальный ремонт 12 детских оздоровительных лагерей. Объем финансирования составляет 699,58 млн. рублей.

По состоянию на 6 июня работы ведутся на 8 объектах. На трех объектах работы завершены.

**Капитальный ремонт ветеринарных объединений и управлений сельского хозяйства в МО РТ 2019 год**

Объем финансирования составляет 49 млн. 457,2 тыс. рублей. Запланирован ремонт 33 объектов, из них:

По состоянию на 6 июня по капитальному ремонту:

Подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ из 22 объектов:

- завершены работы на 17 объектах в 17 МО.

- работы ведутся на 5 объектах в 5 МО.

Подведомственных учреждений Управления сельского хозяйства и продовольствия Минсельхоза РТ из 11 объектов:

- завершены работы на 3 объектах в 3 МО.

- работы ведутся на 8 объектах в 8 МО.

**Капитальный ремонт объектов здравоохранения с дооснащением медицинским оборудованием и мебелью**

Запланирован ремонт 9 объектов здравоохранения. Объем финансирования составляет 70 млн. 924,23 тыс. рублей.

По состоянию на 6 июня:

- завершены работы на 2 объектах.

- работы ведутся на 7 объектах из 9.

**Капитальный ремонт машинно-тракторных парков**

Запланирован капитальный ремонт 68 машинно-тракторных парков в 23 муниципальных образованиях Республики Татарстан. Объем финансирования составляет 164 млн. 182 тыс. 700 рублей.

По состоянию на 6 июня работы ведутся на 31 объекте из 68.

**Капитальный ремонт зернотоковых хозяйств**

Запланирован капитальный ремонт 129 зернотоковых хозяйств в 35 муниципальных образованиях Республики Татарстан. Объем финансирования составляет 368 млн. 341 тыс. рублей.

По состоянию на 6 июня работы ведутся на 59 объектах из 129. На 8 объектах работы завершены.

**Капитальный ремонт коровников**

Запланирован капитальный ремонт 155 коровников в 35 муниципальных образованиях Республики Татарстан. Объем финансирования составляет 657 млн. 738 тыс. рублей.

По состоянию на 6 июня работы ведутся на 73 объектах из 155. На 3 объектах работы завершены.

**Фонд газификации в 2019 году реализует 5 программ:**

- «Обеспечение населения водой в населенных пунктах РТ»

Работы ведутся согласно графика. Построено 26,7 км трубопроводов (12,5%), изготовлено 27 водонапорных башен (64%), пробурено 11 скважин (33%), 3 скважины на стадии бурения.

- «Восстановление уличного освещения в населенных пунктах РТ»

Работы ведутся согласно графика. Установлено 2 тыс. 512 светильников (20,4%), проложено 52 км линий электроснабжения (21,9%), установлено 21 ВЩУ (щит учета и регулирования электроэнергии) (12,2%).

- «Замена котлов в котельных бюджетных учреждений РТ»

Приступили к работам согласно графиков.

- «Переход на индивидуальные системы отопления, установка БМК в городах и районах РТ»

Работы ведутся согласно графика.