[Республиканское совещание в режиме видеоконференции по вопросам: реализации республиканских программ жилищного строительства и строительства объектов социального назначения (детских дошкольных учреждений, фельдшерско-акушерских пунктов, амбулаторий, больниц, клубов, спортивных площадок), завершении строительства проблемных объектов жилищного строительства, осуществляемого гражданами при долевом соинвестировании](http://minstroy.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_1954930.pdf)

КМ РТ 3 этаж 12 июля 2019 года

**Охрана труда в строительстве**

Инспекцией государственного строительного надзора с начала 2019 года проведено 760 проверок. За нарушение правил и норм охраны труда вынесено 181 постановление на общую сумму 6 млн. 926 тыс.рублей. Саморегулируемыми организациями проведены проверки 663 организаций – членов СРО. Содружество строителей РТ – 351 проверка; Союз «Объединение профессиональных строителей» - 165 проверок; Ассоциация «Объединение строительных организаций Татарстана» - 147 проверки.

**Ввод жилья**

По состоянию на 11 июля в республике введено в эксплуатацию 1 млн. 458,8 тысяч кв.м. жилья, что составляет 60,2 % от плана (к соответствующему периоду прошлого года введено 117,4 %).

**Программа социальной ипотеки**

По инвестиционной программе ГЖФ на 2019 год запланирован ввод в эксплуатацию 165 домов на 7 тыс. 838 квартир общей площадью 438,3 тыс.кв.м.

По состоянию на 11 июля 2019 года в органы статистики отчитались по 46 домам на 2 тыс. 494 квартиры площадью 144,6 тыс.кв.м.

По 119 объектам инвестиционной программы 2019 года, степень готовности домов следующая:

- в высокой степени готовности находятся 59 объектов, из них по 24 объектам строительство завершено;

- в средней степени готовности находятся 29 объектов.

- в низкой степени готовности находится 31 объект.

**Обеспечение жильем**

В пределах выделенных на 2019 год бюджетных средств запланировано обеспечить жильем 441 семью (на 688 млн. 490,6 тыс.рублей), из них:

- оформлены сертификаты 33 многодетным семьям (на сумму 155 млн. 663 тыс.рублей),

- реализовано 19 сертификатов (на сумму 97 млн. 961 тыс.рублей)

Аксубаевский – 1, Альметьевский – 4, Бугульминский – 1, Буинский – 1, Лениногорский -1, г.Казань – 4, Нижнекамский – 6, Сабинский – 1.

- 54 молодые семьи;

- 45 гражданам, из числа вынужденных и переселенцев с Крайнего Севера и чернобыльцев в рамках основного мероприятия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

На 11 июля оформлены сертификаты:

- 21 чернобыльцу (на сумму 37 млн. 664 тыс.рублей);

- 18 вынужденным переселенцам (на сумму 40 млн. 343 тыс.рублей);

- 1 переселенцу с Крайнего Севера (на сумму 2 млн. 371 тыс.рублей);

**Программа многоквартирного инвестиционного жилья**

По строящимся 58многоквартирным инвестиционным жилым домам стадия готовности следующая:

- высокой степени готовности 29 домов;

- в средней степени готовности 29 домов.

**Программа малоэтажного строительства (в том числе ИЖС)**

План – 7 325 домов, введено – 5 100 домов, остаток – 2 225 домов.

В части индивидуального жилищного строительства по республике из плановых 7 тыс. 325 домов введено в эксплуатацию 5 тыс. 100 объектов.

**Федеральный проект**

**«Формирование комфортной городской среды» в 2019 году**

В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2019 год из бюджета Республики Татарстан выделено 2 млрд. рублей, из бюджета РФ – 1 млрд 273,3 млн.рублей, общая сумма – 3 млрд. 273,3 млн. рублей. Запланировано обустройство 54 объектов общественных пространств.

**Реализация программы «Доступная среда»**

По программе «Доступная среда» запланирована адаптация 12 объектов общеобразовательных учреждений (5 школ, 5 ДОУ и 2 доп.бразования) на общую сумму 21 млн. 494 тыс.руб. (РФ – 12,14 млн.руб., РТ – 9,3 млн.руб.)

*Фонд газификации в 2019 году реализует следующие программы:*

**- «Обеспечение** **населения водой в населенных пунктах РТ»**

Планируется строительство 213,6 км водопроводной сети, установка 42 водонапорных башен, бурение 33 артезианских скважин.

Построено 93 км трубопроводов (44%), установлено 15 ВНБ (36%), пробурено 19 скважин (56%).

**- «Восстановление** **уличного** освещения в населенных пунктах РТ»

Установлено 5 тыс. 713 светильника (46%), проложено 131,1 км СИП (55%), установлено 86 ВЩУ (50%).

**- «Замена котлов** в котельных бюджетных учреждений РТ»

Разработано проектов на 64 объекта (100%). Закуплено 119 котлов (100%).

Выполнен демонтаж 111 котлов на 58-х объектах, монтаж 89-ти котлов на 45-ти объектах (75%).

**- «Модернизация систем водоотведения»**

09 июля 2019 утверждено распоряжение КМ РТ о направлении в 2019 году 421 млн. 541 тыс.руб. на реализацию мероприятий по модернизации очистных сооружений и капитального ремонта сетей канализации.

**Строительство коровников.**

Объем финансирования составляет 400 млн. рублей. Запланировано строительство 13 коровников в 7 муниципальных образованиях Республики Татарстан (Актанышский, Балтасинский, Высокогорский, Кукморский, Лаишевский, Тукаевский, Ютазинский).

По состоянию на 11 июля работы ведутся на 12 объектах из 13.

**Строительство силосно-сенажных траншей**

Объем финансирования составляет 200 млн. рублей. Запланировано строительство 102 силосно-сенажныйх траншей мощностью 1 тыс. тонн и более в 25 муниципальных образованиях Республики Татарстан (Актанышский, Алексеевский, Альметьевский, Арский, Атнинский, Бавлинский, Балтасинский, Буинский, Высокогорский, Дрожжановский, Елабужский, Кукморский, Лаишевский, Лениногорский, Мамадышский, Менделеевский, Мензелинский, Новошешминский, Нурлатский, Сабинский, Тетюшский, Тукаевский, Тюлячинский, Черемшанский, Ютазинский).

По состоянию на 11 июля работы ведутся на 74 объектах из 102.

На 17 объектах в 6 МО работы завершены

**Капитальный ремонт коровников**

Объем финансирования составляет 656 млн. 738 тыс. руб. Запланирован капитальный ремонт 155 коровников в 35 муниципальных образованиях Республики Татарстан

По состоянию на 11 июля работы ведутся на 109 объектах из 155.

На 34 объектах в 14 МО работы завершены.

**Капитальный ремонт машинно-тракторных парков**

Объем финансирования составляет 164 млн. 182 тыс. 700 руб. Запланирован капитальный ремонт 68 машинно-тракторных парков в 23 муниципальных образованиях Республики Татарстан. По состоянию на 11 июля работы ведутся на 51 объектах из 68. На 11 объектах в 6 МО работы завершены.

**Капитальный ремонт зернотоковых хозяйств**

Объем финансирования составляет 368 млн. 341 тыс.руб. Запланирован капитальный ремонт 129 зернотоковых хозяйств в 35 муниципальных образованиях. По состоянию на 11 июля работы ведутся на 93 объектах из 129. На 34 объектах в 18 МО работы завершены.

**Строительство школ и пристроев**

По итогам проведенного анализа по строительству школ и пристроев к существующим зданиям школ к 1 сентября 2019 года работы завершатся на 6 объектах. На сегодняшний день по данным объектам ведется устройство сетей, окон и дверей, благоустройство и поставка оборудования.