Республиканское совещание в режиме видеоконференции по вопросам реализации республиканских программ жилищного строительства и строительства объектов социального назначения (детских дошкольных учреждений, фельдшерско-акушерских пунктов, амбулаторий, больниц, клубов, спортивных площадок), завершении строительства проблемных объектов жилищного строительства, осуществляемого гражданами при долевом соинвестировании

КМ РТ 3 этаж                                                                                25 ноября 2017 года

Охрана труда в строительстве

Инспекцией государственного строительного надзора и Государственной инспекцией труда с начала 2017 года проведено 1 тыс. 694 проверки (Инспекцией ГСН РТ – 1 571проверка, ГИТ – 123 проверки).

За нарушение правил и норм охраны труда вынесено 474 постановления на общую сумму 14 млн. 40 тыс.рублей.

Саморегулируемыми организациями проведены проверки 1 тыс. 434 организаций – членов СРО (Содружество строителей РТ – 781 проверок; Первое Поволжское Строительное Объединение - 653 проверки).

Ввод жилья

По состоянию на 24 ноября в республике введено 2 012,7 тыс.кв.м. жилья, что составляет 100,2 % к соответствующему периоду прошлого года.

Программа социальной ипотеки

По программе ГЖФ в органы статистики отчитались по 146 домам на 6 тыс. 668 квартир площадью 378,8 тыс.кв.м.

Из 65 строящихся объектов инвестиционной программы 2017 года, степень готовности домов следующая:

- в высокой степени готовности находится 58 объектов;

- в средней степени готовности находится 7 объектов.

Арендное жилье

В 2017 году в рамках программы арендного жилья запланировано строительство 17 домов на 387 квартир площадью 22,6 тыс.кв.м.

Введены в эксплуатацию 16 объектов на 363 квартиры площадью 21,7 тыс.кв.м.

(Верхне-Услонский – 9, Черемшанский – 1, Мамадышский – 4, Алькеевский - 2)

В стадии строительства находится один объект – 24-квартирный дом по ул.С.Каримова д.10 пгт.Апастово в Апастовском районе, по которому завершаются отделочные работы.

Программа улучшения жилищных условий ветеранов ВОВ

Стадия строительства 10 домов для 30 ветеранов ВОВ следующая:

- 3 объекта завершены строительством;

(г.Казань- дома №10-1, №10-3 в ж/р «Салават Купере», Сабинский-1)

- 4 объекта находятся в высокой степени готовности;

(г.Казань-3, Высокогрский-1);

- 3 объекта находятся в средней степени готовности.

(г.Казань-2, Альметьевский-1)

Реализация прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа на жилье

По результатам рассмотрения заявки единственного участника торгов Минземимуществом РТ заключены с ГЖФ два контракта на приобретение в собственность Республики Татарстан 305 жилых помещений для детей-сирот.

На 25 ноября:

- 203 жилых помещения приобретены в собственность республики и предоставлены детям-сиротам по договорам найма специализированного жилого фонда;

- по 27 жилым помещениям ведется предпродажная подготовка;

- 75 жилых помещений выбраны в домах, не введенных в эксплуатацию.

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

В пределах выделенных на 2017 год бюджетных средств на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан запланировано обеспечить жильем 159 семей:

49 многодетных семей, имеющих 5 и более детей

61 молодая семья по ФЦП «Жилище» 2015-2020 годы.

49 граждан в рамках ФЦП «Жилище» на 2015-2020 годы, право на улучшение жилищных условий, которым гарантировано федеральным законодательством

По состоянию на 25 ноября:

- оформлено и реализовано 50 сертификатов многодетными семьями, мероприятия 2017 года по обеспечению жильем семей, имеющих  5  и более детей, завершены.

Минмолодежи РТ утвержден список получателей субсидии на 61 молодую семью, из которых на 25 ноября 60 семей обеспечены жильем на вторичном рынке.

На 25 ноября оформлены сертификаты:

22  чернобыльцам;

26 вынужденным переселенцам;

2 переселенцам с Крайнего Севера;

Из 50 выданных сертификатов реализовано 42 сертификата.

Программа многоквартирного инвестиционного жилья

На сегодняшний день из 46 многоквартирных инвестиционных жилых домов находятся в стадии:

- высокой степени готовности 	41 дом;

- в средней степени готовности 	5 домов.

Программа малоэтажного строительства (в том числе ИЖС)

В части малоэтажного строительства (включая ИЖС) по республике из плановых 8 тыс. 800 домов введены в эксплуатацию 8 тыс. 688 объекта.

Долевое строительство

(по данным уполномоченных органов МО РТ)

Законом Республики Татарстан № 66-ЗРТ государственные полномочия по осуществлению государственного контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов переданы муниципальным образованиям.

Согласно Плану-графику по Дорожной карте по осуществлению мер по решению проблем граждан, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены по Республике Татарстан, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2017 № 1063-р, до 2017 года должны быть завершены строительством и введены в эксплуатацию четыре долевых объекта общей площадью 25,1 тыс.кв.м для 541 дольщика.

Ситуация по ним следующая:

- 527 - квартирный жилой дом 1 ЖК «МЧС», по ул.Ак Губкина (блоки «В», «Е») г. Казань (застройщик ООО «ФОН»)- 240 дольщиков, техническая готовность – 97%. Ведутся электромонтажные, сантехнические, отделочные работы. Подано извещение в ИГСН по блоку «В». Работает 20 человек.

2. 112 - квартирный жилой дом поз.3 ЖК «Молодежный» по ул.Ноксинский Спуск г. Казань (застройщик ООО "ЖК Молодежный") - 112 дольщиков, техническая готовность – 97%. Ведутся отделочные, электромонтажные работы, благоустройство. Подано извещение в ИГСН о завершении этапов работ. Работает 10 человек.

3. 180-квартирный жилой дом №1 (поз.6) ЖК «Симфония»  по ул.Павлюхина г.Казань (застройщик ООО «ФОН-Ривьера») - 
180 дольщиков, техническая готовность – 96%. Ведутся сантехнические, отделочные, электромонтажные работы, благоустройство территории. Работает 40 человек.

4. 40-квартирный жилой дом №6 ул.Зиновьева, д.6, г.Бавлы (застройщик ООО «Стройинвест») - 9 дольщиков, техническая готовность – 65%. Ведутся фасадные работы, стяжка полов. Работает 15 человек.

Сельские клубы

По состоянию на 24 ноября 2017 года на всех 31 объекте работы завершены в полном объеме.

Капитальный ремонт ветеринарных объединений и управлений сельского хозяйства в МО РТ

По состоянию на 24 ноября 2017 года капитальный ремонт подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ (26 объектов) и подведомственных учреждений Управления сельского хозяйства и продовольствия Минсельхоза РТ (15 объектов) завершен в полном объеме на всех объектах.

Строительство и ремонт учреждений здравоохранения «Программа первичной медико-санитарной помощи населению» в МО РТ»

По состоянию на 24 ноября 2017 года:

1. Строительство учреждений здравоохранения:

1.1. Работы по строительству фельдшерско-акушерских пунктов в полном объеме завершены на всех 42 объектов.

1.2. По строительству патолого-анатомических отделений физические объемы работ (фундамент, инж. сети, монтаж модуля), завершены на всех 5 объектах в 5 МО, ведется комплектация оборудованием.

1.3. По строительству модульно-врачебных амбулаторий из 6 объектов:

Физические объемы работ (фундамент, инж. сети, монтаж модуля), завершены на всех объектах.

- ведется комплектация оборудованием на 5 объектах в 5 МО:

- работы в полном объеме завершены на 1 объекте.

2. Капитальный ремонт учреждений здравоохранения:

Капитальный ремонт станций медицинской помощи и больниц (6 объектов) и амбулаторно-поликлинических учреждений (8 объектов) завершен в полном объеме на всех объектах.

Капитальный ремонт зданий

амбулаторно-поликлинических учреждений

В 2017 году предусмотрен капремонт 74 зданий амбулаторно-поликлинических учреждений в г. Казань, г. Наб. Челны, г. Нижнекамск, г. Альметьевск.

По состоянию на 23 ноября работы ведутся на 67 объектах (из 74).

На 7-х объектах работы завершены.

Строительство зданий Советов (исполкомов) поселений

По состоянию на 24 ноября 2017 года работы на всех 11 объектах завершены в полном объеме.

Строительство пунктов комплексного обслуживания населения (прежнее название – блочно-модульные торговые объекты,

«сельские магазины»)

По состоянию на 24 ноября 2017 года из 53 объектов:

Работы завершены на 3 объектах в 3 МО;

- устройство фундаментов завершено на всех 53 объектах в 31 МО:

- устройство наружных сетей завершено на 18 объектах в 12 МО:

Строительство универсальных спортивных площадок и блочных модульных лыжных баз

I. Строительство универсальных спортивных площадок

По состоянию на 24 ноября 2017 года работы на всех 120 спортивных площадках завершены в полном объеме.

II. Строительство блочно-модульных лыжных баз

Из запланированных 11 блочно-модульных лыжных баз работы завершены на 9 объектах:

По оставшимся 2 объектам:

- г.Наб.Челны - завершается монтаж модульного здания.

- Ютазинский район – модуль здания доставлен на объект, оборудование закуплено.