Республиканское совещание

в режиме видеоконференции по вопросам:

реализации республиканских программ жилищного

строительства и строительства объектов социального назначения

(детских дошкольных учреждений, фельдшерско-акушерских

пунктов, амбулаторий, больниц, клубов, спортивных площадок),

завершении строительства проблемных объектов жилищного

строительства, осуществляемого гражданами при долевом

соинвестировании

КМ РТ 3 этаж                                                                          14 апреля 2018 года

Охрана труда в строительстве

Инспекцией государственного строительного надзора и Государственной инспекцией труда с начала 2018 года проведено 366 проверок. Инспекцией ГСН РТ – 351 проверка, ГИТ – 15 проверок. За нарушение правил и норм охраны труда вынесено 118 постановлений на общую сумму 3 млн. 886 тыс.рублей.

Саморегулируемыми организациями проведены проверки 540 организаций – членов СРО. Содружество строителей РТ – 209 проверок; Первое Поволжское Строительное Объединение - 264 проверки; Союз «Объединение профессиональных строителей» - 67 проверок.

Ввод жилья

По состоянию на 13 апреля в республике введено 909,5 тыс.кв.м. жилья (37,8 % от плана), что составляет 121,7 % к соответствующему периоду прошлого года.

Из указанного объема введённого жилья отчитано в органы статистики:

– 463,4 тыс.кв.м. по задельным объектам 2017 года;

– 446,1 тыс.кв.м. по вводным объектам 2018 года.

Программа социальной ипотеки

По программе ГЖФ в органы статистики отчитались по 81 дому на 2 тыс. 615 квартир площадью 142,3 тыс.кв.м.

Из 199 строящихся объектов инвестиционной программы 2018 года, степень готовности домов следующая:

- в высокой степени готовности находится 83 объекта;

- в средней степени готовности находится 82 объекта.

- в низкой степени готовности находятся 34 объекта.

Арендное жилье

В 2018 году в рамках программы арендного жилья планируется ввести в эксплуатацию 182 жилых дома на 545 квартир площадью 28,7 тыс.кв.м., в том числе:

- 3 многоквартирных дома на 365 квартир площадью 16,9 тыс.кв.м. 2-й очереди арендного жилья в г.Иннополис;

- 179 индивидуальных одноквартирных домов в 12 МО РТ площадью 11,8 тыс.кв.м. на 180 квартир (Акташыский, Алексеевский, Алькеевский, Апастовский, Бавлинский, Верхнеуслонский, Елабужский, Мамадышский, Мензелинский, Новошешминский, Сабинский, Черемшанский).

Программа улучшения жилищных условий ветеранов ВОВ

Стадия строительства 7 домов для 15 ветеранов ВОВ следующая:

- 4 объекта находятся в высокой степени готовности (г.Казань-4);

-3объекта находятся в средней степени готовности (г.Казань-2, Альметьевский-1).

Реализация прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа на жилье

В 2018 году планируется обеспечить 297 детей-сирот по договорам найма жилых помещений на сумму 355 млн. 286,2 тыс. рублей.

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

В пределах выделенных на 2018 год бюджетных средств на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан запланировано обеспечить жильем 164 семьи (на 331 млн. 319,7 тыс.рублей) в том числе:

45 многодетных семей, имеющих 5 и более детей

67 молодых семей по ПП «Ипотека и арендное жилье»

52 гражданина в рамках ПП «Ипотека и арендное жилье», право на улучшение жилищных условий, которым гарантировано федеральным законодательством

По состоянию на 14 апреля:

- сертификаты оформлены 46 многодетным семьям (на сумму 149 млн. 380 тыс.рублей);

Минмолодежи РТ утвержден и направлен в ГЖФ список получателей субсидии на 67 молодых семей.

На 14 апреля оформлены сертификаты:

9  чернобыльцам (на сумму 21 млн. 290 тыс.рублей);

11 вынужденным переселенцам (на сумму 22 млн. 936 тыс.рублей);

Трем гражданам, уволенным с военной службы перечислены единовременные денежные выплаты (на 6 млн. 354 тыс.рублей).

Программа многоквартирного инвестиционного жилья

На сегодняшний день из 74 многоквартирных инвестиционных жилых домов находятся в стадии:

- высокой степени готовности 	27 домов;

- в средней степени готовности 	34 дома;

- в низкой степени готовности 	13 домов.

Программа малоэтажного строительства (в том числе ИЖС)

В части малоэтажного строительства (включая ИЖС) по республике из плановых 8 тыс. 370 домов введены в эксплуатацию 2 тыс. 862 объекта.

Долевое строительство

(по данным уполномоченных органов МО РТ)

Законом Республики Татарстан № 66-ЗРТ государственные полномочия по осуществлению государственного контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов переданы муниципальным образованиям.

По отчетам уполномоченных органов муниципальных образований Республики Татарстан по осуществлению государственного контроля и надзора в области долевого строительства ситуация на шести долевых объектах, планируемых к вводу в эксплуатацию в 2018 году, общей площадью 41,5 тыс.кв.м для 630 дольщиков, следующая:

72 - квартирный жилой дом №1 (блок Г) по ул.Губкина ЖК «МЧС», г.Казань (застройщик ООО «ФОН») - 62 дольщика, техническая готовность – 99%. Замечания ИГСН устранены, подано обращение о выдаче ЗОС.

241-квартирный жилой дом по ул.Фучика г.Казань (застройщик ООО «Царицынский бугор») - 232 дольщика, техническая готовность – 72%. Работы временно приостановлены (в течение месяца) ввиду отсутствия источника финансирования.

102 - квартирный жилой дом №5 по ул.Губкина ЖК «МЧС», г.Казань (застройщик ООО «ФОН») - 76 дольщиков, техническая готовность – 87%. Ведутся кровельные работы, благоустройство территории. Работает 55 человек.

40-квартирный жилой дом №6 по ул.Зиновьева, г.Бавлы (застройщик ООО «Стройинвест») - 9 дольщиков, техническая готовность – 70%. Ведутся фасадные, сантехнические работы. Работает 15 человек.

108 - квартирный жилой дом №1 по ул.Ноксинский Спуск ЖК «Молодежный», г.Казань (застройщик ГК " ФОН ") - 93 дольщика, техническая готовность – 55%. Работы временно приостановлены (в течение недели) ввиду отсутствия источника финансирования.

136-квартирный жилой дом №4 (блок 2) по ул.Четаева, г.Казани         ЖК «Золотая Середина» (застройщик ООО «Фирма «Свей») - 
127 дольщиков, техническая готовность – 50%. Привлечена подрядная организация ООО «Ак таш». Проведена ревизия объекта, установлено ограждение стройплощадки, подведено электроснабжение. Работы приостановлены, для возобновления работ требуются технические решения.

Сельские клубы

По состоянию на 13 апреля 2018 года работы организованы на 27 объектах из 28, в том числе ведутся:

-	подготовительные работы на 5 объектах (Сабинский, Елабужский, Новошешминский, Спасский, г.Казань);

-	устройство фундамента на 6 объектах (Агрызский, Азнакаевский, Алексеевский, Атнинский, Мензелинский, Тетюшинский);

-	кладка стен на 9 объектах (Аксубаевский, Арский (с.Нижняя Ура), Бавлинский, Балтасинский, Лаишевский, Мамадышский, Нурлатский, Рыбно-Слободской, Ютазинский);

-  устройство кровли на 5 объектах (Актанышский, Кайбицкий, Арский (с.Средние Верези), Дрожжановский, Заинский);

- ведутся работы по отделке на 2 объектах (Кукморский, Алькеевский).

Капитальный ремонт ветеринарных объединений и управлений сельского хозяйства в МО РТ 2018 год

По состоянию на 13 апреля 2018 года из 46 объектов на 4 работы завершены, работы организованы на 42 объектах:

2. По капитальному ремонту:

2.1. подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ работы организованы на 26 в 25 МО (Агрызский, Азнакаевский, Алексеевский, Алькеевский, Аксубаевский, Актанышский, Арский, Бавлинский, Балтасинский, Буинский, Бугульминский, Заинский, Камско-Устьинский, Лениногорский, Мамадышский, Мензелинский, Муслюмовский-2 объекта, Нурлатский, Новошешминский, Рыбно-Слободский, Спасский, Тетюшский, Чистопольский, Черемшанский, г.Казань);

- работы завершены на 1 объекте в Нижнекамском МО.

2.2. подведомственных учреждений Управления сельского хозяйства и продовольствия Минсельхоза РТ из 19 объектов:

- работы организованы на 16 объектах в 16 МО (Агрызский, Актанышский, Алькеевский, Арский, Апастовский, Бавлинский, Высокогорский, Камско-Устьинский, Кукморский, Лениногорский, Мамадышский, Пестречинский, Сармановский, Тетюшский, Тюлячинский, г.Казань);

- работы завершены на 3 объектах в Заинском, Буинском, Нижнекамском МО.

Строительство зданий исполкомов (Советов) поселений

По состоянию на 13 апреля 2018 года работы организованы на всех 10 объектах, в том числе:

-	подготовительные работы на 2 объектах (Лениногорский, Новошешминский);

-	устройство фундамента на 7 объектах (Аксубаевский, Азнакаевский, Алькеевский, Альметьевский, Апастовский, Камско-Устьинский, Тюлячинский);

-	устройство кровли на 1 объекте (Нурлатский).

Строительство и ремонт учреждений здравоохранения 2018 год.

«Программа первичной медико-санитарной помощи населению» в МО РТ»

Капитальный ремонт учреждений здравоохранения:

2.1. По капитальному ремонту станций медицинской помощи и больниц работы ведутся на всех 7 объектах.

# Строительство дополнительных спортивных объектов в МО РТ

На сегодняшний день:

- работы по строительству бассейнов организованы на всех 8 объектах:

- устройство фундамента завершено на всех 8 объектах (Апастовский, Атнинский, Верхнеуслонский, Мамадышский, Нижнекамский, Пестречинский, Тукаевский, Тюлячинский);

- устройство чаши бассейна завершено на 1 объекте (Пестречинский);

-устройство стен завершено на 2 объектах (Верхнеуслонский, Пестречинский);

- устройство кровли завершено на 3 объектах (Верхнеуслонский, Пестречинский, Мамадышский).

ведется:

- устройство стен на 6 объектах (Апастовский, Атнинский, Нижнекамский, Мамадышский, Тукаевский, Тюлячинский);

- устройство чаши бассейна на 7 объектах (Апастовский, Атнинский, Верхнеуслонский, Нижнекамский, Мамадышский, Тукаевский, Тюлячинский);

- наружные сети на 7 объектах (Апастовский, Атнинский, Верхнеуслонский, Мамадышский, Нижнекамский, Пестречинский, Тукаевский, Тюлячинский);

- устройство кровли на 5 объектах (Апастовский, Атнинский, Нижнекамский, Тукаевский, Тюлячинский).

- работы по строительству универсальных спортивных залов организованы на всех 5 объектах в 5 районах:

- устройство фундамента завершено на всех 5 объектах (Алексеевский, Апастовский, Дрожжановский, Лаишевский, Черемшанский);

- устройство стен завершено на 4 объектах (Апастовский, Дрожжановский, Лаишевский, Черемшанский);

- устройство кровли завершено на 4 объектах (Апастовский, Дрожжановский, Лаишевский, Черемшанский);

- установка окон завершена на 4 объектах (Апастовский, Дрожжановский, Лаишевский, Черемшанский);

- устройство инженерных сетей завершено на 1 объекте (Дрожжановский).

ведется:

- устройство стен на 1 объекте;

- устройство кровли на 1 объекте;

- двери, инженерные сети на 4 объектах;

- отделочные работы на 3 объектах.