Республиканское совещание

в режиме видеоконференции по вопросам:

реализации республиканских программ капитального ремонта жилищного фонда и объектов социального назначения (общеобразовательных школ, оздоровительных лагерей,

зданий ветеринарной службы), обеспечения их доступности для маломобильных групп населения, модернизации и повышения энергетической эффективности систем инженерной инфраструктуры

 КМ РТ 3 этаж 29 июня 2018 года

Программа капремонта МКД 2018 года

В Программе капитального ремонта МКД на 2018 год принимают участие 43 МО (кроме Кайбицкого и Дрожжановского районов), это: 995 многоквартирных домов общей площадью 5,3 млн.кв.м. Планируется улучшить жилищные условия более 224 тыс. граждан.

Объем финансирования 6 млрд. 76 млн. 348 тыс.рублей в т.ч. :

Бюджет РТ – 1 млрд. 364,28 млн.руб.;

Бюджет МО – 874,18 млн.руб.;

Средства граждан – 3 млрд. 837,9 млн.руб.

Капитальный ремонт объектов образования

(общеобразовательные организации, ДОО)

В перечень 2018 года вошло 28 общеобразовательных организаций на сумму 681,96 млн. рублей, из них:

- 16 муниципальных школ;

- 12 коррекционных школ.

И 94 дошкольных образовательных организаций на сумму 1 млрд. 794,47 млн. рублей.

По состоянию на 28 июня работы ведутся в 12 муниципальных школах из 16. Динамика за 2 недели 85,8%. На 4 объектах работы завершены.

Работы ведутся во всех коррекционных школах. Динамика за 2 недели 9,2%.

Работы ведутся на 89-ти объектах ДОО. Динамика за 2 недели 7,1%. На 5-ти объектах работы завершены.

**Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей**

В 2018 году запланирован капитальный ремонт 14-ти детских оздоровительных лагерей (112,0 млн. рублей), строительство 6-ти детских оздоровительных лагерей (40,5 млн. рублей) и реконструкция 1-го детского оздоровительного лагеря (40,0 млн. рублей). По состоянию на 14 июня на 14 объектах работы завершены.

**Капитальный ремонт создаваемых ресурсных центров (колледжей)**

Запланирован ремонт 11-ти профессиональных образовательных организаций. Объем финансирования программы составляет 681,38 млн. рублей. По состоянию на 28 июня работы ведутся на всех объектах. Динамика за 2 недели 5,7%.

**Капитальный ремонт объектов культурного назначения**

Запланирован ремонт 42-х объектов культурного назначения. Объем финансирования программы составляет 342,975 млн. рублей. По состоянию на 28 июня работы ведутся на 30-ти объектах. Динамика за 2 недели 7,4%. На 12-ти объектах работы завершены.

**Капитальный ремонт подростковых клубов и укрепление материальной базы**

Объем финансирования программы составляет 100,0 млн. рублей. Запланирован ремонт 28-ми подростковых клубов и укрепление их материальной базы. По состоянию на 28 июня работы ведутся на 16 объектах. Динамика за 2 недели 6,8%. На 12-ти объектах работы завершены.

**Капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений муниципальных образований Республики Татарстан**

В 2018 году запланирован капитальный ремонт 38-ми зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений муниципальных образований и строительство 10 объектов. Объем финансирования программы составляет 100,0 млн. рублей. По состоянию на 28 июня работы ведутся на 16-ти объектах. На 22-х объектах работы завершены.

**Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания Республики Татарстан**

Объем финансирования программы составляет 121,3 млн. рублей. Запланирован ремонт 34-х учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ. По состоянию на 28 июня работы ведутся на 29-ти объектах. На 5-ти объектах работы завершены.

**Капитальный ремонт помещений муниципальных архивов Республики Татарстан**

Объем финансирования программы составляет 50,0 млн. рублей. Запланирован ремонт 19-ти помещений муниципальных архивов Республики Татарстан. По состоянию на 28 июня работы ведутся на 8-ми объектах из 19-ти. На 11-ти объектах работы завершены.

**Капитальный ремонт зданий (помещений) молодежных центров Республики Татарстан и укрепление материальной базы**

**(новая программа)**

Объем финансирования программы составляет 88,41 млн. рублей. Запланирован капитальный ремонт 6-ти зданий (помещений) молодежных центров Республики Татарстан и укрепление материальной базы. Динамика за 2 недели 6,2%.

**Капитальный ремонт зданий**

**амбулаторно-поликлинических учреждений**

По Программе 2018 года запланирован капитальный ремонт 114-ти зданий амбулаторно-поликлинических учреждений на общую сумму 3195,72 млн. рублей. На 99 объектах из 114-ти ведутся работы. Динамика за 2 недели 4,8%. На 1 объекте работы завершены.

**Реализация программ Фондом газификации РТ**

По программам, реализуемым Фондом газификации, работы выполняются по графику.

По программам:

**- «Обеспечение** **населения водой в населенных пунктах РТ»**

Планируется построить:

231 км - водопроводной сети;

36 - артезианских скважин;

39 - водонапорных башен.

Построено 70 км водопроводных сетей (30,3%), пробурено 12 артезианских скважин (33,3%), установлено 11 водонапорных башен (28,2%).

**- «Модернизация систем водоотведения»**

Планируется строительство, реконструкция и капитальный ремонт 22 объектов водоотведения и проектирование 2-х объектов водоотведения в 17 МО. По графику ведутся работы на 20 объектах, выполнение составляет 27%.

**- «Восстановление** **уличного** освещения в населенных пунктах РТ»

Планируется построить:

- 354 км линий электропередач (СИП);

- 273 щита учета и управления;

- 10 тыс. 109 шт.светодиодных светильников.

Установлено 4 тыс. 68 светодиодных светильника – 42,2% от плана, смонтировано 103 км самонесущих проводов (СИП) – 29,1% от плана, установлено 28 щитов учета электроэнергии – 10,3%.

Завершены работы в Агрызском, Аксубаевском и Заинском районах. В остальных районах работа ведется по графику.

**- «Замена котлов** в котельных бюджетных учреждений РТ»

Планируется заменить 156 котлов на 87 объектах социально-культурной сферы в 43 МО.

Выполнен монтаж котельного оборудования на 39 объектах (45%) от запланированных 87 объектах.

**- «Переход на индивидуальные системы отопления, установка БМК в городах и районах РТ»**

Ведутся работы:

- по переводу МКД на индивидуальные системы отопления в Актанышском и Буинском районах;

- по строительству газопроводов в Азнакаевском, Алексеевском, Арском, Бугульминском, Кайбицком, Мамадышском и Сармановском районах.

**Капремонт коровников,**

**овощехранилищ и строительства силосно-сенажных траншей**

На 2018 год запланирован капитальный ремонт:

-64 машинно-тракторных парка по состоянию на 28 июня составляет 21,04%;

-128 зерноочистительных комплексов, зернохранилищ и крытых зернотоков, по состоянию на 28 июня составляет 18,49%;

-232 коровника, по состоянию на 28 июня составляет 23,50%;

-15 овощехранилищ по состоянию на 28 июня составляет 21,23%;

и строительство 123 силосно-сенажных траншей по состоянию на 28 июня составляет 17,11%.

**Реализация программы**

**«Формирование комфортной городской среды» в 2018 году**

В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 год из бюджета Республики Татарстан выделено 2 млрд. рублей, из бюджета РФ - 655 млн. 108,9 тыс.рублей, общая сумма – 2 млрд. 655 млн. 108,9 тыс.рублей.

Запланировано обустройство 58-ми объектов общественных пространств (28 парков, 16 набережных и пляжей, 6 улиц, 3 сквера, 4 бульвара и 1 площадь) во всех МО РТ, из них 12 объектов – из средств республиканского бюджета, 46 объектов – средства РТ + РФ.

**«Доступная среда» на 2018 год**

В 2018 г. запланировано адаптировать 25 объектов, в т.ч. 12 объектов общеобразовательных учреждений (5 школ, 5 ДОУ и 2 ДО) на общую сумму 26,9 млн.руб.

|  |
| --- |
|  25 объектов:* Спорт - 3 объекта;
 |
| * Социальная защита - 3 объекта;
 |
| * Здравоохранение - 5 объектов;
 |
| * Культура - 2 объекта;
 |
| * Образование - 12 объектов (школы, ДОУ и учреждения дополнительного образования детей).
 |