Республиканское совещание в режиме видеоконференции по вопросам реализации республиканских программ капитального ремонта жилищного фонда и объектов социального назначения (общеобразовательных школ, оздоровительных лагерей, зданий ветеринарной службы), обеспечения их доступности для маломобильных групп населения, модернизации и повышения энергетической эффективности систем инженерной иинфраструктуры

**КМ РТ 3 этаж 21 сентября 2018 года**

Программа капремонта МКД 2018 года

В Программе капитального ремонта МКД на 2018 год принимают участие 43 МО (кроме Алькеевского и Дрожжановского районов), это: 995 многоквартирных домов общей площадью 5,3 млн.кв.м. Планируется улучшить жилищные условия более 224 тыс. граждан. Объем финансирования 6 млрд. 76 млн. 348 тыс.рублей.

По состоянию на 20 сентября проведены эл.аукционы по 980-ти МКД из 995-ти МКД. Заключены договоры по 972 МКД (из 980).

Перечисление средств местных бюджетов

На счета Фонда ЖКХ РТ перечислено 667 млн. 831 тыс. руб. средств местных бюджетов, что составляет 49,27% от объема, предусмотренного программой.

По 14-ти муниципальным образованиям средства местного бюджета перечислены на счет Фонда не в полном объеме.

**Капитальный ремонт объектов образования**

**(общеобразовательные организации, ДОО)**

В перечень 2018 года вошло 28 общеобразовательных организаций на сумму 681,96 млн. рублей, из них:

- 16 муниципальных школ;

- 12 коррекционных школ.

и 94 дошкольных образовательных организации на сумму 1 млрд. 794,47 млн. рублей.

По состоянию на 20 сентября работы по ремонту общеобразовательных организаций завершены в полном объеме.

Работы ведутся на 25 объектах ДОО из 94. На 69-ти объектах работы завершены.

**Капитальный ремонт создаваемых ресурсных центров (колледжей)**

Запланирован ремонт 11-ти профессиональных образовательных организаций. Объем финансирования программы составляет 681,38 млн. рублей.

По состоянию на 20 сентября работы ведутся на 4-х объектах. На 7 объектах работы завершены.

**Капитальный ремонт объектов культурного назначения**

Запланирован ремонт 42-х объектов культурного назначения. Объем финансирования программы составляет 342,975 млн. рублей.

По состоянию на 20 сентября работы ведутся на 15-ти объектах. На 27-ти объектах работы завершены.

**Капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений муниципальных образований Республики Татарстан**

В 2018 году программой предусмотрен капитальный ремонт 38-ми зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений муниципальных образований и строительство 10 объектов. Объем финансирования программы составляет 100,0 млн. рублей.

По состоянию на 20 сентября работы ведутся на 2-х объектах. На 35-ти объектах работы завершены.

**Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания Республики Татарстан**

Запланирован ремонт 34-х учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ. Объем финансирования программы составляет 121,3 млн. рублей.

По состоянию на 20 сентября работы ведутся на 14-ти объектах. На 20-ти объектах работы завершены.

**Капитальный ремонт помещений муниципальных архивов Республики Татарстан**

Запланирован ремонт 19-ти помещений муниципальных архивов Республики Татарстан. Объем финансирования программы составляет 50,0 млн. рублей.

По состоянию на 20 сентября работы завершены на всех 19-ти объектах.

**Капитальный ремонт зданий (помещений) молодежных центров Республики Татарстан и укрепление материальной базы**

**(новая программа)**

Запланирован капитальный ремонт 6-ти зданий (помещений) молодежных центров Республики Татарстан и укрепление материальной базы. Объем финансирования программы составляет 88,41 млн. рублей.

По состоянию на 20 сентября факт освоения СМР составляет 83%. Динамика за 2 недели 3,8%. На 2-х объектах работы завершены.

**Капитальный ремонт зданий**

**амбулаторно-поликлинических учреждений**

По Программе 2018 года запланирован капитальный ремонт 114-ти зданий амбулаторно-поликлинических учреждений на общую сумму 3 195,72 млн. рублей, в том числе ПИР- 127,828 млн. рублей.

В г.Казани предусмотрен капремонт 19 здания АПУ на сумму 338,027 млн. рублей.

г.Н.Челны - 14 зданий АПУ на сумму 504,901 млн.рублей.

В г.Нижнекамск - 6 зданий АПУ на сумму 216,59 млн.рублей.

В г.Альметьевск – 4 здания АПУ на сумму 82,627 млн.рублей.

В МР РТ – 71 здание АПУ на сумму 1 925,746 млн.рублей.

По состоянию на 20 сентября из 114 объектов:

- 18 объектов завершены;

- на 92-х объектах ведутся работы;

**О подготовке к отопительному периоду**

13 сентября 2018 проведено плановое шестое заседание республиканского штаба по подготовке объектов топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов к отопительному периоду 2018/2019 года, на котором рассмотрены 5 вопросов:

1. О ходе формирования аварийно-технического запаса для ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства на территории Республики Татарстан.
2. О ходе подготовки к отопительному периоду 2018/2019 года предприятий, занимающихся комбинированной выработкой электрической, тепловой энергии, оказывающим услуги по передаче электрической, тепловой энергии.

3. О ходе подготовки спецтехники, автотранспорта и железнодорожных подъездных путей к работе в зимних условиях отопительного периода 2018/2019 года.

4. Информация Приволжского управления Ростехнадзора о ходе оформления актов готовности организациями коммунального комплекса к отопительному периоду 2018/2019 года.

5. Информация Государственной жилищной инспекции РТ о ходе оформления паспортов готовности жилищного фонда к отопительному периоду 2018/2019 года.

По информации ГЖИ РТ на 20 сентября 2018 года:

- подготовлены (промывка и опрессовка) централизованные системы теплоснабжения на 11 тыс. 808 МКД из 11 тыс. 993 МКД, что составляет 98,5%.

- оформлены паспорта готовности на 16 тыс. 723 МКД из 17 тыс. 73 МКД, внесенных в систему мониторинга, что составляет 97,9%.

- проведена проверка дымоходов и вентиляционных каналов внутридомовых систем индивидуального отопления на 5 тыс. 45 МКД из 5 тыс. 80 МКД, что составляет 99,3%.

Завершена подготовка дымоходов и вентканалов в 37 МО.

По информации МО готовность объектов коммунальной сферы составляет:

котельных – 99,3%;

тепловых сетей – 98,4%;

водозаборных сооружений - 100%;

водопроводные насосные станции – 99%;

водопроводных сетей - 100%;

канализационных сетей - 96%.

Готовность объектов социальной сферы составляет:

- 2 тыс. 89 объектов здравоохранения (99,9%) из 2 тыс. 91 объекта. Завершена подготовка объектов здравоохранения в 44 МО, завершается в Зеленодольском районе на 2-х объектах (капремонт).

- 3 тыс. 354 объекта образования (99,9%) из 3 тыс. 356 объектов;

Завершена подготовка объектов образования в 43 МО, завершается в 2 МО на 2 объектах.

- 1 тыс. 991 объект культуры (99,9%) из 1 тыс. 993 объектов;

Завершена подготовка объектов культуры в 44 МО, завершается в Елабужском районе на 2 объектах.

- 273 спортивных объекта (99,3%) из 275 объектов;

Завершена подготовка спортивных объектов в 44 МО, завершается в Бугульминском районе на 2 объектах.

Все 182 объекта социальной защиты (100%) и центров занятости населения подготовлены к отопительному периоду.

**Капремонт коровников,**

**овощехранилищ и строительства силосно-сенажных траншей**

На 2018 год запланирован капитальный ремонт:

64 машинно-тракторных парков, по данным ГИСУ РТ выполнение по состоянию на 20 сентября составляет 74,45%;

128 зерноочистительных комплексов, зернохранилищ и крытых зернотоков, по данным ГИСУ РТ выполнение по состоянию на 20 сентября составляет 82,95%;

232 коровника, по данным ГИСУ РТ выполнение по состоянию на 20 сентября составляет 75,21%;

11 овощехранилищ, по данным ГИСУ РТ выполнение по состоянию на 20 сентября составляет 81,77%;

и строительство 123 силосно-сенажных траншей по данным ГИСУ РТ выполнение по состоянию на 20 сентября составляет 69,21%.

**Доступная среда» на 2018 год**

В 2018 г. запланировано адаптировать 25 объектов, в т.ч. 12 объектов общеобразовательных учреждений на общую сумму 26,9 млн.руб.

 Работы ведутся на 3 объектах, на 22 объектах работы завершены.