[Республиканское совещание в режиме видеоконференции по вопросам: реализации республиканских программ жилищного строительства и строительства объектов социального назначения (детских дошкольных учреждений, фельдшерско-акушерских пунктов, амбулаторий, больниц, клубов, спортивных площадок), завершении строительства проблемных объектов жилищного строительства, осуществляемого гражданами при долевом соинвестировании](http://minstroy.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_2203650.pdf)

КМ РТ 3 этаж 25 января 2020 года

В текущем году запланирована реализация 50 программ.

**Ввод жилья**

По состоянию на 25 января в республике введено в эксплуатацию 149,2 тыс кв.метров жилья (5,0 % от плана).

**Программа социальной ипотеки**

ГЖФ на сегодня откорректирована (с учетом переходных объектов с 2019 года) инвестиционная программа на 2020 год в объеме 273,6 тыс кв.метров–это 130 домов на 4 тыс 970 квартир.

Ситуация с подготовкой объектов ГЖФ к началу строительства в части обеспечения земельными участками и инженерной инфраструктурой, следующая:

- земельные участки оформлены на всех объектах;

- выданы разрешения на строительство (в том числе уведомления) по всем объектам;

- обеспечены проектно-сметной документацией все объекты;

- обеспечены сетями:

- водоснабжения - 77;

- канализации - 97;

- электроснабжения - 77;

- теплоснабжения - 128 (с учётом котлов на ИЖС);

- газоснабжения - 99 (с учётом электроплит).

**Многоквартирное инвестиционное жилье**

По программе многоквартирного инвестиционного жилья в 2020 году предусмотрен ввод в эксплуатацию 177 многоквартирных домов жилой площадью 1 млн 317,2 тыс кв.метров.

Стадия строительства объектов следующая:

- в высокой степени готовности (70%-100%) 91 дом;

- в средней степени готовности (30%-70%) 62 дома;

- в низкой степени готовности (0%-30%) 24 дома.

**Индивидуальное жилищное строительство**

По линии индивидуального жилищного строительства в 2020 году планируется построить и ввести в эксплуатацию 10 тыс 680 домов площадью 1 млн 388,2 тыс кв.метров.

На 25 января введено в эксплуатацию 120 индивидуальных жилых домов площадью 15,6 тыс кв.метров.

**Обеспечение жильем**

По программам обеспечения жильем социальных категорий граждан (дети-сироты, многодетные и молодые семьи, вынужденные переселенцы, переселенцы с Крайнего Севера и чернобыльцы) планируется обеспечить жильем **728** **семей** **на сумму 1 млрд 193,4 млн рублей**, из них:

-  **600 детей-сирот** и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа на жилье;

**- 46 многодетных семей,** имеющие 5 и более детей (в том числе 2 семьи, имеющие 10 детей);

**- 47 молодых семей**;

**- 35 граждан, из числа вынужденных переселенцев, переселенцев с Крайнего Севера и чернобыльцев.**

**Программа капремонта МКД на 2020 год**

На 2020 год планируется ремонт 788-ми многоквартирных домов общей площадью 4,5 млн кв.метров. Принимают участие 40 муниципальных образований (кроме Алькеевского, Атнинского, Дрожжановского и Кайбицкого районов).