## Slide 2
2
Финансирование
программы капитального ремонта
Источники финансирования | Лимит, тыс. рублей | Перечислено на счета УК и ТСЖ, тыс. рублей | %
Фонд | 558 878,2 | 558 393,2 | 99
РТ | 1 373 131,0 | 360 731,8 | 26
МО | 1 076 072,0 | 337 197,4 | 31
Собственники | 1 348 505,9 | 405 602,7 | 30
ИТОГО | 4 356 587,1 | 1 661 925,2 | 38

## Slide 3
3
Начаты работы по состоянию на 27 апреля |  |  |  |  | 
МО | Кол-во домов по программе | Начаты работы | МО | Кол-во домов по программе | Начаты работы
Агрызский | 11 | 11 | Буинский | 9 | 9
Азнакаевский | 22 | 17 | Верхнеуслонский | 2 | 2
Аксубаевский | 2 | 2 | Высокогорский | 7 | 7
Актанышский | 3 | 3 | Дрожжановский | 2 | 2
Алексеевский | 11 | 11 | Елабужский | 24 | 24
Алькеевский | 1 | 1 | Заинский | 12 | 12
Альметьевский | 24 | 24 | Зеленодольский | 36 | 36
Апастовский | 1 | 1 | г. Казань | 202 | 197
Арский | 7 | 7 | К-Устьинский | 4 | 4
Бавлинский | 5 | 5 | Кукморский | 6 | 6
Балтасинский | 2 | 2 | Лаишевский | 8 | 8
Бугульминский | 50 | 43 | Лениногорский | 20 | 20

## Slide 4
4
Начаты работы по состоянию на 27 апреля |  |  |  |  | 
МО | Кол-во домов по программе | Начаты работы | МО | Кол-во домов по программе | Начаты работы
Мамадышский | 6 | 6 | Сабинский | 4 | 4
Менделеевский | 3 | 3 | Сармановский | 15 | 15
Мензелинский | 10 | 10 | Спасский | 2 | 2
Муслюмовский | 1 | 1 | Тетюшский | 5 | 5
Наб.Челны | 161 | 161 | Тукаевский | 14 | 14
Нижнекамский | 105 | 105 | Тюлячинский | 1 | 1
Новошешминский | 1 | 1 | Черемшанский | 7 | 7
Нурлатский | 12 | 12 | Чистопольский | 14 | 14
Пестречинский | 2 | 2 | Ютазинский | 13 | 13
Р-Слободский | 2 | 2 | Итого по РТ | 849 | 832

## Slide 5
5
Не начаты работы по состоянию на 27 апреля |  | 
МО | Кол-во домов по программе | Не начаты работы
Азнакаевский | 22 | 5
Бугульминский | 50 | 7
г. Казань | 202 | 5
Итого по РТ | 274 | 17

## Slide 6
6
Отставание по видам работ от графиков более чем на 20%
№ | МО | Кол-во домов по Программе | Кол-во домов с отставанием от графиков более чем на 20%
1 | Алькеевский | 1 | 1
2 | Верхнеуслонский | 2 | 1
3 | Новошешминский | 1 | 1
 | Итого | 4 | 3

## Slide 7
7
Информация об объемах выполненных работ на 27 апреля |  |  |  |  |  |  | 
МО | Всего лимит, млн.руб. | Выполненные объемы работ, млн.руб. | % выполненных работ от лимита | МО | Всего лимит, млн.руб. | Выполненные объемы работ, млн.руб. | % выполненных работ от лимита
Агрызский | 24,9 | 8,15 | 32,73 | Буинский | 26,1 | 8,82 | 33,82
Азнакаевский | 87,3 | 23,95 | 27,41 | Верхнеуслонский | 4,0 | 0,10 | 2,41
Аксубаевский | 6,5 | 2,92 | 44,79 | Высокогорский | 19,6 | 7,07 | 36,08
Актанышский | 11,0 | 7,88 | 71,62 | г. Казань | 1 311,2 | 413,29 | 32,00
Алексеевский | 8,0 | 3,53 | 43,82 | г. Наб.Челны | 1 060,9 | 383,54 | 36,15
Алькеевский | 0,89 | 0,35 | 38,94 | Дрожжановский | 1,9 | 1,10 | 58,95
Альметьевский | 223,5 | 76,40 | 34,18 | Елабужский | 112,6 | 16,56 | 14,71
Апастовский | 2,3 | 2,34 | 100,00 | Заинский | 72,4 | 12,49 | 17,25
Арский | 15,9 | 8,73 | 54,71 | Зеленодольский | 188,0 | 71,27 | 37,91
Бавлинский | 30,2 | 6,42 | 21,20 | К-Устьинский | 7,9 | 2,63 | 33,53
Балтасинский | 4,9 | 3,35 | 67,18 | Кукморский | 17,8 | 1,48 | 8,31
Бугульминский | 194,18 | 47,23 | 24,32 | Лаишевский | 16,9 | 7,34 | 43,54

## Slide 8
8
Информация об объемах выполненных работ на 27 апреля |  |  |  |  |  |  | 
МО | Всего лимит, млн.руб. | Выполненные объемы работ, млн.руб. | % выполненных работ от лимита | МО | Всего лимит, млн.руб. | Выполненные объемы работ, млн.руб. | % выполненных работ от лимита
Лениногорский | 14,60 | 27,96 | 24,01 | Сабинский | 9,50 | 5,32 | 55,96
Мамадышский | 37,26 | 6,58 | 45,07 | Сармановский | 40,21 | 8,57 | 21,31
Менделеевский | 19,73 | 5,08 | 13,63 | Спасский | 8,01 | 4,82 | 60,21
Мензелинский | 4,83 | 6,62 | 33,53 | Тетюшский | 9,16 | 2,54 | 27,72
Муслюмовский | 432,76 | 1,33 | 27,56 | Тукаевский | 29,33 | 11,35 | 38,69
Нижнекамский | 3,67 | 138,23 | 31,94 | Тюлячинский | 1,02 | 0,86 | 84,42
Новошешминский | 54,51 | 2,18 | 59,35 | Черемшанский | 2,01 | 1,00 | 49,54
Нурлатский | 5,06 | 24,44 | 44,84 | Чистопольский | 90,07 | 19,27 | 21,39
Пестречинский | 4,96 | 2,59 | 51,15 | Ютазинский | 24,29 | 7,48 | 30,81
Р-Слободский | 14,60 | 0,70 | 14,17 | Итого по РТ | 4 356,59 | 1 393,86 | 31,99

## Slide 9
9
Перечисление средств бюджетов МО на счета УК и ТСЖ на 26 апреля |  |  |  |  |  |  | 
МО | Лимит, млн. руб. | Перечислено на УК и ТСЖ, млн. руб. | % | МО | Лимит, млн. руб. | Перечислено на УК и ТСЖ, млн. руб. | %
Агрызский | 6,40 | 3,15 | 49,25 | Буинский | 3,97 | 1,19 | 30,00
Азнакаевский | 18,57 | 5,57 | 30,00 | Верхнеуслонский | 0,95 | 0,95 | 100,00
Аксубаевский | 1,79 | 1,79 | 100,00 | Высокогорский | 7,92 | 7,92 | 100,00
Актанышский | 4,00 | 2,00 | 50,00 | Дрожжановский | 0,27 | 0,27 | 100,00
Алексеевский | 1,92 | 0,50 | 26,00 | Елабужский | 31,54 | 0,00 | 0,00
Алькеевский | 0,37 | 0,20 | 54,05 | Заинский | 15,98 | 7,99 | 50,00
Альметьевский | 83,15 | 16,20 | 19,48 | Зеленодольский | 48,93 | 10,35 | 21,15
Апастовский | 0,77 | 0,77 | 100,00 | г. Казань | 290,89 | 100,00 | 34,38
Арский | 2,61 | 2,61 | 100,00 | К-Устьинский | 1,71 | 1,71 | 100,00
Бавлинский | 7,61 | 3,50 | 46,00 | Кукморский | 4,39 | 1,50 | 34,18
Балтасинский | 1,13 | 1,13 | 100,00 | Лаишевский | 4,51 | 4,51 | 100,00
Бугульминский | 49,22 | 18,86 | 38,33 | Лениногорский | 27,07 | 8,12 | 30,00

## Slide 10
10
Перечисление средств бюджетов МО на счета УК и ТСЖ на 26 апреля |  |  |  |  |  |  | 
МО | Лимит, млн. руб. | Перечислено на УК и ТСЖ, млн. руб. | % | МО | Лимит, млн. руб. | Перечислено на УК и ТСЖ, млн. руб. | %
Мамадышский | 4,27 | 0,00 | 0,00 | Сабинский | 2,25 | 2,25 | 100,00
Менделеевский | 12,92 | 4,00 | 30,96 | Сармановский | 9,13 | 2,74 | 30,00
Мензелинский | 6,30 | 6,30 | 100,00 | Спасский | 1,51 | 1,51 | 100,00
Муслюмовский | 1,92 | 0,00 | 0,00 | Тетюшский | 1,83 | 1,00 | 54,76
Наб.Челны | 267,35 | 80,20 | 30,00 | Тукаевский | 6,72 | 2,02 | 30,00
Нижнекамский | 104,51 | 16,00 | 15,31 | Тюлячинский | 0,15 | 0,15 | 100,00
Новошешминский | 1,38 | 1,07 | 77,72 | Черемшанский | 0,62 | 0,62 | 100,00
Нурлатский | 11,29 | 4,00 | 35,44 | Чистопольский | 19,79 | 9,89 | 50,00
Пестречинский | 2,46 | 2,46 | 100,00 | Ютазинский | 4,66 | 1,50 | 32,22
Р-Слободский | 1,40 | 0,70 | 49,86 | Итого по РТ | 1 076,07 | 337,20 | 31,34

## Slide 11
11
Перечисление средств граждан на счета ГИСУ по состоянию на 26 апреля |  |  |  |  | 
МО | Прогноз на 3 месяца | Зачислено на счета ГИСУ | МО | Прогноз на 3 месяца | Зачислено на счета ГИСУ
Агрызский | 2,76 | 2,76 | Буинский | 2,90 | 3,30
Азнакаевский | 9,70 | 8,67 | Верхнеуслонский | 0,44 | 0,44
Аксубаевский | 0,72 | 0,99 | Высокогорский | 2,18 | 2,92
Актанышский | 0,95 | 1,09 | Дрожжановский | 0,21 | 0,28
Алексеевский | 0,97 | 1,27 | Елабужский | 15,04 | 15,80
Алькеевский | 0,09 | 0,10 | Заинский | 8,04 | 9,65
Альметьевский | 32,35 | 35,09 | Зеленодольский | 20,88 | 18,62
Апастовский | 0,26 | 0,34 | г. Казань | 168,82 | 114,75
Арский | 1,77 | 2,41 | К-Устьинский | 0,87 | 1,11
Бавлинский | 3,36 | 4,68 | Кукморский | 1,98 | 2,36
Балтасинский | 0,55 | 0,52 | Лаишевский | 1,87 | 2,10
Бугульминский | 21,56 | 25,75 | Лениногорский | 14,12 | 15,26

## Slide 12
12
Перечисление средств граждан на счета ГИСУ по состоянию на 26 апреля |  |  |  |  | 
МО | Прогноз на 3 месяца | Зачислено на счета ГИСУ | МО | Прогноз на 3 месяца | Зачислено на счета ГИСУ
Мамадышский | 1,62 | 1,62 | Сабинский | 1,06 | 0,98
Менделеевский | 5,35 | 4,90 | Сармановский | 4,47 | 5,77
Мензелинский | 2,19 | 2,46 | Спасский | 0,89 | 0,96
Муслюмовский | 0,54 | 1,07 | Тетюшский | 1,02 | 1,47
Наб.Челны | 117,80 | 141,43 | Тукаевский | 3,26 | 3,69
Нижнекамский | 57,90 | 65,50 | Тюлячинский | 0,11 | 0,14
Новошешминский | 0,41 | 0,46 | Черемшанский | 0,29 | 0,35
Нурлатский | 5,48 | 5,01 | Чистопольский | 10,00 | 11,62
Пестречинский | 0,56 | 0,75 | Ютазинский | 2,70 | 2,90
Р-Слободский | 0,55 | 0,64 | Итого по РТ | 528,59 | 521,59

## Slide 13
13
Управляющие организации |  | Акты сверки представили |  | % | 
УК | ТСЖ, ЖСК | УК | ТСЖ, ЖСК | УК | ТСЖ, ЖСК
178 | 876 | 125 | 134 | 70 | 15
Итого: 1 054 |  | Итого: 259 |  | Итого: 25 | 
Оформление актов сверки

## Slide 14
14
Количество представленных кадастровых паспортов |  |  |  |  | 
МО | Кол-во паспортов всего | Представлено, шт. | МО | Кол-во Паспортов всего | Представлено, шт.
Агрызский | 78 | 14 | Верхнеуслонский | 22 | 0
Азнакаевский | 145 | 0 | Высокогорский | 90 | 0
Аксубаевский | 25 | 0 | Дрожжановский | 22 | 0
Актанышский | 29 | 0 | Елабужский | 155 | 108
Алексеевский | 45 | 34 | Заинский | 127 | 119
Алькеевский | 13 | 0 | Зеленодольский | 204 | 26
Альметьевский | 244 | 100 | г. Казань | 924 | 240
Апастовский | 19 | 0 | К-Устьинский | 46 | 24
Арский | 55 | 39 | Кайбицкий | 7 | 0
Бавлинский | 69 | 0 | Кукморский | 55 | 17
Балтасинский | 22 | 0 | Лаишевский | 120 | 75
Бугульминский | 272 | 0 | Лениногорский | 228 | 0
Буинский | 77 | 0 | Мамадышский | 79 | 0

## Slide 15
15
Количество представленных кадастровых паспортов |  |  |  |  | 
МО | Кол-во паспортов всего | Представлено, шт. | МО | Кол-во паспортов всего | Представлено, шт.
Менделеевский | 85 | 0 | Сабинский | 70 | 0
Мензелинский | 77 | 0 | Сармановский | 85 | 37
Муслюмовский | 28 | 0 | Спасский | 37 | 0
Наб.Челны | 786 | 281 | Тетюшский | 29 | 25
Нижнекамский | 510 | 485 | Тукаевский | 194 | 53
Новошешминский | 32 | 0 | Тюлячинский | 8 | 2
Нурлатский | 75 | 0 | Черемшанский | 34 | 0
Пестречинский | 46 | 0 | Чистопольский | 146 | 0
Р-Слободский | 44 | 16 | Ютазинский | 82 | 52
Итого по РТ |  |  |  | 5 610 | 1747

## Slide 16
16
Информация о выполнении Программы установки 2-х контурных котлов (ПКМ РТ от 21.05.№397) |  |  |  |  |  |  | 
МО | Кол-во квартир по прог-рамме | Фасадный газо-про вод | Внутр. Газо-снабжение | МО | Кол-во квартир по прог-рамме | Фасадный газо- провод | Внутр. Газо-снабжение
Агрызский | 250 | 123 | 134 | Кукморский | 96 | 96 | 96
Азнакаевский | 12 | 0 | 0 | Лениногорский | 772 | 96 | 126
Аксубаевский | 15 | 0 | 0 | Новошешминский | 24 | 24 | 0
Алексеевский | 860 | 649 | 226 | Пестречинский | 1 | 1 | 1
Альметьевский | 50 | 0 | 0 | Рыбно-Слободский | 384 | 210 | 159
Балтасинский | 2 | 0 | 0 | Сабинский | 376 | 181 | 155
Бугульминский | 258 | 75 | 52 | Сармановский | 662 | 283 | 381
Верхнеуслонский | 121 | 0 | 0 | Спасский | 54 | 54 | 0
Высокогорский | 136 | 0 | 0 | Тетюшский | 7 | 7 | 7
Елабужский | 139 | 0 | 0 | Тюлячинский | 14 | 0 | 10
Заинский | 7 | 0 | 0 | Чистопольский | 514 | 308 | 157
Зеленодольский | 76 | 0 | 0 | Ютазинский | 201 | 0 | 0
К-Устьинский | 8 | 0 | 0 | ИТОГО: | 5 039 | 2 107 | 1 504

## Slide 17
17
Информация о выполнении Программы установки 2-х контурных котлов в части сбора заявлений (ПКМ РТ от 21.05.№397) |  |  |  |  |  |  | 
МО | Кол-во квартир по прог-рамме | Кол-во от населения заявлений | % сбора заявле- ний | МО | Кол-во квартир по прог-рамме | Кол-во от населения заявлений | % сбора заявле- ний
Агрызский | 250 | 139 | 56 | Кукморский | 96 | 95 | 99
Азнакаевский | 12 | 0 | 0 | Лениногорский | 772 | 223 | 29
Аксубаевский | 15 | 0 | 0 | Новошешминский | 24 | 0 | 0
Алексеевский | 860 | 565 | 66 | Пестречинский | 1 | 1 | 1
Альметьевский | 50 | 0 | 0 | Рыбно-Слободский | 384 | 82 | 21
Балтасинский | 2 | 0 | 0 | Сабинский | 376 | 385 | 100
Бугульминский | 258 | 215 | 83 | Сармановский | 662 | 619 | 94
Верхнеуслонский | 121 | 62 | 51 | Спасский | 54 | 54 | 100
Высокогорский | 136 | 74 | 54 | Тетюшский | 7 | 48 | 100
Елабужский | 139 | 7 | 5 | Тюлячинский | 14 | 7 | 50
Заинский | 7 | 0 | 0 | Чистопольский | 514 | 473 | 92
Зеленодольский | 76 | 0 | 0 | Ютазинский | 201 | 0 | 0
К-Устьинский | 8 | 0 | 0 | ИТОГО: | 5 039 | 3 049 | 61

## Slide 18
18
Выполнение программы 2011 г. по водоснабжению (РКМ РТ № 1093-р, №1094-р) |  |  |  |  |  |  | 
МО | Проложено трубопровода, км. | Установлено Напорных резерв, шт. | Пробурено скважин, шт. | МО | Проложено трубопровода, км. | Установлено Напорных резерв, шт. | Пробурено скважин, шт.
Агрызский | 1,6 |  |  | Кайбицкий | 1,0 | 2 | 1
Азнакаевский | 5,3 |  |  | Кукморский | 0,9 | 1 | 4
Аксубаевский | 3,8 | 1 | 1 | Лаишевский | 2,0 |  | 3
Актанышский | 3,0 | 1 |  | Лениногорский | 4,7 | 1 | 
Алексеевский | 0,2 | 2 |  | Мамадышский | 2,8 |  | 3
Алькеевский | 4,8 | 1 | 1 | Менделеевский | 5,5 | 1 | 
Альметьевский | 3,1 |  |  | Мензелинский | 2,0 |  | 2
Апастовский | 3,6 | 1 | 1 | Нижнекамский | 6,0 |  | 
Арский | 3,8 | 3 | 5 | Новошешминский | 2,0 |  | 
Атнинский | 3,5 |  |  | Нурлатский | 6,3 |  | 
Балтасинский | 5,0 |  | 4 | Пестречинский | 5,9 | 3 | 3
Бавлинский | 16,5 |  |  | Р-Слободский | 4,6 |  | 
Бугульминский | 4,5 |  |  | Сабинский | 8,8 | 3 | 
Буинский | 1,7 |  | 1 | Сармановский | 5,8 |  | 
Верхнеуслонский | 5,7 |  |  | Тетюшский | 3,7 |  | 1
Высокогорский | 4,6 |  |  | Тюлячинский | 7,3 |  | 
Дрожжановский | 5,2 | 1 |  | Тукаевский | 27,2 | 2 | 
Елабужский | 1,9 | 1 |  | Черемшанский | 45,9 | 11 | 
Заинский | 4,0 | 1 | 4 | Чистопольский | 3,4 |  | 
Зеленодольский | 0,4 | 2 | 6 | Ютазинский | 4,0 |  | 
К.Устьинский | 3,7 |  |  | ИТОГО: | 235 | 37 | 38

## Slide 19
Программа капитального ремонта
общеобразовательных учреждений
Республики Татарстан на 2012 год
№ п/п | Наименование | Сумма финансирования, на 2012 г. , тыс.руб.
1 | Капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных школ | 1 925 358,9
2 | Капитальный ремонт специальных (коррекционных) общеобразовательных школ и школ-интернатов | 254 044,4
3 | Разработка проектно-сметной документации | 25 000,0
 | ИТОГО: | 2 204 403,3
19

## Slide 20: МО, НЕ ПРЕДСТАВИВШИЕ СМЕТЫ по 6 видам работ
Сабинский
Черемшанский
20

## Slide 21: МО, НЕ ПРЕДОСТАВИВШИЕ ГРАФИКИ выполнения капитального ремонта объекта
Атнинский
Кайбицкий
Черемшанский
Ютазинский
г.Казань
21

## Slide 22: МО, в которых НЕ НАЧАТЫ РАБОТЫ по капитальному ремонту школ
Агрызский
Азнакаевский
Алькеевский
Атнинский
Бавлинский
Верхнеуслонский
Дрожжановский
г.Казань
Кайбицкий
Рыбно-Слободский
Сабинский
Сармановский
Спасский
Тюлячинский
22

## Slide 23: МО, в которых НЕ НАЧАТО ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ на казначейские счета подрядных организаций
Алькеевский
Арский
Атнинский
Бавлинский
Верхнеуслонский
Зеленодольский
г.Казань
Кайбицкий
Камско-Устьинский
Мамадышский
Менделеевский
Мензелинский
Нижнекамский
Сабинский
Тукаевский
Черемшанский
Чистопольский
Ютазинский
23

## Slide 24
Программа «Строительство, капитальный и текущий ремонт учреждений здравоохранения «первичной медико-санитарной помощи» в МО РТ на 2012 год
Заказчик-застройщик | ГКУ «ГИСУ РТ»
Проектировщик | ГУП «ТИГП»
Стоимость, млн. руб. | 330,0
Количество объектов, в т.ч.; | 365
Новое строительство | 52
Капитальный и текущий ремонт для размещения ФАПов в школах | 6
Капитальный и текущий ремонт АПУ | 7
Капитальный и текущий ремонт существующих ФАПов | 300
24

## Slide 25
Программа «Строительство фельдшерско-акушерских пунктов» на 2012 год
Заказчик-застройщик | ГКУ «ГИСУ РТ»
Проектировщик | ГУП «ТИГП»
Стоимость, млн. руб. | 115,4
Количество объектов | 52
25

## Slide 26
Размещение ФАПов в зданиях школ и проведение капитального и текущего ремонта
Заказчик-застройщик | ГКУ «ГИСУ РТ»
Проектировщик | ГУП «ТИГП»
Стоимость, млн. руб. | 3,0
Количество объектов, в т.ч.: | 6
«Старо Юрашская СОШ» Елабужского МО | 0,5
«Егоринская СОШ» Нурлатского МО | 0,5
«Айбашская СОШ» Высокогорского МО | 0,5
«Марсовская СОШ» Дрожжановского МО | 0,5
«Ошторма Юмьинская СОШ» Кукморского МО | 0,5
«Баюковская СОШ» Муслюмовского МО | 0,5
26

## Slide 27
Капитальный ремонт амбулаторно-поликлинических учреждений
Заказчик-застройщик | ГКУ «ГИСУ РТ»
Проектировщик | ГУП «ТИГП»
Стоимость, млн. руб. | 161,3
Количество объектов | 7
Городская поликлиника №2 в г.Казани | 40,2
Городская поликлиника №6 в г.Казани | 50,0
Детская поликлиника №10 в г.Казани | 25,0
Городская поликлиника №6 в г. Наб.Челны | 21,1
Врачебная амбулатория в с.Усады, Высокогорского МО | 5,0
Врачебная амбулатория в с.Нижнее-Вязовые, Зеленодольского МО | 15,0
Врачебная амбулатория в с.Макулова, Верхнеуслонского МО | 5,0
27

## Slide 28
Капитальный и текущий ремонт существующих фельдшерско-акушерских пунктов
Заказчик-застройщик | ГКУ «ГИСУ РТ»
Проектировщик | ГУП «ТИГП»
Стоимость, млн. руб. | 30,0
Количество объектов | 300
28

## Slide 29
Строительство ФАПа в 2012 году
с. Митряево Азнакаевский р-н
29

## Slide 30
30
с. Митряево Азнакаевский р-н
Строительство ФАПа в 2012 году