Республиканское совещание в режиме видеоконференции по вопросам:

реализации республиканских программ капитального ремонта жилищного фонда и объектов социального назначения (общеобразовательных школ, оздоровительных лагерей, зданий ветеринарной службы), обеспечения их доступности для маломобильных групп населения, модернизации и повышения энергетической эффективности систем инженерной

иинфраструктуры

Программа капремонта МКД 2018 года

В Программе капитального ремонта МКД на 2018 год принимают участие 43 МО (кроме Кайбицкого и Дрожжановского районов), это: 995 многоквартирных домов общей площадью 5,3 млн.кв.м. Планируется улучшить жилищные условия более 224 тыс. граждан.

Объем финансирования 6 млрд. 76 млн. 348 тыс.рублей в т.ч. :

Бюджет РТ – 1 млрд. 364,28 млн.руб.;

Бюджет МО – 874,18 млн.руб.;

Средства граждан – 3 млрд. 837,9 млн.руб.

По состоянию на 9 августа проведены эл.аукционы по 968-ми МКД из 995-ти МКД, определены подрядные организации. Заключены договоры по 840 МКД (из 968).

Перечисление средств местных бюджетов

На счета Фонда ЖКХ РТ перечислено 500 млн. 982 тыс. руб. средств местных бюджетов по 36 МО, что составляет 36,9% от объема, предусмотренного программой.

Капитальный ремонт объектов образования

(общеобразовательные организации, ДОО)

В перечень 2018 года вошло 28 общеобразовательных организаций на сумму 681,96 млн. рублей, из них:

- 16 муниципальных школ;

- 12 коррекционных школ.

И 94 дошкольных образовательных организации на сумму 1 млрд. 794,47 млн. рублей.

По состоянию на 9 августа работы ведутся в 9 муниципальных школах из 16. Динамика за 2 недели 5,7%. На 7 объектах работы завершены.

Работы ведутся во всех коррекционных школах. Динамика за 2 недели 12,4%.

Работы ведутся на 72-х объектах ДОО. Динамика за 2 недели 9%. На 22-х объектах работы завершены.

**Капитальный ремонт создаваемых ресурсных центров (колледжей)**

Объем финансирования программы составляет 681,38 млн. рублей Запланирован ремонт 11-ти профессиональных образовательных организаций. По состоянию на 9 августа работы ведутся на всех объектах. Динамика за 2 недели 6,8%.

**Капитальный ремонт объектов культурного назначения**

Объем финансирования программы составляет 342,975 млн. рублей. Запланирован ремонт 42-х объектов культурного назначения. По состоянию на 9 августа работы ведутся на 26-ти объектах. Динамика за 2 недели 3%. На 16-ти объектах работы завершены.

**Капитальный ремонт подростковых клубов и укрепление материальной базы**

Объем финансирования программы составляет 100,0 млн. рублей Запланирован ремонт 28-ми подростковых клубов и укрепление их материальной базы. По состоянию на 9 августа работы ведутся на 8 объектах. На 20-ти объектах работы завершены.

**Капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений муниципальных образований Республики Татарстан**

Объем финансирования программы составляет 100,0 млн. рублей. В 2018 году запланирован капитальный ремонт 38-ми зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений муниципальных образований и строительство 10 объектов. По состоянию на 9 августа работы ведутся на 9-ти объектах. На 29-ти объектах работы завершены.

**Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания Республики Татарстан**

Объем финансирования программы составляет 121,3 млн. рублей. Запланирован ремонт 34-х учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ. По состоянию на 9 августа работы ведутся на 26-ти объектах. Динамика за 2 недели 3%. На 8-ми объектах работы завершены.

**Капитальный ремонт помещений муниципальных архивов Республики Татарстан**

Объем финансирования программы составляет 50,0 млн. рублей. Запланирован ремонт 19-ти помещений муниципальных архивов Республики Татарстан. По состоянию на 9 августа работы ведутся на 3-х объектах из 19-ти. На 16-ти объектах работы завершены.

**Капитальный ремонт зданий (помещений) молодежных центров Республики Татарстан и укрепление материальной базы**

**(новая программа)**

Объем финансирования программы составляет 88,41 млн. рублей. Запланирован капитальный ремонт 6-ти зданий (помещений) молодежных центров Республики Татарстан и укрепление материальной базы. Динамика за 2 недели 7,6%. На 1 объекте работы завершены.

**Капитальный ремонт зданий**

**амбулаторно-поликлинических учреждений**

По Программе 2018 года запланирован капитальный ремонт 114-ти зданий амбулаторно-поликлинических учреждений на общую сумму 3 195,72 млн. рублей. На 101 объекте из 114-ти ведутся работы. Динамика за 2 недели 4,8%. На 5-ти объектах работы завершены.

**Реализация программ Фондом газификации РТ**

По программам:

**- «Обеспечение** **населения водой в населенных пунктах РТ»**

Планируется построить:

258 км - водопроводной сети;

34 - артезианских скважин;

38 - водонапорных башен.

Построено 185 км водопроводных сетей (72%) - динамика 23%, пробурено 30 артезианских скважин (88%) - динамика 38%, установлено 34 водонапорных башни (88%) – динамика 33%.

**- «Модернизация систем водоотведения»**

Планируется строительство, реконструкция и капитальный ремонт 39 объектов водоотведения и проектирование 3 объекта водоотведения в 22 МО.

На всех объектах работы ведутся по графику, выполнение составляет 62,7%.

**- «Восстановление** **уличного** освещения в населенных пунктах РТ»

Планируется построить:

- 354 км линий электропередач (СИП);

- 273 щита учета и управления;

- 10 тыс. 109 шт.светодиодных светильников.

Смонтировано 314,1 км самонесущих проводов (СИП) - 98%, динамика -23%; установлено 239 щитов учета электроэнергии – 88%, динамика – 29%; установлено 9 тыс. 527 светодиодных светильников – 94%, динамика 19%.

Завершены работы в 36 МО (Агрызском, Аксубаевском, Алексеевский, Актанышском, Апастовском, Атнинском, Верхнеуслонском, Высокогорском, Балтасинском, Бавлинском, Бугульминском, Буинском, Дрожжановском, Елабужском, Заинском, Зеленодольском, Кайбицком, Камско-Устьинском, Кукморском, Лениногорском, Мамадышском, Менделеевском, Мензелинском, Муслюмовском, Новошешминском, Нижнекамском, Нурлатском, Рыбно-Слободском, Сабинском, Сармановском, Спасском, Тетюшском, Тукаевском, Черемшанском, Чистопольском и Ютазинском районах).

**- «Замена котлов** в котельных бюджетных учреждений РТ»

Планируется заменить 156 котлов на 87 объектах социально-культурной сферы в 43 МО. Выполнен монтаж 136 котлов на 74 объектах (85%) от запланированных 87 объектов. На 13 объектах работы ведутся по графику.

**- «Переход на индивидуальные системы отопления, установка БМК в городах и районах РТ»:**

По переводу МКД на индивидуальные системы отопления:

- завершены работы в 4-х МО (Актанышском, Буинском, Бугульминском и Спасском районах);

- завершаются работы в 2-х МО (Балтасинском и Зеленодольском районах).

По строительству газопроводов:

- завершены работы в 7 МО (Азнакаевском, Алексеевском, Арском, Бугульминском, Кайбицком, Мамадышском и Сармановском районах);

- ведутся работы в 7 МО (Елабужском, Заинском, Лаишевском, Лениногорском, Мензелинском, Рыбно-Слободском и Чистопольском районах).

**Капремонт коровников,**

**овощехранилищ и строительства силосно-сенажных траншей**

На 2018 год запланирован капитальный ремонт:

-64 машинно-тракторных парка по данным ГИСУ РТ выполнение по состоянию на 9 августа составляет 54,31%;

-128 зерноочистительных комплексов, зернохранилищ и крытых зернотоков, по данным ГИСУ РТ выполнение по состоянию на 9 августа составляет 60,27%;

-232 коровника, по данным ГИСУ РТ выполнение по состоянию на 9 августа составляет 55,25%;

-11 овощехранилищ по данным ГИСУ РТ выполнение по состоянию на 9 августа составляет 70,95%;

и строительство 123 силосно-сенажных траншей по данным ГИСУ РТ выполнение по состоянию на 9 августа составляет 52,51%.

**Реализация программы**

**«Формирование комфортной городской среды» в 2018 году**

В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 год из бюджета Республики Татарстан выделено 2 млрд. рублей, из бюджета РФ - 655 млн. 108,9 тыс.рублей, общая сумма – 2 млрд. 655 млн. 108,9 тыс.рублей.

Запланировано обустройство 58-ми объектов общественных пространств (28 парков, 16 набережных и пляжей, 6 улиц, 3 сквера, 4 бульвара и 1 площадь) во всех МО РТ, из них 12 объектов – из средств республиканского бюджета, 46 объектов – средства РТ + РФ.

**«Доступная среда» на 2018 год**

В 2018 г. запланировано адаптировать 25 объектов, в т.ч. 12 объектов общеобразовательных учреждений на общую сумму 26,9 млн.руб. Работы ведутся на 21 объекте, на 4 объектах работы завершены.