Республиканское совещание в режиме видеоконференции по вопросам реализации республиканских программ жилищного строительства и строительства объектов социального назначения (детских дошкольных учреждений, фельдшерско-акушерских пунктов, амбулаторий, больниц, клубов, спортивных площадок), завершении строительства проблемных объектов жилищного строительства, осуществляемого гражданами при долевом соинвестировании

КМ РТ 3 этаж                                                                             29 сентября 2018 года

Охрана труда в строительстве

Инспекцией государственного строительного надзора и Государственной инспекцией труда с начала 2018 года проведено 1 тыс. 96 проверок (Инспекцией ГСН РТ – 1 071 проверка, ГИТ – 25 проверок).

За нарушение правил и норм охраны труда вынесено 326 постановлений на общую сумму 12 млн. 503 тыс. рублей.

Саморегулируемыми организациями проведены проверки 1 тыс. 610 организаций – членов СРО.

Содружество строителей РТ –599 проверок;

Первое Поволжское Строительное Объединение - 801 проверка;

Союз «Объединение профессиональных строителей» - 210 проверок.

Ввод жилья

По состоянию на 28 сентября в республике введено  1 млн. 650,5 тыс.кв.м. жилья, что составляет 68,7% от плана.

План ввода жилья выполнен в Пестречинском, Лаишевском и Тукаевском районах.

Программа социальной ипотеки

По программе ГЖФ в органы статистики отчитались по 121 дому на 3 тыс. 873 квартиры площадью 212,8 тыс.кв.м.  Из 159 строящихся объектов инвестиционной программы 2018 года, степень готовности домов следующая:

- в высокой степени готовности находятся 93 объекта;

- в средней степени готовности находится 39 объектов;

- в низкой степени готовности находятся 27 объектов

Арендное жилье

В 2018 году в рамках программы арендного жилья планируется ввести в эксплуатацию 182 жилых дома на 545 квартир площадью 28,7 тыс.кв.м.

Введено в эксплуатацию 62 дома в 4 МО РТ.

(Алькеевский – 10 домов, Апастовский – 2 дом, Сабинский- 40 домов, Мензелинский – 10 домов).

По двум жилым домам в квартале 5 г.Иннополис ведутся пуско-наладка лифтов, отделочные работы, благоустройство территории, по жилому дому № 17-1 получено ЗОС от 7 сентября 2018.

В 8 МО на 113 объектах работы организованы.

(Акташышский, Алексеевский, Верхнеуслонский, Елабужский, Мамадышский, Мензелинский, Новошешминский, Черемшанский).

Программа улучшения жилищных условий ветеранов ВОВ

Все строящиеся 7 домов для 11 ветеранов ВОВ находятся в высокой степени готовности.

Реализация прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа на жилье

В 2018 году жильем по договорам найма жилых помещений планируется обеспечить 297 детей-сирот на сумму 355 млн. 286,2 тыс. рублей.

В рамках заключенных Минземимуществом РТ контрактов  с ГЖФ на приобретение в собственность Республики Татарстан 219-ти жилых помещений на 28 сентября:

- на 64  жилых помещения заключены договора  найма с детьми-сиротами;

- на 20  жилых помещений документы направлены в Росреестр для регистрации права республики;

-  на 14 жилых помещения документы поданы на регистрацию права собственности ГЖФ;

-  по 71 жилому помещению ведется предпродажная подготовка.

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

В пределах выделенных на 2018 год бюджетных средств на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан запланировано обеспечить жильем 165 семей, в том числе:

- 45 многодетных семей, имеющих 5 и более детей

- 67 молодых семей по ПП «Ипотека и арендное жилье»

- 53 гражданина в рамках ПП «Ипотека и арендное жилье», право на улучшение жилищных условий, которым гарантировано федеральным законодательством

По состоянию на 28 сентября:

- сертификаты оформлены 46 многодетным семьям, лимит финансирования распределен полностью;

- реализовано 37 сертификатов

По состоянию на 28 сентября в рамках заключенных с 13 муниципальными образованиями  электронных соглашениий         средства перечислены в районы. Свидетельства о получении субсидии  оформлены всем 67 молодым семьям включенным в список получателей.

На 28 сентября оформлены сертификаты:

- 15  чернобыльцам;

- 28 вынужденным переселенцам;

- 5 переселенцам с Крайнего Севера.

Из 48 выданных сертификатов реализовано 34 сертификата.

Пяти гражданам, уволенным с военной службы перечислены единовременные денежные выплаты.

Программа многоквартирного инвестиционного жилья

Из планируемых к вводу в 2018 году 120 многоквартирных инвестиционных домов на сегодня введено в эксплуатацию 83 дома площадью 645,3 тыс.кв.м.

Из строящихся 37 многоквартирных инвестиционных жилых домов находятся в стадии:

- высокой степени готовности 		32 дома;

- в средней степени готовности 		5 домов.

Программа малоэтажного строительства (в том числе ИЖС)

В части малоэтажного строительства (включая ИЖС) по республике из плановых 8 тыс. 370 домов введено в эксплуатацию 6 тыс. 338 объектов, что составляет 75,7 % от плана.

Сельские клубы

По состоянию на 28 сентября 2018 года работы завершены на 21 объекте:

Заинский, Мамадышский, Дрожжановский, Кайбицкий, Лаишевский, Балтасинский, Спасский, Новошешминский, Рыбно-Слободский, Нурлатский, Алькеевский, Аксубаевский, Бавлинский, Актанышский, Ютазинский, Азнакаевский, Арский (с.Средние Верези), Арский (с.Нижняя Ура), Кукморский, Алексеевский, Тетюшинский.

Продолжается строительство на 7 объектах, в том числе:

-	кладка стен на 2 объектах в 2 МО;

- отделочные работы, внутренние и наружные инженерные сети, благоустройство на 5 объектах в 5 МО.

Капитальный ремонт ветеринарных объединений и управлений сельского хозяйства в МО РТ 2018 год

Работы по капитальному ремонту ветеринарных объединений и управлений сельского хозяйства завершены на всех 46 объектах, в том числе:

- на 27   подведомственных учреждениях Главного управления ветеринарии КМ РТ (в 27 МО):

в Агрызском, Алексеевском, Азнакаевском, Арском, Аксубаевскoм, Алькеевском, Актанышском, Балтасинском, Бугульминском, Бавлинский, Бугульминский, Буинском, Заинском, Камско-Устьинском, Лениногорском, Муслюмовском, Мензелинском, Новошешминском, Мамадышском, Нижнекамском, Нурлатском, Рыбно-Слободский, Спасском, Тетюшском, Чистопольском, Черемшанском , г.Казань МО.

- на 19 подведомственных учреждениях Управления сельского хозяйства и продовольствия Минсельхоза РТ (в 19 МО):

в Агрызском, Актанышском, Алькеевском, Арском, Апастовском, Бавлинском, Буинском, Высокогорском, Заинском, Камско-Устьинском, Кукморском, Лениногорском, Мамадышском, Нижнекамском, Пестречинском, Сармановском, Тетюшском, Тюлячинском, г.Казань МО.

Строительство зданий исполкомов (Советов) поселений

Строительство зданий исполкомов (Советов) поселений завершено в полном объеме (10 объектов в 10 МО)

Азнакаевский, Аксубаевский, Альметьевский, Алькеевский, Апастовский Камско-Устьинский, Лениногорский, Тюлячинский, Новошешминский, Нурлатский

Строительство и ремонт учреждений здравоохранения 2018 год

«Программа первичной медико-санитарной помощи населению» в МО РТ»

По состоянию на 28 сентября 2018 года работы по строительству фельдшерско-акушерских пунктов:

- завершены на 2 объектах в 2 МО:

Алькеевский, Мензелинский

Из оставшихся 42 объектов:

- завершено устройство инженерных сетей на 41 объекте в 41 МО:

(Агрызский, Азнакаевский, Аксубаевский, Актанышский, Алексеевский, Алькеевский, Альметьевский, Апастовский, Арский, Атнинский, Бавлинский, Балтасинский, Бугульминский, Буинский, Верхнеуслонский, Высокогорский, Дрожжановский, Елабужский, Заинский, Зеленодольский, Кайбицкий, Камско-Устьинский, Кукморский, Лаишевский, Мамадышский, Менделеевский, Мензелинский. Муслюмовский, Нижнекамский, Новошешминский, Нурлатский, Пестречинский, Рыбно-Слободский, Сабинский, Сармановский, Спасский, Тетюшский, Тюлячинский, Тукаевский, Черемшанский, Чистопольский, Ютазинский, г.Казань

- завершено устройство модуля на 32 объектах в 32 МО:

Агрызский, Азнакаевский, Аксубаевский, Актанышский, Алексеевский, Альметьевский, Апастовский, Арский, Атнинский, Балтасинский, Бугульминский, Буинский, Высокогорский, Дрожжановский, Елабужский, Заинский, Зеленодольский, Камско-Устьинский, Лаишевский, Лениногорский, Мамадышский, Менделеевский, Муслюсмовский, Нижнекамский, Новошешминский, Нурлатский, Сабинский, Сармановский, Тетюшский, Тюлячинский, Тукаевский, Черемшанский

- в смонтированных модулях ведутся отделочные работы, устройство внутренних инженерных сетей на 14 объектах в 14 МО:

Азнакаевский, Апастовский, Бугульминский, Елабужский, Заинский, Зеленодольский, Камско-Устьинский, Лаишевский, Мамадышский, Нижнекамский, Новошешминский, Сармановский, Тетюшский, Черемшанский

- устройство модуля ведется на 3 объектах в 3 МО:

Верхнеуслонский, Кайбицкий, Кукморский

По модульно-врачебным амбулаториям работы ведутся на всех 11 объектах в 10 МО:

- выполнено устройство фундамента на всех 11 объектах;

(Альметьевский, Высокогорский, Елабужский, Зеленодольский, Кайбицкий, Нижнекамский, Лаишевский, Пестречинский, Чистопольский, г.Казань – 2 объекта)

- выполнено устройство наружных инженерных сетей на                           9 объектах;

(Альметьевский, Высокогорский, Зеленодольский, Елабужский, Кайбицкий, Нижнекамский, Лаишевский, Пестречинский, Чистопольский,)

- выполнено устройство модуля на 11 объектах в 10 МО.

Альметьевский, Высокогорский, Елабужский, Зеленодольский, Кайбицкий, Лаишевский, Нижнекамский, Пестречинский, Чистопольский, г.Казань

- в смонтированных модулях ведутся отделочные работы, устройство внутренних инженерных сетей на 9 объектах в 9 МО:

Альметьевский, Высокогорский, Елабужский, Зеленодольский, Кайбицкий, Нижнекамский, Пестречинский, Чистопольский, г.Казань

Капитальный ремонт учреждений здравоохранения:

По капитальному ремонту станций медицинской помощи и больниц работы ведутся на 1 объекте из 7, на 6 объектах работы завершены:

-  ГАУЗ «Алексеевская центральная районная больница»;

-  ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи», г.Казань, ул.Рыбацкая, д.2;

- ГАУЗ «Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы МЗ РТ», г.Казань, ул.Сибирский тракт, д.31а;

- ГАУЗ «Детская стоматологическая поликлиника №6», г.Казань, ул.Академика Губкина, д.3.

-  ГАУЗ «Лаишевская центральная районная больница»;

- участковая больница ГАУЗ «Балтасинская центральная районная больница»

# Строительство универсальных спортивных площадок и блочных модульных лыжных баз на 2018 год.

По состоянию на 28 сентября 2018 года работы по строительству универсальных спортивных площадок завершены.

По строительству блочных модульных лыжных баз:

- завершены работы на 6 объектах:

Балтасинский, Буинский, Елабужский, Зеленодольский, Лениногорский, Черемшанский

-организованы работы на 10 объектах из оставшихся 10 в 10 МО, в т.ч:

- выполнен монтаж фундамента на всех 10 объектах в 10 МО;

Азнакаевский, Аксубаевский, Актанышский, Алексеевский, Арский, Бугульминский, Кайбицкий, Лаишевский, Нижнекамский, Тетюшский

- завершен монтаж модуля на 5 объектах в 5 МО.

Азанкаевский, Аксубаевский, Актанышский, Бугульминский, Нижнекамский

- ведется монтаж модуля на 1 объекте в 1 МО.

Тетюшский

# Строительство дополнительных спортивных объектов в МО РТ

На сегодняшний день:

- Работы по строительству бассейнов завершены на всех 8 объектах.

Апастовский, Атнинский, Верхнеуслонский, Нижнекамский, Мамадышский, Пестречинский, Тукаевский, Тюлячинский

- Работы по строительству универсальных спортивных залов завершены на 4 объектах из 5.

в Апастовском, Дрожжановском, Лаишевском и Черемшанском районах

Продолжаются работы на 1 объекте в Алексеевском районе (отделочные работы, установка окон, внутренние и наружные сети, благоустройство)