Республиканское совещание

в режиме видеоконференции по вопросам:

реализации республиканских программ капитального ремонта

жилищного фонда и объектов социального назначения

(общеобразовательных школ, оздоровительных лагерей,

зданий ветеринарной службы), обеспечения их доступности

для маломобильных групп населения, модернизации и повышения

энергетической эффективности систем инженерной

инфраструктуры

КМ РТ 3 этаж 1 декабря 2018 года

Программа капремонта МКД 2018 года

Согласно скорректированной Программе в 2018г. принимают участие 43 МО (кроме Алькеевского и Дрожжановского районов), это: 974 многоквартирных дома общей площадью 5,6 млн.кв.м. Планируется улучшить жилищные условия более 215 тыс. граждан.

Объем финансирования 5 млрд. 817 млн. 856 тыс.рублей в т.ч.:

Бюджет РТ – 566,94 млн.руб.;

Бюджет МО – 1 млрд. 358,92 млн.руб.;

Средства граждан – 3 млрд. 892,0 млн.руб.

На 29 ноября по данным мониторинга жилищного фонда (МЖФ) работы выполнены на сумму 5 млрд. 298 млн. 303 тыс. руб., что составляет 91,1%.

По информации ГЖИ РТ завершены работы по 735 МКД (из 974 МКД), из них приняты в ГЖИ РТ 389 МКД.

**Капитальный ремонт объектов образования**

**(общеобразовательные организации, ДОО)**

В перечень 2018 года вошло 28 общеобразовательных организаций на сумму 681,96 млн. рублей, из них:

- 16 муниципальных школ;

- 12 коррекционных школ.

и 94 дошкольных образовательных организации на сумму 1 млрд. 794,47 млн. рублей. По состоянию на 29 ноября работы ведутся на 8 объектах ДОО из 94. На 86-х объектах работы завершены.

**Капитальный ремонт создаваемых ресурсных центров (колледжей)**

Объем финансирования программы составляет 681,38 млн. рублей. Запланирован ремонт 11-ти профессиональных образовательных организаций. На 30 ноября работы на всех 11-ти объектах завершены.

**Капитальный ремонт объектов культурного назначения**

Объем финансирования программы составляет 342,975 млн.рублей Запланирован ремонт 42-х объектов культурного назначения. По состоянию на 29 ноября работы ведутся на 1-ом объекте. На 41-ом объекте работы завершены.

**Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания Республики Татарстан**

Объем финансирования программы составляет 121,3 млн. рублей. Запланирован ремонт 34-х учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ. По состоянию на 29 ноября работы ведутся на 5-ти объектах. На 29-ти объектах работы завершены.

**Капитальный ремонт зданий (помещений) молодежных центров Республики Татарстан и укрепление материальной базы**

**(новая программа)**

Объем финансирования программы составляет 88,41 млн. рублей. Запланирован капитальный ремонт 6-ти зданий (помещений) молодежных центров Республики Татарстан и укрепление материальной базы. На 30 ноября работы завершены на всех 6-ти объектах.

**Капитальный ремонт зданий**

**амбулаторно-поликлинических учреждений**

По Программе 2018 года запланирован капитальный ремонт 114-ти зданий амбулаторно-поликлинических учреждений на общую сумму 3 195,72 млн. рублей.

По состоянию на 29 ноября из 114 объектов:

- на 49-ти объектах работы завершены;

- на 61-ом объекте работы ведутся;

- 4 объекта планируется исключить из программы.

**Капремонт коровников,**

**овощехранилищ и строительства силосно-сенажных траншей**

На 2018 год запланирован капитальный ремонт:

-60 машинно-тракторных парка, по данным ГИСУ РТ выполнение по состоянию на 29 ноября составляет 100%;

-114 зерноочистительных комплексов, зернохранилищ и крытых зернотоков, по данным ГИСУ РТ выполнение по состоянию на 29 ноября составляет 100%;

-204 коровников, по данным ГИСУ РТ выполнение по состоянию на 29 ноября составляет 100%;

-12 овощехранилищ, по данным ГИСУ РТ выполнение по состоянию на 29 ноября составляет 100%;

и строительство 110 силосно-сенажных траншей по данным ГИСУ РТ выполнение по состоянию на 29 ноября составляет 100%.

**«Доступная среда» на 2018 год**

В 2018 г. запланировано адаптировать 25 объектов, в т.ч. 12 объектов общеобразовательных учреждений (5 школ, 5 ДОУ и 2 ДО) на общую сумму 26,9 млн.руб. (бюджет РФ – 5,5 млн.руб., бюджет РТ – 11,4 млн.руб.).

|  |
| --- |
| 25 объектов:   * Спорт - 3 объекта; |
| * Социальная защита - 3 объекта; |
| * Здравоохранение - 5 объектов; |
| * Культура - 2 объекта; |
| * Образование - 12 объектов (школы, ДОУ и учреждения дополнительного образования детей). |

Работы завершены на всех 25 объектах.