Республиканское совещание в режиме видеоконференции по вопросам реализации республиканских программ капитального ремонта жилищного фонда и объектов социального назначения (общеобразовательных школ, оздоровительных лагерей, зданий ветеринарной службы), обеспечения их доступности для маломобильных групп населения, модернизации и повышения энергетической эффективности систем инженерной инфраструктуры

**КМ РТ 3 этаж 19 июля 2019 года**

Программа капремонта МКД 2019 года

По Программе капремонта МКД 2019 года планируется ремонт 942 многоквартирных домов общей площадью 5,6 млн.кв.метров. Принимают участие 42 МО (кроме Атнинского, Дрожжановского и Кайбицкого районов).

Объем финансирования 5 млрд. 852 млн. 702 тыс.рублей в т.ч.:

Бюджет РТ – 1 млрд. 026,69 млн.руб.;

Бюджет МО – 1 млрд. 82,24 млн.руб.;

Средства граждан – 3 млрд. 743,77 млн.руб.

На 18 июля по данным мониторинга жилищного фонда (МЖФ) работы выполнены на сумму 3 млрд. 382 млн. 182,18 тыс.руб., что составляет 57,8%.

**Детские сады с яслями**

В рамках национального проекта «Демография» в 2018-2019гг. запланировано строительство 29 детских садов с созданием 6010 мест, в том числе 3090 ясельных.

По состоянию на 19 июля 2019 года работы завершены на 3 объектах.

Продолжается строительство на 26 объектах, в том числе:

- кладка стен на 1 объекте;

- устройство кровли на 2 объектах;

- отделка, окна и двери, сети, благоустройство, оборудование на 23 объектах.

**Капитальный ремонт объектов образования**

По капитальному ремонту общеобразовательных организаций по состоянию на 18 июля работы ведутся на 26 объектах из 29. На 3-х объектах работы завершены.

**По капитальному ремонту школ-интернатов** работы ведутся на всех 9-ти объектах.

**По капитальному ремонту дошкольных учреждений** работы ведутся на 107 объектах из 112. На 5-ти объектах работы завершены.

**Капитальный ремонт ресурсных центров**

По состоянию на 18 июля работы ведутся на всех 15 объектах.

**Строительство универсальных спортивных площадок и блочно-модульных лыжных баз**

По состоянию на 19 июля **по строительству универсальных спортивных площадок** из 105 объектов в 45 МО:

- завершены работы на 63 объектах в 29 МО

Ведутся работы на 40 объектах:

- ведется устройство основания на 8 объектах в 6 МО.

- ведется установка ограждения на 8 объектах в 6 МО.

- ведется устройство освещения на 13 объектах в 10 МО.

- ведется установка МАФ на 11 объектах в 9 МО.

**- по строительству** **блочно-модульных лыжных баз** работы ведутся на всех 8 объектах в 8 МО:

- ведется устройство фундамента на 1 объекте в 1 МО.

- ведется монтаж модуля на 2 объектах в 2 МО.

- отделочные работы и устройство внутренних инженерных сетей на 5 объектах в 5 МО.

**Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей**

По состоянию на 18 июля работы ведутся на 8 объектах из 12. На трех объектах работы завершены.

**Капитальный ремонт подростковых клубов и укрепление материальной базы**

 По состоянию на 18 июля работы ведутся на 21 объекте. На 6-ти объектах работы завершены.

**Капитальный ремонт зданий (помещений) молодежных центров Республики Татарстан и укрепление материальной базы**

По состоянию на 18 июля работы ведутся на 7 объектах из 9. На 2-х объектах работы завершены.

**«Программа первичной медико-санитарной помощи населению»**

По состоянию на 18 июля 2019 года:

**- по строительству фельдшерско-акушерских пунктов** из 45 объектов:

- на 3 объектах работы завершены.

- работы ведутся на 42 объектах в 39 МО, из них:

- устройство фундаментов завершено на всех 42 объектах в 39 МО;

- устройство инженерных сетей завершено на 26 объектах в 23 МО;

- монтаж модуля завершен на 8 объектах в 8 МО;

- ведется монтаж модуля на 4 объектах в 4 МО;

- устройство наружных инженерных сетей ведется на 11 объектах в 11 МО;

- ведутся отделочные работы и устройство внутренних инженерных сетей на 5 объектах в 5 МО:

**- по строительству врачебных амбулаторий** работы ведутся на всех 9 объектах:

- устройство фундаментов завершено на всех 9 объектах в 9 МО.

- ведется монтаж модуля на 2 объектах в 2 МО.

- ведутся отделочные работы и устройство сетей на 6 объектах в 6 МО.

- поставка мебели и оборудования на 1 объекте в Алькеевском районе.

**По капитальному ремонту объектов здравоохранения** по состоянию на 18 июля:

- завершены работы на 3 объектах.

- работы ведутся на 6 объектах.

**Строительство Сельских клубов**

По состоянию на 18 июля работы ведутся на всех 21-ом объекте, в т.ч. ведутся:

- устройство фундамента на 1 объекте.

- кладка стен на 5 объектах.

- устройство кровли на 5 объектах.

- отделка, окна и двери, сети на 10 объектах:

**Капитальный ремонт объектов культурного назначения**

По состоянию на 18 июля работы ведутся на 34 объектах из 40. На 6-ти объектах работы завершены.

**Строительство зданий Советов (исполкомов) поселений**

По состоянию на 19 июля работы завершены
на 2 объектах.

Продолжается строительство на 9 объектах, в том числе:

- кладка стен на 1 объекте;

- устройство кровли на 2 объектах;

- отделка, окна и двери, сети, благоустройство на 6 объектах.

**Капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений МО РТ**

По состоянию на 18 июля работы ведутся на 16 объектах из 31. На 15-ти объектах работы завершены.

**Строительство блочно-модульных пунктов комплексного обслуживания населения**

По состоянию на 18 июля 2019 года работы ведутся на 7 объектах из 22.

**Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания Республики Татарстан**

По состоянию на 18 июля работы ведутся на 32 объектах из 34. На двух объектах работы завершены.

**Капитальный ремонт помещений муниципальных архивов**

Запланирован ремонт 13 помещений муниципальных архивов.

По состоянию на 18 июля работы ведутся на 11 объектах из 13. На одном объекте работы завершены.

**Капитальный ремонт ветеринарных объединений и управлений сельского хозяйства в МО РТ 2019 год**

Запланирован ремонт 33 объектов, из них на 18 июля:

По подведомственным учреждениям Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ:

- работы завершены на всех 22 объектах в 22 МО.

По подведомственным учреждениям Управления сельского хозяйства и продовольствия Минсельхоза РТ из 11 объектов:

- завершены работы на 7 объектах в 7 МО.

 - работы ведутся на 4 объектах в 4 МО.