Республиканское совещание в режиме видеоконференции по вопросам реализации республиканских программ капитального ремонта жилищного фонда и объектов социального назначения (общеобразовательных школ, оздоровительных лагерей, зданий ветеринарной службы), обеспечения их доступности для маломобильных групп населения, модернизации и повышения энергетической эффективности систем инженерной инфраструктуры

**КМ РТ 3 этаж 17 августа 2019 года**

Программа капремонта МКД 2019 года

По Программе капремонта МКД 2019 года планируется ремонт 942 многоквартирных домов общей площадью 5,6 млн.кв.метров. Принимают участие 42 МО (кроме Атнинского, Дрожжановского и Кайбицкого районов). Объем финансирования 5 млрд. 852 млн. 702 тыс.рублей.

На 15 августа по данным мониторинга жилищного фонда (МЖФ) работы выполнены на сумму 4 млрд. 448 млн. 407,22 тыс.руб., что составляет 79,56%.

**Детские сады с яслями**

В рамках национального проекта «Демография» в 2018-2019гг. запланировано строительство 29 детских садов с созданием 6010 мест, в том числе 3090 ясельных.

По состоянию на 16 августа 2019 года работы завершены на 8 объектах. Работы ведутся на 21 объекте из 29, в том числе:

- кладка стен на 1 объекте;

- отделка, окна и двери, сети, благоустройство, оборудование на 20 объектах.

**Капитальный ремонт объектов образования**

**По капитальному ремонту общеобразовательных организаций** по состоянию на 15 августа работы завершены на 6-х объектах. Работы ведутся на 23 объектах из 29.

**По капитальному ремонту школ-интернатов** работы ведутся на всех 9-ти объектах.

**По капитальному ремонту дошкольных учреждений** работы завершены на 21-ом объекте. Работы ведутся на 91 объекте из 112.

**Капитальный ремонт ресурсных центров**

По состоянию на 15 августа работы завершены на 1 объекте. Работы ведутся на всех 14 объектах.

**Строительство универсальных спортивных площадок и блочно-модульных лыжных баз**

 **По строительству универсальных спортивных площадок** по состоянию на 16 августа работы завершены на 92 объектах в 42 МО. Работы ведутся на 11 объектах из 105 в 9 МО:

- ведется устройство основания на 1 объекте.

- ведется установка ограждения на 2 объектах в 1 МО.

- ведется устройство освещения на 3 объектах в 2 МО.

- ведется установка МАФ на 5 объектах в 3 МО.

 **По строительству блочно-модульных лыжных баз** работы завершены на 1 объекте. Работы ведутся на 7 объектах из 8 в 7 МО:

- ведется монтаж модуля на 1 объекте.

- отделочные работы на 3 объектах в 3 МО.

- устройство наружных инженерных сетей на 1 объекте.

- поставка оборудования на2 объектах в 2 МО.

**Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей**

По состоянию на 15 августа работы завершены на 3-х объектах. Работы ведутся на 8 объектах из 12.

**Капитальный ремонт подростковых клубов и укрепление материальной базы**

По состоянию на 15 августа работы завершены на 14-ти объектах. Работы ведутся на 12 объектах из 26.

**Капитальный ремонт зданий (помещений) молодежных центров Республики Татарстан и укрепление материальной базы**

По состоянию на 15 августа работы завершены на 3-х объектах. Работы ведутся на 6 объектах из 9.

**«Программа первичной медико-санитарной помощи населению»**

**По строительству фельдшерско-акушерских пунктов** по состоянию на 16 августа работы завершены на 5 объектах.

Работы ведутся на 40 объектах из 45 в 37 МО:

- устройство фундаментов завершено на всех 40 объектах в 37 МО;

- устройство наружных инженерных сетей завершено на 28 объектах в 25 МО;

 - монтаж модуля завершен на 19 объектах в 18 МО;

- ведется монтаж модуля на 7 объектах в 6 МО;

- ведется устройство наружных инженерных сетей на 12 объектах в 12 МО;

- ведутся отделочные работы и устройство внутренних инженерных сетей на 9 объектах в 8 МО;

- поставка мебели и оборудования на 1 объекте.

**По строительству врачебных амбулаторий** по состоянию на 16 августа работы завершены на 2 объектах.

Работы ведутся на 7 объектах из 9 в 7 МО:

- ведется монтаж модуля на 1 объекте;

- ведется устройство наружных сетей на 3 объектах в 3 МО;

- ведутся отделочные работы, устройство внутренних сетей, поставка мебели на 3 объектах в 3 МО.

**По капитальному ремонту объектов здравоохранения** по состоянию на 16 августа работы завершены на 4 объектах. Работы ведутся на 5 объектах из 9.

**Строительство Сельских клубов**

По состоянию на 16 августа работы завершены
на 4 объектах.

 Работы ведутся на 17 объектах из 21, в том числе:

- кладка стен на 2 объектах;

- устройство кровли на 6 объектах в 6 МО;

- отделка, окна и двери, сети на 9 объектах.

**Капитальный ремонт объектов культурного назначения**

По состоянию на 15 августа работы завершены на 14-ти объектах. Работы ведутся на 26 объектах из 40.

**Строительство зданий Советов (исполкомов) поселений**

По состоянию на 16 августа работы завершены
на 4 объектах.

Работы ведутся на 7 объектах из 11, в том числе:

- устройство кровли на 1 объекте;

- отделка, окна и двери, сети, благоустройство на 6 объектах.

**Капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений МО РТ**

По состоянию на 15 августа работы завершены на 22-х объектах. Работы ведутся на 9 объектах из 31.

**Строительство блочно-модульных пунктов комплексного обслуживания населения**

По состоянию на 16 августа 2019 года работы ведутся на всех 22 объектах из 22:

- устройство фундаментов завершено на 15 объектах в 11 МО.

- ведется устройство фундаментов на 7 объектах в 6 МО.

- ведется устройство инженерных сетей в 2 МО.

- ведется монтаж модуля на 3 объектах в 2 МО.

**Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания Республики Татарстан**

По состоянию на 15 августа завершены работы на 7-х объектах. Работы ведутся на 27 объектах из 34.

**Капитальный ремонт помещений муниципальных архивов**

По состоянию на 15 августа работы завершены на 7-ми объектах. Работы ведутся на 5 объектах из 13.

**Капитальный ремонт ветеринарных объединений и управлений сельского хозяйства в МО РТ 2019 год**

По состоянию на 16 августа:

По подведомственным учреждениям Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ:

- работы завершены на всех 22 объектах в 22 МО.

По подведомственным учреждениям Управления сельского хозяйства и продовольствия Минсельхоза РТ работы завершены на 10 объектах в 10 МО.

Работы ведутся на 1 объекте из 11 в 1 МО.