Республиканское совещание в режиме видеоконференции по вопросам реализации республиканских программ капитального ремонта жилищного фонда и объектов социального назначения (общеобразовательных школ, оздоровительных лагерей, зданий ветеринарной службы), обеспечения их доступности для маломобильных групп населения, модернизации и повышения энергетической эффективности систем инженерной инфраструктуры

**КМ РТ 3 этаж 30 августа 2019 года**

Программа капремонта МКД 2019 года

По программе капремонта МКД 2019 года планируется ремонт 942 многоквартирных домов общей площадью 5,6 млн.кв.метров. Принимают участие 42 МО (кроме Атнинского, Дрожжановского и Кайбицкого районов).

На 29 августа по данным мониторинга жилищного фонда (МЖФ) работы выполнены на сумму 4 млрд. 810 млн. 394,78 тыс.руб., что составляет 82,19%.

**Детские сады с яслями**

Из 30 объектов в рамках национального проекта «Демография» на сегодняшний день завершены строительством и получили разрешения на ввод в эксплуатацию 19 объектов. По 11 объектам работы продолжаются.

**Капитальный ремонт объектов образования**

**По капитальному ремонту общеобразовательных организаций** по состоянию на 29 августа работы завершены на 25 объектах. Работы ведутся на 4 объектах из 29.

**По капитальному ремонту школ-интернатов** работы завершены на 5 объектах. Работы ведутся на 3-х объектах из 9.

**По капитальному ремонту дошкольных учреждений** работы завершены на 57-и объектах. Работы ведутся на 55 объектах из 112.

**Капитальный ремонт ресурсных центров**

По состоянию на 29 августа работы завершены на 4 объектах. Работы ведутся на всех 11 объектах.

**Строительство универсальных спортивных площадок и блочно-модульных лыжных баз**

 По строительству универсальных спортивных площадок по состоянию на 29 августа работы завершены на 100 объектах из 105 в 41 МО. Работы продолжаются на 4 объектах из 105 в 4 МО:

- ведется устройство основания на 1 объекте.

- монтаж блок-модулей на 1 объекте.

- ведется резинового покрытия на 1 объекте.

- ведется установка МАФ на 1 объекте.

 По строительству блочно-модульных лыжных баз работы завершены на 5 объектах из 8:

Работы ведутся на 3 объектах:

- устройство наружных инженерных сетей на 1 объекте.

- поставка оборудования на 2 объектах в 2 МО.

**Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей**

По состоянию на 29 августа работы завершены на 3-х объектах. Работы ведутся на 8 объектах из 12.

**Капитальный ремонт подростковых клубов и укрепление материальной базы**

По состоянию на 29 августа работы завершены на 18-ти объектах. Работы ведутся на 8 объектах из 26.

**Капитальный ремонт зданий (помещений) молодежных центров Республики Татарстан и укрепление материальной базы**

По состоянию на 29 августа работы завершены на 5-ти объектах. Работы ведутся на 4-х объектах из 9.

**«Программа первичной медико-санитарной помощи населению»**

**По строительству фельдшерско-акушерских пунктов** по состоянию на 29 августа работы завершены на 10 объектах в 10 МО.

Работы продолжаются на оставшихся 35 объектах из 45 в 34 МО:

- устройство фундаментов завершено на всех 35 объектах в 34 МО.

- монтаж модуля завершен на 26 объектах в 25 МО.

- ведется монтаж модуля на 5 объектах в 5 МО.

- ведутся отделочные работы и устройство внутренних сетей на 12 объектах в 11 МО.

- ведется устройство наружных инженерных сетей на 10 объектах в 10 МО.

- поставка мебели и оборудования на 9 объектах в 9 МО.

**По строительству врачебных амбулаторий** по состоянию на 29 августа работы завершены на 3 из 9 объектов.

Работы продолжаются на оставшихся 6 объектах из 9 в 6 МО:

- ведется монтаж модуля на 1 объекте.

- ведется устройство наружных сетей на 4 объектах в 4 МО.

- ведутся отделочные работы на 1 объекте.

**По капитальному ремонту объектов здравоохранения** по состоянию на 29 августа работы завершены на 4 объектах из 9. Работы продолжаются на оставшихся 5 объектах из 9.

**Строительство Сельских клубов**

По состоянию на 29 августа работы завершены
на 6 объектах из 21.

Работы продолжаются на оставшихся 15 объектах из 21, в том числе:

- кладка стен на 1 объекте.

- устройство кровли на 3 объектах в 3 МО.

- отделка, окна и двери, сети на 11 объектах.

**Капитальный ремонт объектов культурного назначения**

По состоянию на 29 августа работы завершены на 22-х объектах. Работы ведутся на 18-ти объектах из 40.

**Строительство зданий Советов (исполкомов) поселений**

По состоянию на 29 августа работы завершены
на 4 из 11 объектов.

Работы продолжаются на оставшихся 7 объектах из 11, в т.ч.:

- устройство кровли на 1 объекте.

- отделка, окна и двери, сети на 4 объектах в 4 МО.

- ведется устройство наружных сетей на 1 объекте.

- благоустройство на 1 объекте.

**Капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений МО РТ**

По состоянию на 29 августа работы завершены на 26-ти объектах. Работы ведутся на 5 объектах из 31.

**Строительство блочно-модульных пунктов комплексного обслуживания населения**

По состоянию на 29 августа 2019 года работы ведутся на 14 объектах из 22:

- устройство фундаментов завершено на 14 объектах в 11 МО.

- ведется устройство инженерных сетей 3 объектах в 3 МО.

- выполнен монтаж модуля на 1 объекте в 1 МО.

**Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания Республики Татарстан**

По состоянию на 29 августа завершены работы на 14-ти объектах. Работы ведутся на 20 объектах из 34.

**Капитальный ремонт помещений муниципальных архивов**

По состоянию на 29 августа работы завершены на 8-ми объектах. Работы ведутся на 5 объектах из 13.

**Капитальный ремонт ветеринарных объединений и управлений сельского хозяйства в МО РТ 2019 год**

По состоянию на 29 августа:

По подведомственным учреждениям Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ:

- работы завершены на всех 22 объектах в 22 МО.

По подведомственным учреждениям Управления сельского хозяйства и продовольствия Минсельхоза РТ работы завершены на 10 объектах из 11 в 10 МО.

На оставшемся объекте в Агрызском МО работы продолжаются.