Утвержден

распоряжением Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 №\_\_\_\_\_\_

План-график по внедрению в 2022 году и дальнейшему ведению в Республике Татарстан алгоритмов действий инвестора

на технологическое присоединение к объектам водоснабжения и водоотведения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Согласно алгоритму, утвержденному приказом Минэкономразвития России от 30.09.2021 № 591 | | | | | | | | | | Согласно алгоритму, действующему в Республике Татарстан | | | | | |
| № п/п | Шаг алгоритма (Процедура) | Срок факти-ческий (рабочие дни) | Срок целевой  (рабочие дни) | Кол-во  док-ов | Входящие документы | Результи-рующие доку-менты | Норматив-ный правовой акт | Категории инвести-ционных проектов | Приме-чание | Соблюдение целевого срока (*сравнение со* *столбцом «4»*)  (да/нет) | Срок фактиче-ский в регионе  (рабочие дни)\* | Соответ-ствие перечня необходимых входящих докумен-тов (*столбец «6»*) \*\*  (да/нет) | Меро-приятия, направ-ленные на дости-жение целевого срока (*столбец «4»*)\* и приведе-ние перечня запраши-ваемых докумен-тов в соответст-вие *со столбцом «6»* | Сроки исполне-ния мероприя-тий с указанием целевых значений (не реже 1 раза в квартал)\* | Результат мероприя-тия\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Подача инвестором заявки на выдачи технических требований для проектирования | 7 рабочих дней | 7 рабочих дней | 3 | 1. Заявка на выдачу технических требований на проектирование;  2. Нотариально заверенные копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего запрос;  3. Правоустанавливающие документы на земельный участок (для правообладателя земельного участка). | Зарегистрированная ресурсоснабжающей организацией (далее - РСО) заявка на выдачу технических условий подключения | Постановление Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2021г. № 2130 | Все категории | - | да | - | да- | - | - | - |
| 2. | Выдача РСО технических условий подключения | 7 рабочих дней | 7 рабочих дней | 1 | Зарегистрированная РСО заявка на выдачу технических условий подключения | Технические условия подключения, содержащие следующие данные:  1. Максимальная нагрузка в возможных точках подключения;  2. Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, определяемый в том числе в зависимости от сроков реализации инвестиционных программ;  3. Срок действия технических условий, исчисляемый с даты их выдачи и составляющий при осуществлении деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории не менее 5 лет, а в остальных случаях не менее 3 лет. По истечении этого срока параметры выданных технических условий могут быть изменены. | Постановление Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2021г. № 2130 | Все категории | - | да | - | - | - | - | - |
| 3. | Подача заявления на заключение договора о подключении (технологическом присоединении) | 10 рабочих дней | 10 рабочих дней | 10 | 1. Заявление о подключении;  2. Копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление;  3. Нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на земельный участок;  4. Ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта;  5. Топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованная с эксплуатирующими организациями;  6. Информация о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию строящегося (реконструируемого) объекта;  7. Баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта в период использования максимальной величины мощности (нагрузки) с указанием целей использования холодной воды и распределением объемов подключаемой нагрузки по целям использования, в том числе на пожаротушение, периодические нужды, заполнение и опорожнение бассейнов, прием поверхностных сточных вод, а также с распределением общего объема сточных вод по канализационным выпускам (в процентах); | Зарегистрированное РСО заявление на заключение договора о подключении (технологическом присоединении) | [Пункт 90](consultantplus://offline/ref=CE3AD93F8A236C1980186AB99960F8962884FE0AF97F6C3FA7E42255298A6D0FA414DBFB5919DC3DCF4AE072D80599839F4A8D227825C9I) Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 644 (далее - Правила № 644) | Все категории | - | да | - | да | - | - | - |
|  |  |  |  |  | 8. Сведения о составе и свойствах сточных вод, намеченных к отведению в централизованную систему водоотведения;  9. Сведения о назначении объекта, высоте и об этажности зданий, строений, сооружений;  10. Градостроительный план земельного участка (при подключении линейного объекта - проект планировки территории и проект межевания территории), результаты инженерных изысканий либо ссылка на государственные информационные системы обеспечения градостроительной деятельности, где размещаются соответствующие результаты инженерных изысканий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Согласование РСО возможности подключения с гарантирующей организацией (требуется только в случае, если РСО не является гарантирующей организацией) | 10 рабочих дней после получения заявления о подключении | 10 рабочих дней после получения заявления о подключении | 1 | Зарегистрированное РСО заявление на заключение договора о подключении (технологическом присоединении) | Письмо гарантирующей организации о согласовании подключения (технологического присоединения) либо выдача гарантирующей организацией РСО заключения об отсутствии технической возможности подключения (технологического присоединения), а также об отсутствии мероприятий, обеспечивающих такую техническую возможность, в инвестиционной программе гарантирующей организации | [Пункт 93](consultantplus://offline/ref=CE3AD93F8A236C1980186AB99960F8962884FE0AF97F6C3FA7E42255298A6D0FA414DBFC581FD5609E05E12E9D548A829A4A8F236459E7A723C5I) Правил № 644 | Все категории | - | да | - | - | - | - | - |
| 5. | Подписание договора о подключении (технологическом присоединении) РСО | 20 рабочих дней | 20 рабочих дней | 1 | Зарегистрированное РСО заявление на заключение договора о подключении (технологическом присоединении) | Подписанный РСО проект договора о подключении (технологическом присоединении) с приложением условий подключения (технологического присоединения) и расчета платы за подключение (технологическое присоединение) | [Пункт 94](consultantplus://offline/ref=CE3AD93F8A236C1980186AB99960F8962884FE0AF97F6C3FA7E42255298A6D0FA414DBFC581FD0609A05E12E9D548A829A4A8F236459E7A723C5I) Правил № 644 | Все категории | - | да | - | - | - | - | - |
| 6. | Подписание договора о подключении (технологическом присоединении) инвестором | 10 рабочих дней | 10 рабочих дней | 1 | Подписанный РСО проект договора о подключении (технологическом присоединении) с приложением условий подключения (технологического присоединения) и расчета платы за подключение (технологическое присоединение) | Заключенный (подписанный РСО и инвестором) договор о подключении (технологическом присоединении) | [Пункт 99](consultantplus://offline/ref=CE3AD93F8A236C1980186AB99960F8962884FE0AF97F6C3FA7E42255298A6D0FA414DBFA5817DC3DCF4AE072D80599839F4A8D227825C9I) Правил № 644 | Все категории | - | да | - | - | - | - | - |
| 7. | Предоставление инвестором документов, содержащих исходные данные для проектирования подключения | 30 календарных дней с даты заключения договора о подключении (технологическом присоединении) | 30 календарных дней с даты заключения договора о подключении (технологическом присоединении) | 3 | 1. План колодца, подвального помещения (техподполья) или иного помещения (иных помещений) проектируемого (существующего) объекта капитального строительства с указанием мест водопроводного ввода, узла учета холодной воды, канализационного выпуска;  2. Планово-высотное положение проектируемого канализационного колодца с указанием отметки лотка, проектируемого на границе земельного участка заявителя;  3. План организации рельефа (вертикальная планировка) земельного участка, на котором осуществляется застройка. | Зарегистрированный РСО договор о подключении (технологическом присоединении) | [Пункт 105(1)](consultantplus://offline/ref=CE3AD93F8A236C1980186AB99960F8962884FE0AF97F6C3FA7E42255298A6D0FA414DBFC5A1DD162CA5FF12AD400839D9E5591207A592EC5I) Правил № 644 | Все категории | - | да | - | Нет  1.Сводный план инженерных сетей | - | - | - |
| 8 | Исполнение договора о подключении (технологическом присоединении) | 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, если более длительные сроки не указаны в заявке инвестора, после направления инвестором уведомления о выполнении условий подключения (технологического присоединения) | 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, если более длительные сроки не указаны в заявлении о подключении, после направления инвестором уведомления о выполнении технических условий | 1 | Зарегистрированный РСО договор о подключении (технологическом присоединении) | Составленный РСО акт о подключении (технологическом присоединении) | [Пункт 106](consultantplus://offline/ref=CE3AD93F8A236C1980186AB99960F8962884FE0AF97F6C3FA7E42255298A6D0FA414DBFC581FDF699805E12E9D548A829A4A8F236459E7A723C5I) Правил № 644 | Все категории | - | да | - | - | - | - | - |
| 9. | Подписание актов о подключении (технологическом присоединении) | Не позднее 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, если более длительные сроки не указаны в заявке инвестором, после направления инвестором уведомления о выполнении условий подключения (технологического присоединения) | Не позднее 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, если более длительные сроки не указаны в заявлении о подключении, после направления инвестором уведомления о выполнении технических условий | 1 | Составленный РСО акт о подключении (технологическом присоединении) | Подписанный РСО и инвестором акт о подключении (технологическом присоединении) | [Пункт 106](consultantplus://offline/ref=CE3AD93F8A236C1980186AB99960F8962884FE0AF97F6C3FA7E42255298A6D0FA414DBFC581FDF699805E12E9D548A829A4A8F236459E7A723C5I) Правил № 644 | Все категории | - | да | - | - | - | - | - |

\* Заполняется при несоблюдении целевого срока

\*\* При несоответствии перечня необходимых входящих документов указать фактически требуемые от заявителя документы