Информация об итогах реализации государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Республики Татарстан» в 2025 году

Государственная программа «Формирование современной городской среды на территории Республики Татарстан» (далее - госпрограмма) утверждена постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.10.2017 № 823.

Срок реализации: Этап I: 2018 – 2023 г. Этап II: 2024 – 2030 гг.

Госпрограмма состоит из 2 структурных элементов: 1 региональный проект, не входящий в состав национального проекта (РП вне НП), 1 региональный проект, входящий в состав национального проекта (РП в НП).

Ответственным исполнителем госпрограммы является Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан. Куратор госпрограммы - Первый заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Р.К.Нигматуллин.

В 2025 году в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.10.2017 № 823 вносились изменения, согласно которым:

предусмотрено изложение госпрограммы в новой редакции;

формирование, согласование, утверждение и размещение паспортов государственных программ, паспортов структурных элементов государственных программ, запросов на изменение паспортов государственных программ, запросов на изменение паспортов структурных элементов государственных программ, отчетов о ходе реализации государственных программ и их структурных элементов, а также иных документов и материалов, разрабатываемых при осуществлении проектной деятельности, за исключением документов и материалов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, осуществляются в региональной информационной системе «Цифровой модуль управления государственными программами».

В стратегические приоритеты внесены изменения в части корректировки целей госпрограммы с целями и приоритетами, обозначенными в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

Результаты проверки, анализа и оценки эффективности реализации госпрограммы, проведенной в соответствии с Правилами формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Республики Татарстан, показали следующее.

Госпрограммой установлены цели «Повышение комфортности общественных пространств путем благоустройства территорий» и «Повышение качества и комфорта среды проживания на территории Республики Татарстан», которые связаны с национальной целью развития РФ «Комфортная и безопасная среда для жизни».

Для достижения цели госпрограммы предусмотрено 3 показателя,

уровень достижения по всем показателям составляет 100%

| Наименование показателя | Единица измерения | Фактическое значение | Уровень достижения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество благоустроенных общественных территорий, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.) | Единица | 60 | 100 |
| Количество благоустроенных дворовых территорий | Тысяча единиц | 0,6 | 100 |
| Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на одного жителя Республики Татарстан | Квадратный метр | 4,55 | 100 |

По итогам проведенной оценки эффективности уровень достижения показателей госпрограммы в 2025 году составил 100%, что соответствует категории  I четверть - «высокая степень эффективности реализации государственной программы», который включал в себя: оценку уровня достижения госпрограммы в отчетном году (100%), оценку уровня достижения регионального проекта, не входящего в состав национального проекта (100%), оценку уровня достижения регионального проекта, входящего в состав национального проекта (100%).

Уровень достижения государственной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Республики Татарстан»

за 2025 год

| Наименование паспорта | Тип | Ответственный исполнитель | Уровень достижения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Формирование комфортной городской среды на территории Республики Татарстан | ГП | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан | 100 |
| Благоустройство территорий муниципальных образований Республики Татарстан | РП вне НП | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан | 100 |
| Формирование комфортной городской среды | РП в НП | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан | 100 |

Госпрограмма в целом соответствует требованиям постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.05.2023 № 655 «О системе управления государственными программами Республики Татарстан», постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.06.2019 № 504 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Республики Татарстан», методических рекомендаций по разработке и реализации государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ.

Факты изменения плановых значений показателей госпрограммы, а также показателей и мероприятий (результатов) ее структурных элементов на 2025 год после окончания 2025 года не выявлены.

Всего из 6 показателей выполнено на 100% - 5 показателей, 1 показатель перевыполнен более чем на 25%.

Информация о выполнении и уровне достижения показателей госпрограммы, региональных проектов, не входящих в состав национальных проектов и комплексов процессных мероприятий представлена в приложениях 1, 2.

Информация о выполнении и уровне достижения результатов, а также выполнении контрольных точек региональных проектов, не входящих в состав национальных проектов и комплексов процессных мероприятий представлена в приложениях 3.

Общий объем финансирования на реализацию госпрограммы составил             12 629,8 млн  рублей, кассовое освоение 12 605,1 млн рублей (99,8%).

Информация об объемах финансирования государственной программы

«Формирование комфортной городской среды на территории Республики Татарстан»

за 2025 год

рублей

| Наименование госпрограммы/структурных элементов | Ассигнования, предусмотренные на финансовое обеспечение реализации госпрограммы | Кассовое исполнение (факт) | Процент освоения финансового обеспечения |
| --- | --- | --- | --- |
| ГП «Формирование комфортной городской среды на территории Республики Татарстан» | 12 629 880 816,54 | 12 605 139 015,95 | 99,8 |
| РП вне НП «Благоустройство территорий муниципальных образований Республики Татарстан» | 10 929 317 568,06 | 10 904 575 959,38 | 99,8 |
| РП в НП «Формирование комфортной городской среды» | 1 700 563 248,48 | 1 700 563 059,57 | 100 |

Причиной неполного кассового освоения финансирования по РП вне НП «Благоустройство территорий муниципальных образований Республики Татарстан» является образовавшаяся экономия по аукционной деятельности и по заключенным госконтрактам на сумму 24,7 млн рублей.