## Отчет
Наименование государственной программы, период реализации |  |  | Государственная программа, «Формирование современной городской среды на территории Республики Татарстан», 2018 - 2023
Наименование отчитывающейся организации |  |  | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан
Наименование нормативного правового акта об утверждении государственной программы |  |  | ПКМ, Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.10.2017, № 823
Должностное лицо, ответственное за составление формы (Ф.И.О., должность, контактный телефон) |  |  | Хваткова Лариса Викторовна, Ведущий советник отдела планирования и индикативного управления , (843)231-14-18
Отчет о реализации государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Республики Татарстан»
за 2023 год
N п/п | Наименование подпрограммы (раздела, мероприятия) | Источник финансирования (в том числе бюджет Российской Федерации, бюджет Республики Татарстан, местный бюджет, внебюджетные источники) | Плановые объемы финансирования на отчетный год <*>, тыс. рублей | Объемы финансирования на отчетный год, в соответствии с лимитами бюджетных обязательств и средствами из внебюджетных источников <**>, тыс. рублей | Исполнено с начала года <***>, тыс. рублей | Процент исполнения | Наименование индикатора, единица измерения | Значение индикатора | [5 empty] | Примечание о причинах невыполнения или перевыполнения плановых значений индикаторов
[8 empty] | предыдущий год |  | текущий год |  | процент выполнения | план на следующий год
[8 empty] | план | факт | план | факт
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15.
1 | Цель государственной программы - Повышение качества и комфорта городской среды на территории Республики Татарстан
1.1 | Задача государственной программы - Кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза; создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов
1.1.0.0.0.1 | Реализация мероприятий федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», в том числе: Реализация комплексных проектов благоустройства муниципальных образований | бюджет Российской Федерации | 1158904.6 | 1158904.6 | 1158904.6 | 100% | 1. Количество благоустроенных общественных территорий, единиц | 233 | 233 | 293 | 293 | 100% | 0
1.1.0.0.0.1 | Реализация мероприятий федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», в том числе: Реализация комплексных проектов благоустройства муниципальных образований | бюджет Республики Татарстан | 271841.9 | 271841.9 | 271841.9 | 100%
1.1.0.0.0.1 | Реализация мероприятий федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», в том числе: Реализация комплексных проектов благоустройства муниципальных образований | Всего | 1430746.5 | 1430746.5 | 1430746.5 | 100%
1.1.0.0.0.2 | Реализация мероприятий федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», в том числе: Синхронизация выполняемых мероприятий по благоустройству с мероприятиями иных национальных и федеральных проектов | [5 empty] | 2. Индекс качества городской среды, | 204 | 204 | 212 | 212 | 100% | 0
1.1.0.0.0.2 | Реализация мероприятий федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», в том числе: Синхронизация выполняемых мероприятий по благоустройству с мероприятиями иных национальных и федеральных проектов | [5 empty] | 3. Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, процентов | 90 | 100 | 90 | 100 | 111% | 0 | плановый показатель установлен соглашением и федеральным проектом
1.1.0.0.0.2 | Реализация мероприятий федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», в том числе: Синхронизация выполняемых мероприятий по благоустройству с мероприятиями иных национальных и федеральных проектов | Всего | 0 | 0 | 0 | 0% | 4. Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, процентов | 13 | 13 | 17 | 17 | 100% | 0
1.1.0.0.0.3 | Реализация мероприятий федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», в том числе: Формирование перечня городов, в которых приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных и федеральных проектов | [5 empty] | 5. Количество городов с благоприятной городской средой, единиц, единиц | 17 | 18 | 18 | 24 | 117% | 0 | плановый показатель установлен соглашением и федеральным проектом
1.1.0.0.0.3 | Реализация мероприятий федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», в том числе: Формирование перечня городов, в которых приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных и федеральных проектов | Всего | 0 | 0 | 0 | 0% | 6. Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%), процентов | 71 | 75 | 75 | 100 | 117% | 0 | плановый показатель установлен соглашением и федеральным проектом
1.1.0.0.0.4 | Реализация мероприятий федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», в том числе: Обсуждение конкретных проектов создания комфортной городской среды | Всего | 0 | 0 | 0 | 0% | 7. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %, процентов | 20 | 20 | 25 | 25 | 100% | 0
1.1.0.0.0.5 | Реализация мероприятий федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», в том числе: Проведение рейтингового голосования граждан, на территории проживания которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, в ходе которого жители определяют приоритетные объекты для благоустройства
1.1.0.0.0.6 | Реализация мероприятий федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», в том числе: Реализация проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | бюджет Российской Федерации | 692520 | 692520 | 692520 | 100% | 8. Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее единиц нарастающим итогом, единиц | 26 | 0 | 32 | 40 | 125% | 0 | По условиям соглашения реализация мероприятий запланирована на два года. Ра-боты по объектам завершены досрочно
1.1.0.0.0.6 | Реализация мероприятий федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», в том числе: Реализация проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Всего | 692520 | 692520 | 692520 | 100%
1.2 | Задача государственной программы - Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований в соответствии с едиными требованиями
1.2.0.0.0.1 | Выполнение работ по благоустройству общественных территорий муниципальных образований Республики Татарстан (формирование современной городской среды) | бюджет Республики Татарстан | 965901.2 | 965901.2 | 965032.9 | 99,91% | 9. Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на одного жителя Республики Татарстан, | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.487 | 107% | 0
1.2.0.0.0.1 | Выполнение работ по благоустройству общественных территорий муниципальных образований Республики Татарстан (формирование современной городской среды) | Всего | 965901.2 | 965901.2 | 965032.9 | 99,91%
1.2.0.0.0.2 | Реализация проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях Республики Татарстан за счет целевой дотации из федерального бюджета, предоставленной в 2018 году
1.2.0.0.0.3 | Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий в Республике Татарстан | бюджет Республики Татарстан | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 100% | 10. Количество дворовых территорий, благоустроенных в рамках республиканской программы «Наш двор», | 1 | 1.074 | 1 | 1 | 100% | 0
1.2.0.0.0.3 | Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий в Республике Татарстан | Всего | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 100%
Итого по программе Формирование современной городской среды на территории Республики Татарстан |  | бюджет Российской Федерации | 1851424.6 | 1851424.6 | 1851424.6 | 100%
Итого по программе Формирование современной городской среды на территории Республики Татарстан |  | бюджет Республики Татарстан | 11237743.1 | 11237743.1 | 11236874.8 | 99,99%
Итого по программе Формирование современной городской среды на территории Республики Татарстан |  | Всего | 13089167.7 | 13089167.7 | 13088299.4 | 99,99% | Итого индикаторов: 10, в т.ч. повторяющихся - 0 =100% - 5 >100% - 5 <100% - 0 | [6 empty] | Общее количество примечаний по индикаторам: 5, в т.ч. заполненных примечаний - 4 незаполненных примечаний - 1