## Report sheet
План мероприятий по реализации регионального проекта
№ п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата
|  | Начало | Окончание
0.1 | 02.04.04 Обеспечено качественной питьевой водой 95,5% городского населения Российской Федерации |  | 2024-12-31 | Айзатуллин Марат Мансурович | Отчет Роспотребнадзора о повышении долинаселения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой
0.1.1 | 0,0000 |  | 2024-12-31 | Айзатуллин Марат Мансурович
0.2 | 02.05.05 Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом |  | 2024-12-31 | Айзатуллин Марат Мансурович | Количество реализованных мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных региональными программами повышения качества водоснабжения
0.2.1 | 1,0000 |  | 2019-12-31 | Айзатуллин Марат Мансурович
0.2.2 | 1,0000 |  | 2020-12-31 | Айзатуллин Марат Мансурович
0.2.3 | 3,0000 |  | 2021-12-31 | Айзатуллин Марат Мансурович
0.2.3.1 | (12) Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами повышения качества водоснабжения в 2020 году |  | 2021-03-01 | Насыров Ильдус Наильевич | Отчет Отчет о реализации мероприятий
0.2.4 | 5,0000 |  | 2022-12-31 | Айзатуллин Марат Мансурович
0.2.4.1 | (12) Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами повышения качества водоснабжения в 2021 году |  | 2022-03-01 | Насыров Ильдус Наильевич | Отчет Отчет о реализации мероприятий
0.2.5 | 8,0000 |  | 2023-12-31 | Айзатуллин Марат Мансурович
0.2.5.1 | (12) Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами повышения качества водоснабжения в 2022 году |  | 2023-03-01 | Насыров Ильдус Наильевич | Отчет Отчет о реализации мероприятий
0.2.6 | 10,0000 |  | 2024-12-31 | Айзатуллин Марат Мансурович
0.2.6.1 | (12) Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами повышения качества водоснабжения в 2023 году |  | 2024-03-01 | Насыров Ильдус Наильевич | Отчет Отчет о реализации мероприятий