Информация 

по подготовке и готовности к отопительному периоду 2008/2009 года
Подготовка жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы Республики Татарстан к отопительному периоду 2008/2009 года осуществляется в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 07.07.2008 г. № 479 «Об итогах работы организаций топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан в отопительный период 2007/2008 года и задачах по подготовке к отопительному периоду 2008/2009 года». В соответствии с указанным постановлением создан и работает Республиканский штаб. 
Министерствами, ведомствами и организациями разработаны и утверждены планы мероприятий по подготовке к отопительному периоду. Энергоснабжающими организациями разработаны и согласованы с Министерством по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ, Управлением по технологическому и экологическому надзору по РТ, Комитетом РТ по тарифам графики ограничения или временного прекращения электрической энергии потребителям.

ЗАО «Татгазинвест» разработан график перевода потребителей газа на резервные виды топлива в случае значительного похолодания в отопительный период 2008/2009гг., а также график аварийного ограничения подачи газа промышленным организациям в IV квартале 2008г.- I квартале 2009г. в случае нарушения технологического режима работы газотранспортной системы или аварии.
Утвержден перечень источников производства тепла - потребителей газа Республики Татарстан, для которых обязательно наличие резервных топливных хозяйств и нормативного запаса топлива. В перечень вошли 47 организаций. На 4 предприятиях подготовка резервного топливного хозяйства находится в стадии завершения, по остальным предприятиям готовность составляет 100%. 
В ходе подготовки к отопительному периоду предприятиями и организациями были осуществлены значительные объёмы работ на объектах жизнеобеспечения республики. 

Предприятиями ОАО «Татэнерго» отремонтировано и реконструировано 36 км тепловых сетей, 12 котлоагрегатов, 1347 км электрических сетей, 542 ед. силового электрооборудования.
Подведомственными МСА и ЖКХ РТ предприятиями отремонтировано и реконструировано 29,3 км тепловых сетей, 115 котлоагрегатов, 1240 ед. вспомогательного оборудования, 45 км сетей водоснабжения и 6,3 км – водоотведения. 
По состоянию на 15 сентября 2008 года готовность объектов жилищно-коммунального и дорожного хозяйства в республике составляет:
	Показатели
	Задание по

подготовке
	Факт

(%)

	Жилищный фонд, (ед.) (МКД)
	46 343
	89,7

	Объекты соцкульт. сферы
	8302
	86,7

	Котельные (ед.)
	1897
	88,7

	Тепловые сети (км)
	3675
	85,8

	Сети водоснабжения (км)
	13155
	84,7

	Электрические сети (км)
	68000
	99,0

	Улично-дорожная сеть (тыс.км)
	13,6
	100,0


В настоящее время в целом по республике ведётся работа по оформлению технической документации, необходимой для пуска котельных.
В районы республики с 2005-2008 год было направлено 55 передвижных дизельных электростанции из аварийно-технического запаса. На формирование аварийно-технического запаса в текущем году предусмотрено финансовых средств в размере 70 млн. рублей.
На предприятиях теплоэнергетического комплекса и жилищного хозяйства сформированы и укомплектованы аварийно-технические службы, необходимые для ликвидации аварийных ситуаций в случае их возникновения. 
По состоянию на 15.09.2008г. готовность жилищного фонда составляет 89,7 % паспорта готовности предъявлены на 83,6% от общего количества домов МКД, остальные в стадии оформления. Необходимо отметить 100% готовность жилого фонда Агрызского, Апастовского, Елабужского, Лениногорского, Мамадышского, Мензелинского, Тетюшского муниципальных районов. 
Гидравлические испытания внутридомовых систем отопления проведены на 92,5% от общего количества домов с централизованным отоплением. 
В целях улучшения качества предоставляемых услуг населению по теплоснабжению и горячему водоснабжению, в республике продолжается, как и в прошлые годы, работа по переводу теплоснабжения жилых помещений с централизованного отопления на индивидуальное, с установкой 2-х контурных котлов. Данные работы проводятся Фондом газификации, энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей Республики Татарстан по лизингу. В текущем году запланировано установить 5261 котлов, на данный момент смонтировано 3867 ед. (73,5%).
Значительный объём работ по подготовке жилищного фонда к отопительному периоду составляет капитальный ремонт, осуществляемый в текущем году в рамках Федерального закона № 185 «О Фонде содействия реформированию ЖКХ». 

На сегодняшний день работы по ремонту системы теплоснабжения выполнены в 625 домах. Кровельные работы выполнены в 886 домах. Кроме этого, в соответствии с программой производится утепление фасадов жилых домов. Эти работы произведены в 157 домах.

О готовности медицинских учреждений 
89 учреждений, финансируемых из республиканского бюджета, имеют полную готовность к приёму тепла, что составляет 99%. Полную техническую готовность к отопительному периоду имеют Управление здравоохранения городов Набережные Челны, Альметьевска, Нижнекамска, готовность учреждений здравоохранения          г. Казани составляет 97%, из 184 объектов готовы 179. 
40 центральных районных больниц из 41, стоящих на контроле, т.е. 98 % имеют полную техническую готовность к зиме, завершаются работы по капитальному ремонту здания стационара Васильевской районной больницы. Работы ведутся по графику и ориентировочный срок окончания работ 23.09.2008г.
На балансе медицинских учреждений находится 76 котельных из них на газовом топливе 68 котельных и 8-электрокотлов. Полную техническую готовность имеют 68 котельных, необходимо провести сдачу котельных инспекторам Ростехнадзора.
 О готовности объектов культуры:
Из 50 подведомственных учреждений Министерства культуры РТ к отопительному периоду подготовлены 47 учреждений 94%. В национальном музее РТ до 20 сентября 2008г. будет завершена сдача опрессовки системы отопления головного здания и всех филиалов музея тепловой инспекции.
О готовности объектов образования:
Из 2261 общеобразовательных учреждений паспорта готовности оформлены на 2012 учреждений 89%. Из 1953 дошкольных учреждений соответственно на 1621 учреждение 83%. 
Пуск тепла:
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.05.2006г. № 307               «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам» начало отопительного периода устанавливается при среднесуточной температуре наружного воздуха ниже +8 град. C в течение 5 суток подряд. 

В связи с установившимися погодными условиями отопительный период в ряде городов и районах начат (г. Казань, Атнинский, Балтасинский муниципальные районы).
На сегодняшний день имеется ряд проблемных вопросов, которые находятся под контролем министерства: ускорить реконструкцию квартальной котельной в   пгт. Куйбышевский Затон Камско-Устьинского района; строительство котельной по ул. Загородной г. Зеленодольска, теплоснабжение микрорайона по ул. Нефтепровод г. Бавлы  

Задачи:
1. Завершение в кратчайшие сроки всех мероприятий по подготовке к отопительному периоду, уделив особое внимание сдаче объектов по капитальному ремонту, связанных с пуском тепла в дома.

2. Формирование программы капитального ремонта МКД на 2009-10 годы с разработкой проектной документации в соответствии с установленными требованиями. 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PAGE  
1

