PAGE  

Видеоконференция по вопросу реализации Федерального закона №185-ФЗ

на 23.08.08 г.


Финансирование.

По состоянию на 21 августа 17 муниципальных образований на счета УК и ТСЖ не перечислили средства местных бюджетов в полном объеме. Это  нарушение Федерального закона и республикой не однократно получены от Фонда замечания по данному вопросу. 

Средства собственников.

Такая же ситуация и с перечислением средств собственников. В целом по республике средства собственников перечислены в объеме 54% от планируемой сумму на год.

Единственный район - Ютазинский - перечислил на счета управляющей компании 100% средств собственников.

Есть районы, которые не перечислили данные средства: это Верхне-Услонский, Дрожжановский и Новошешминский районы.

Средства на счетах УК и ТСЖ.


Таким образом, на 21 августа на счетах УК и ТСЖ находится 3,8 млрд. рублей (90% годовой программы).


На счета подрядчиков перечислено 1,9 млрд.рублей (50% от поступивших на счета УК и ТСЖ средств и 45% общего объема Программы). 


Актами выполненных работ, прошедших через казначейство счета подтверждено 545 млн. рублей, что составляет 28% от средств, поступивших на счетах подрядчиков. 


По информации Жилищной инспекции ими принято и согласовано актов на сумму 828 млн. рублей. Необходимо  ускорить оформление актов выполненных работ и обеспечить их финансирование.

Состояние работ. О графиках сдачи домов в эксплуатацию.


По состоянию на 21 августа работы по капитальному ремонту: 


- ведутся в 1819 домах (89%), не охваченных капремонт остался 31 дом;


-полностью работы завершены в 196 домах. Из них жилищной инспекцией подписаны акты приемки на 150 домов.

В то же время, по данным жилищной инспекции согласно графикам на 21 августа должно быть закончено капремонтом 561 дом. Таким образом, на сегодняшний день план выполнен на 35%, а на 1 сентября должно быть сдано 840 домов.

Отставание от графика производства работ по ремонту системы отопления в целом по республике имеется по 408-ми домам, или 43% от количества домов, в которых запланирован данный вид работ (948 домов).
Отставание от графика производства работ по ремонту кровли в целом по республике составляет 307 домов или 28% от количества домов, в которых запланирован данный вид работ (1106 дома), по ремонту фасада – отставание по 323 домам (51% от запланированных 633-ти домов).

Проводимые проверки, в основном жилищной инспекцией, также показали, что причины этому: 

- некорректно составленная проектно-сметная документация;

- недостаточное количество рабочей силы на объектах;

- отсутствие квалифицированных рабочих, инженерно-технического персонала, либо слабый контроль с их стороны за процессом выполнения работ, слабая организация работ подрядчиком;

 - малая осведомленность непосредственных исполнителей по перечню и объемам  выполняемых работ;

- слабая работа с жителями домов, а именно нет четкого взаимодействия по срокам выполнения работ. Жители вынуждены целыми днями дожидаться обещанного прихода исполнителей. 

За период действия адресной программы жилищной инспекцией проверено и обследовано 1543 дома. По результатам проверок выдано 251 предписаний за грубые нарушения правил и норм ведения капитального ремонта, из которых по 156 предписаниям нарушения устранены, по 11-ти нарушениям – материалы переданы в мировой суд.  


Подготовка программы 2009 года.

Муниципальным образованиям министерством направлены электронной почтой расчетные прогнозные индексы СМР на 2009 год для формирования адресной программы 2009 года. 


Для включения в адресную программу капитального ремонта на 2009 год  районами предварительно заявлены 2152 дома, из которых жилищной инспекцией обследовано 1075 дома. 


Налоги

Есть еще один вопрос, требующий решения. Это вопрос налогооблажения средств, получаемых управляющими компаниями на реализацию программы по капремонту.

Налоговые органы требуют включить эти средства в доходы управкомпаний  и соответственно облагать налогами в то время, как эти деньги проходят транзитом через управляющие компании подрядным организациям.

По действующему законодательству это требование не распространяется на бюджетные организации. А у нас в республике почти все управляющие компании частные. 





























PAGE  




