Республиканское совещание

в режиме видеоконференции по вопросам:

реализации республиканских программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда, капитального ремонта жилищного фонда и объектов социального назначения (общеобразовательных школ, детских дошкольных учреждений, оздоровительных лагерей, зданий ветеринарной службы), обеспечения их доступности для маломобильных групп населения, модернизации и повышения энергетической эффективности систем инженерной инфраструктуры. Об улучшении качества предоставляемых услуг в жилищно-коммунальном хозяйстве.

**КМ РТ 3 КМ РТ 3 этаж 9 апреля 2016 года**

Техника безопасности

По информации ГЖИ в 2016 году проведено 1 тыс. 274 инспекционных обследований на объектах капремонта МКД в 41 МО, по результатам которых выявлено 6 фактов нарушения техники безопасности в 1 МО: Казань – 6.

Программа капремонта МКД

В 2016 году по программе капитального ремонта МКД принимают участие 41 МО (кроме Атнинского, Алькеевского, Кайбицкого и Дрожжановского районов), это: 830 многоквартирных дома общей площадью 4,7 млн.кв.м. Планируется улучшить жилищные условия 194,5 тыс. граждан. Объем финансирования программы составляет 4 млрд. 725,0 млн. рублей в т.ч. :

Бюджет РТ – 1 373,13 млн.руб.; Бюджет МО – 1 072,56 млн.руб.; Средства граждан – 2 279,53 млн.руб.

По состоянию на 8 апреля 2016г во всех 41 МО на 830 МКД проведен квалификационный отбор подрядных организаций. В настоящие время ведутся работы по подписанию протоколов отбора подрядных организаций и заключению договоров с подрядными организациями. Начаты работы по 406 из 830 МКД в 30 МО.

Перечисление средств республиканского бюджета

На счет регионального оператора средства республиканского бюджета перечислены в размере 411 млн. 939 тыс.руб., что составляет 30% от общего объема средств РТ, предусмотренного программой (1373 млн.руб.).

Перечисление средств местных бюджетов

На 8 апреля на счета Фонда ЖКХ РТ перечислено 22 млн. 211 тыс. руб. средств местных бюджетов только по 3 МО, что составляет 2,1% от объема предусмотренного программой (1073 млн.руб) Заинский, Зеленодольский, Сармановский .

Перечисления средств граждан

На 8 апреля на счета Фонда ЖКХ РТ перечислено 715 млн. 641 тыс. руб. (из 2 279,5 млн.руб) средств граждан, что составляет 31,4% от объема, предусмотренного программой.

Капитальный ремонт образовательных учреждений в 2016 году

В 2016 году запланировано отремонтировать 95 школ на сумму 1,9 млрд. руб. в т.ч. 15 коррекционных школ (404 млн. руб.), и 53 дошкольные организации на сумму 624,6 млн. руб.

По состоянию на 8 апреля работы ведутся на 147 объектах, из них: 80 общеобразовательных школ, 15 коррекционных школ и 52 дошкольных организаций.

Факт освоения СМР по общеобразовательным школам составляет 54,4%. Динамика выполнения СМР за 2 недели составляет 9,2%.

Факт освоения СМР по коррекционным школам составляет 55,3%. Динамика 8,2%.

Факт освоения СМР по дошкольным организациям составляет

43,1 %. Динамика 6,4%. На 3 объектах работы завершены.

**Капитальный ремонт образовательных учреждений в 2015 году**

В программе участвуют 42 района (Верхнеуслонский, Елабужский и Рыбно-Слободский районы не участвуют). В данный перечень вошли 126 общеобразовательных учреждений на сумму 2,33 млрд. рублей (2 332 595,83). Из них: - 119 муниципальная школа – 2,1 млрд. руб. (2 109 574,94 тыс. рублей); - 7 специальных (коррекционных) школ – 210 млн. руб. (210 017,96 тыс. рублей).

В данный перечень вошли 10 дошкольных образовательных организаций на сумму 156,7млн. рублей (156 734,07).

**Капремонт детских оздоровительных лагерей**

В 2016 году запланирован капитальный ремонт 9 детских оздоровительных лагерей (51,1 млн. рублей), строительство 2 детских оздоровительных лагерей (25 млн. рублей) и реконструкция 1 детского оздоровительного лагеря (15,4 млн. рублей).

По состоянию на 8 апреля работы начаты на всех объектах капремонта. Факт освоения СМР составляет 67,1%. Динамика за 2 недели 8,3%. На 1 объекте работы завершены.

**Капитальный ремонт создаваемых ресурсных центров (колледжей) в 2016 году**

Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.12.2015 № 3226-р утвержден перечень создаваемых ресурсных центров для удовлетворения кадровых потребностей базовых работодателей РТ в 2016 году. В данный перечень вошли 8 образовательных учреждений на сумму 671,16 млн. рублей. Запланирован ремонт 8-ми профессиональных образовательных организаций.

По состоянию на 8 апреля работы начаты на всех объектах. Факт освоения СМР составляет 18,7%. Динамика выполнения СМР за 2 недели составляет 5,5%.

**Капитальный ремонт объектов культуры в 2016 году**

В 2016 году запланирован ремонт 43 учреждений культуры. Объем финансирования программы составляет 329,15 млн. рублей.

По состоянию на 8 апреля работы начаты на всех объектах капремонта. Факт освоения СМР составляет 69%. Динамика выполнения СМР за 2 недели составляет 7%. На 3 объектах работы завершены.

**Капитальный ремонт подростковых клубов в 2016 году**

В 2016 году запланирован ремонт 27 подростковых клубов. Объем финансирования программы составляет 98,5 млн. рублей.

На 8 апреля работы начаты на всех объектах капремонта. Факт освоения СМР составляет 66,4 %. Динамика за 2 недели 12,8%. На 3 объектах работы завершены.

**Капитальный ремонт зданий советов поселений муниципальных образований Республики Татарстан в 2016 году**

В 2016 году запланирован ремонт 78 зданий советов поселений муниципальных образований Республики Татарстан.

По состоянию на 8 апреля работы начаты на 75 объектах. Объем финансирования программы составляет 98,5 млн. рублей.

Факт освоения СМР составляет 50,1 %. Динамика за 2 недели 6,6%. На 4 объектах работы завершены (Балтасинский, Кукморский, Новошешминский, Черемшанский).

**Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания Республики Татарстан в 2016 году**

В 2016 году запланирован ремонт 29 учреждений социального обслуживания Республики Татарстан. Объем финансирования программы составляет 121,15 млн. рублей.

По состоянию на 8 апреля работы начаты на 27 объектах.

Факт освоения СМР составляет 34,6%. Динамика выполнения СМР за 2 недели составляет 11,1%. На 3 объектах работы завершены.

**Реализация программ Фондом газификации РТ**

**Строительство газопроводов, установке блочно-модульных котельных и перевод системы отопления на индивидуальные котлы**

В 2016 году планируется перевести на индивидуальные системы отопления 254 квартиры и построить подводящие сети газоснабжения (распоряжение КМ РТ от 8 октября 2015 года № 2233-р). Объем финансирования составляет 162,2 млн. руб., в том числе 156,5 млн. руб. на СМР и 5,74 млн. руб. на проектные работы.

**Замена котлов в котельных социально –культурной сферы**

В 2016 году планируется заменить 151 котел на 91 объекте социальной сферы. Объем финансирования составляет 69,9 млн. рублей, в том числе на проектные работы 2,4 млн.рублей (распоряжение КМ РТ от 12 сентября 2015 года № 2035-р).

Разработана проектная документация в 27 МО на 82 объекта (90%), динамика 23%.

**Водоснабжение на селе**

В 2016 году планируется:

- построить 268,2 км водопроводных сетей;

- пробурить 43 артезианских скважины;

- установить 45 водонапорных башен.

Объем финансирования составляет 650 млн. рублей, в том числе 60,75 млн. рублей на проектные работы (распоряжение КМ РТ от 16 сентября 2015 года № 2064-р (с изменениями от 4 ноября 2015 № 2486-р).

**Программа по восстановлению освещения**

В 2016 году планируется:

- установить 10 тыс. 300 светодиодных светильника;

- 437 щита учета электроэнергии;

-произвести монтаж 382 км линий электропередачи.

Объем финасирвания программы составляет 225 млн. рублей (распоряжение КМ РТ от 18 сентября 2015 года № 2081-р).

**Капремонт коровников и овощекартофелехранилищ и строительство силосно-сенажных траншей**

Программа капремонта коровников, овощехранилищ и строительства силосно-сенажных траншей предусматривает 3 направления (приняты 3 РКМ РТ):

1. Программа капитального ремонта коровников

На 2016 год принята распоряжением КМ РТ от 22.10.2015 № 2369-р. Данная программа предусматривает:

Капитальный ремонт 235 коровников в общей сумме – 1 млрд. 379,5 млн.рублей, в т.ч.:

за счет средств бюджета РТ – 470,7 млн.рублей;

за счет собственных средств сельхозтоваропроизводителей – 908,8 млн.рублей.

1. Программа по строительству силосно-сенажных траншей

На 2016 год принята распоряжением КМ РТ от 20.11.2015 № 2636-р. Данная программа предусматривает:

Строительство 132 силосно-сенажных траншей в общей сумме –

204,4 млн.рублей, в т.ч.:

за счет средств бюджета РТ – 61,3 млн.рублей;

за счет собственных средств сельхозтоваропроизводителей –

143,1 млн.рублей.

1. Программа по капитальному ремонту овощехранилищ

На 2016 год принята распоряжением КМ РТ от 02.10.2015 № 2175-р. Данная программа предусматривает:

Капитальный ремонт 30 овощекартофелехранилищ в общей сумме – 166,7 млн.рублей, в т.ч.:

за счет средств бюджета РТ – 50 млн.рублей;

за счет собственных средств сельхозтоваропроизводителей – 116,7 млн.рублей.

В настоящее время по данным программам осуществляется сбор исходно-разрешительной документации, дефиктовка объемов и подготовительные работы.

**Реализация программы «Парки и скверы» на 2016 год**

Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.12.2015 № 3183-р, на финансирование программы из республиканского бюджета выделен 1 млрд. рублей . В перечень включено 43 объекта в 36 МО.

**Реализация программы благоустройства**

**водоохранных зон на 2016 год**

По Программе благоустройства водоохранных зон в 2016 году запланировано обустройство 21 объекта в 20 МО.

Работы ведутся в 10 МО: Азнакаевский, Актанышский, Алексеевский, Заинский, Мамадышский, Муслюмовский, Нижнекамский, Сабинский, Сармановский, Тюлячинский.

По 20 объектам представлены технические задания подписанные главами МО.

Планируемые сроки завершения работ: 1 июля 2016 - 13 объектов в 13 МР:

Альметьевском, Азнакаевском, Бугульминском, Заинском, Лениногорском, Актанышском, Алексеевском, Мамадышском, Муслюмовском, Рыбно-Слободском, Сармановском, Спасском, Тюлячинском.

30 августа 2016 - 8 объектов в 8 МР

Арском, Зеленодольском, Кукморском, Нижнекамском, Сабинском, Спасском районах, г.Набережные Челны, г.Казани.