Республиканское совещание в режиме видеоконференции по вопросам реализации республиканских программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда, капитального ремонта жилищного фонда и объектов социального назначения (общеобразовательных школ, детских дошкольных учреждений, оздоровительных лагерей, зданий ветеринарной службы), обеспечения их доступности для маломобильных групп населения, модернизации и повышения энергетической эффективности систем инженерной инфраструктуры

**КМ РТ 3 КМ РТ 3 этаж 2 июля 2016 года**

Техника безопасности

Инспекцией государственного строительного надзора и Государственной инспекцией труда с начала 2016 года проведено 515 проверок (инспекцией ГСН РТ – 442 проверки, ГИТ – 73 проверки).

За нарушение правил и норм охраны труда вынесено 202 постановлений на общую сумму 7 млн. 860 тыс.рублей.

Саморегулируемой организацией «Содружество строителей Республики Татарстан» проведены проверки 407 организаций – членов СРО.

По информации ГЖИ в 2016 году проведено 2 тыс. 244 инспекционных обследований на объектах капремонта МКД в 41 МО, по результатам которых выявлено 29 факта нарушения техники безопасности в 7 МО.

Программа капремонта МКД

Министерством разработана Программа капитального ремонта МКД на 2016 год. Объем финансирования программы составляет 4 млрд. 725 млн. рублей. Принимают участие 41 МО (кроме Атнинского, Алькеевского, Кайбицкого и Дрожжановского районов), это: 830 многоквартирных дома общей площадью 4,7 млн.кв.м. Планируется улучшить жилищные условия 194,5 тыс. граждан.

По данным ГЖИ начаты работы на 790 из 830 МКД во всех МО (41 МО).

Капитальный ремонт образовательных учреждений в 2016 году

В 2016 году запланировано отремонтировать 95 школ на сумму 1,9 млрд. руб. в т.ч. 15 коррекционных школ (404 млн. руб.), и 53 дошкольные организации на сумму 624,6 млн. руб. По состоянию на 1 июля работы ведутся на всех объектах капремонта.

**Капремонт детских оздоровительных лагерей**

В 2016 году запланирован капитальный ремонт 9 детских оздоровительных лагерей (51,1 млн. рублей), строительство 2 детских оздоровительных лагерей (25 млн. рублей) и реконструкция 1 детского оздоровительного лагеря (15,4 млн. рублей). На всех объектах капремонта (9) работы завершены.

**Капитальный ремонт создаваемых ресурсных центров (колледжей) в 2016 году**

В 2016 году запланирован ремонт 8-ми профессиональных образовательных организаций. Объем финансирования программы составляет 671,16 млн. рублей. По состоянию на 1 июля работы ведутся на всех объектах.

**Капитальный ремонт объектов культуры в 2016 году**

В 2016 году запланирован ремонт 43 учреждений культуры. Объем финансирования программы составляет 329,15 млн. рублей.

По состоянию на 1 июля работы ведутся на всех объектах капремонта. На 25 объектах работы завершены.

**Капитальный ремонт подростковых клубов в 2016 году**

Работы ведутся на всех объектах капремонта (27). Объем финансирования программы составляет 98,5 млн. рублей.На 23 объектах работы завершены.

**Капитальный ремонт зданий советов поселений муниципальных образований Республики Татарстан в 2016 году**

Работы ведутся на всех 78 объектах. Объем финансирования программы составляет 98,5 млн. рублей. На 51 объекте работы завершены.

**Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания Республики Татарстан в 2016 году**

Работы начаты на 28 объектах из 29. Объем финансирования программы составляет 121,15 млн. рублей. На 12 объектах работы завершены.

**Реализация программ Фондом газификации РТ**

**Строительство газопроводов, установке блочно-модульных котельных и перевод системы отопления на индивидуальные котлы**

Работы во всех 5 МО ведутся по графику, проводится демонтаж наружных фасадных газопроводов, стояков квартирных систем отопления и газоснабжения. Ведутся подготовительные работы для монтажа внутриквартирных ситем теплоснабжения и газоснабжения.

**Реализация программ Фондом газификации РТ**

**Замена котлов в котельных социально –культурной сферы**

На всех 94 объектах бюджетной сферы в 43 МО по графику ведутся работы по замене 162 котлов. Производится демонтаж старого и приступили к монтажу нового котельного и газового оборудования, подготовка установочных мест и подводящих инженерных коммуникаций.

**Реализация программ Фондом газификации РТ**

**Водообеспечение на селе**

В 2016 году планируется:

- построить 228,4 км водопроводных сетей;

- пробурить 41 артезианских скважины;

- установить 37 водонапорных башен.

Объем финансирования составляет 650 млн. рублей.

Работы ведутся согласно графика:

- выполнено строительство 138,5 км водопровода (102,6% от графика);

- пробурены 27 скважин (100% от графика);

- установлена 21 водонапорная башня (105% от графика).

**Реализация программ Фондом газификации РТ**

**Программа по восстановлению освещения**

В 2016 году планируется:

- установить 10 тыс. 300 светодиодных светильника;

- 437 щита учета электроэнергии;

-произвести монтаж 382 км линий электропередачи.

Объем финансирования программы составлял 225 млн. рублей.

Работы ведутся согласно графика:

- установлено 6 тыс. 32 светильника (100% от графика);

- установлено 184 щита учета электроэнергии (102,2% от графика);

- смонтировано 249 км проводов СИП (самонесущий изолированный провод) (101% от графика).

**Капремонт коровников и овощекартофелехранилищ и строительство силосно-сенажных траншей**

Программа капремонта коровников, машинно-тракторных парков, овощехранилищ и строительства силосно-сенажных траншей предусматривает 4 направления:

1. Программа капитального ремонта коровников

Программа предусматривает:

Капитальный ремонт 301 коровников в общей сумме – 1 млрд. 298,2 млн.рублей.

1. Программа капитального ремонта машинно-тракторных парков.

Программа предусматривает:

Капитальный ремонт 118 машинно-тракторных парков в общей сумме –270,7 млн.рублей.

1. Программа по строительству силосно-сенажных траншей

Программа предусматривает:

Строительство 132 силосно-сенажных траншей в общей сумме – 204,4 млн.рублей.

1. Программа по капитальному ремонту овощехранилищ

Программа предусматривает:

Капитальный ремонт 30 овощекартофелехранилищ в общей сумме – 166,7 млн.рублей.

**Реализация программы благоустройства водоохранных зон на 2016 год**

По программе благоустройства водоохранных зон в 2016 году запланировано обустройство 21 объекта в 20 МО.

**Реализация программы «Парки и скверы» на 2016 год**

В перечень включено 43 объекта в 36 МО на сумму 849 млн. 506 тыс. рублей. На сегодня работы ведутся в 36 МО на 42 объектах.