Республиканское совещание

в режиме видеоконференции по вопросам: реализации республиканских программ жилищного строительства и строительства объектов социального назначения (детских до-школьных учреждений, фельдшерско-акушерских пунктов, амбулаторий, больниц, клубов, спортивных площадок), завершении строительства проблемных объектов жилищного строительства, осуществляемого гражданами при долевом соинвестировании

КМ РТ 3 этаж                                                                                       3 марта 2018 года

Охрана труда в строительстве

Инспекцией государственного строительного надзора и Государственной инспекцией труда с начала 2018 года проведено 188 проверок. Инспекцией ГСН РТ – 181 проверок, ГИТ – 7 проверок.

Саморегулируемыми организациями проведены проверки 193 организаций – членов СРО. Содружество строителей РТ –80 проверок; Первое Поволжское Строительное Объединение - 113 проверок.

Ввод жилья

По состоянию на 2 марта в республике введено 693,8 тыс.кв.м. жилья (28,8 % от плана) (из них 459,63 тыс.кв.м. - задельные объекты 2017г. (19,1 % от плана)), что составляет 147 % к соответствующему периоду прошлого года.

Программа социальной ипотеки

По программе ГЖФ в органы статистики отчитались по 29 домам на 1 тыс. 611 квартир площадью 90,2 тыс.кв.м.

Из 251 строящегося объекта инвестиционной программы 2018 года, степень готовности домов следующая:

- в высокой степени готовности находится 82 объекта;

- в средней степени готовности находится 126 объектов.

- в низкой степени готовности находятся 43 объекта.

Арендное жилье

В 2018 году в рамках программы арендного жилья запланировано строительство 2-й очереди арендного жилья в г.Иннополис - 6 домов на 730 квартир площадью 33,9 тыс.кв.м.

По трем жилым домам в квартале 5 ведется монтаж сборных железобетонных конструкций, навесного фасада, работы по устройству внутренних инженерных систем.

По трем жилым домам в квартале 6 ведутся работы по устройству фундамента.

Программа улучшения жилищных условий ветеранов ВОВ

Стадия строительства 7 домов для 18 ветеранов ВОВ следующая:

- 2 объекта завершены строительством, получено ЗОС (г.Казань-2);

- 5 объектов находятся в высокой степени готовности (г.Казань-3);

- 2 объекта находятся в средней степени готовности (г.Казань-1, Альметьевский-1).

Реализация прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа на жилье

В 2018 году планируется обеспечить 297 детей-сирот по договорам найма жилых помещений на сумму 355 млн. 286,2 тыс. рублей.

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

В пределах выделенных на 2018 год бюджетных средств на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан запланировано обеспечить жильем 164 семьи (на 331 млн. 319,7 тыс.рублей) в том числе:

- 45 многодетных семей, имеющих 5 и более детей;

- 67 молодых семей в рамках  ГП «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

- 52 гражданина в рамках ГП «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», право на улучшение жилищных условий которым гарантировано федеральным законодательством.

Программа многоквартирного инвестиционного жилья

План – 120 домов, введено – 39 домов, остаток – 81 дом

На сегодняшний день из 81 многоквартирного инвестиционного жилого дома находятся в стадии:

- высокой степени готовности 		24 дома;

- в средней степени готовности 	          37 домов.

- в низкой степени готовности 		20 домов.

Программа малоэтажного строительства (в том числе ИЖС)

План – 8 370 домов, введено – 1 785 домов, остаток – 6 585 домов.

В части малоэтажного строительства (включая ИЖС) по республике из плановых 8 тыс. 370 домов введены в эксплуатацию 1 тыс. 785 объектов.

Долевое строительство

(по данным уполномоченных органов МО РТ)

По отчетам уполномоченных органов муниципальных образований Республики Татарстан по осуществлению государственного контроля и надзора в области долевого строительства ситуация на шести долевых объектах, планируемых к вводу в эксплуатацию в 2018 году, общей площадью 41,5 тыс.кв.м для 630 дольщиков, следующая:

72 - квартирный жилой дом №1 (блок Г) по ул.Губкина ЖК «МЧС», г.Казань (застройщик ООО «ФОН») - 72 дольщика, техническая готовность – 97%. Ведутся отделочные, электромонтажные, сантехнические работы, монтаж металлоконструкций. 28 февраля 2018 подано извещение в ИГСН РТ о завершении работ. Работает 97 человек.

241-квартирный жилой дом по ул.Фучика г.Казань (застройщик ООО «Царицынский бугор») - 232 дольщика, техническая готовность – 72%. Ведутся работы по герметизации контура. Работает 10 человек.

102 - квартирный жилой дом №5 по ул.Губкина ЖК «МЧС», г.Казань (застройщик ООО «ФОН») - 97 дольщиков, техническая готовность – 85%. Ведутся отделочные, сантехнические, электромонтажные работы, кладочные работы офисной части, благоустройство территории. Работает 167 человек.

40-квартирный жилой дом №6 по ул.Зиновьева, г.Бавлы (застройщик ООО «Стройинвест») - 9 дольщиков, техническая готовность – 70%. Ведутся работы по черновой отделке, электромонтажные работы. Работает 10 человек.

108 - квартирный жилой дом №1 по ул.Ноксинский Спуск ЖК «Молодежный», г.Казань (застройщик ГК " ФОН ") - 93 дольщика, техническая готовность – 55%. Ведется изготовление окон, подготовительные работы к монтажу оконных блоков. Работает 15 человек.

136-квартирный жилой дом №4 (блок 2) по ул.Четаева, г.Казани         ЖК «Золотая Середина» (застройщик ООО «Фирма «Свей») - 127 дольщиков, техническая готовность – 50%. Привлечена подрядная организация ООО «Ак таш», ведется ревизия строительной площадки, завоз строительных вагончиков.

Сельские клубы

По состоянию на 2 марта 2018 года работы организованы на 22 объектах из 28, в том числе ведутся:

-	подготовительные работы на 4 объектах;

-	устройство фундамента на 10 объектах;

-	кладка стен на 5 объектах;

-  устройство кровли на 2 объектах;

–  устройство окон на 1 объекте.

Капитальный ремонт ветеринарных объединений и управлений сельского хозяйства в МО РТ 2018 год

По состоянию на 2 марта 2018 года работы организованы на 37 объектах из 46, в том числе ведутся:

2. По капитальному ремонту:

2.1. подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ работы организованы на 24 объектах из 27 в 23 МО.

2.2. подведомственных учреждений Управления сельского хозяйства и продовольствия Минсельхоза РТ из 19 объектов:

- работы организованы на 15 объектах в 15 МО.

Строительство зданий исполкомов (Советов) поселений

По состоянию на 2 марта 2018 года работы организованы на 6 объектах из 10, в том числе ведутся:

-	подготовительные работы на 3 объектах (Камско-Устьинский, Новошешминский, Алькеевский);

-	устройство фундамента на 3 объектах (Нурлатский, Аксубаевский, Апастовский).

Строительство и ремонт учреждений здравоохранения 2018 год.

«Программа первичной медико-санитарной помощи населению» в МО РТ»

Капитальный ремонт учреждений здравоохранения:

По капитальному ремонту станций медицинской помощи и больниц работы ведутся на 3 объектах из 7.

Капитальный ремонт  зданий

амбулаторно-поликлинических учреждений

По Программе 2018 года запланирован капитальный ремонт 120 зданий амбулаторно-поликлинических учреждений на общую сумму 3 195,72 млн. рублей. На 45 объектах из 120 начаты подготовительные работы.