Республиканское совещание

в режиме видеоконференции по вопросам: реализации республиканских программ капитального ремонта жилищного фонда и объектов социального назначения

(общеобразовательных школ, оздоровительных лагерей, зданий ветеринарной службы), обеспечения их доступности для маломобильных групп населения, модернизации и повышения энергетической эффективности систем инженерной инфраструктуры

КМ РТ 3 этаж 28 июля 2018 года

Программа капремонта МКД 2018 года

В Программе капитального ремонта МКД на 2018 год утверждена Постановлением КМ РТ №729 от 08.10.2016г принимают участие 43 МО (кроме Кайбицкого и Дрожжановского районов), это: 995 многоквартирных домов общей площадью 5,3 млн.кв.м. Планируется улучшить жилищные условия более 224 тыс. граждан.

Объем финансирования 6 млрд. 76 млн. 348 тыс.рублей в т.ч. :

Бюджет РТ – 1 млрд. 364,28 млн.руб.;

Бюджет МО – 874,18 млн.руб.;

Средства граждан – 3 млрд. 837,9 млн.руб.

На 26 июля по данным мониторинга жилищного фонда (МЖФ) работы выполнены на сумму 1 млрд. 506 млн. 336 тыс. руб., что составляет 24,79%. Динамика за 2 недели 6,7%.

Перечисление средств местных бюджетов

На счета Фонда ЖКХ РТ перечислено 305 млн. 68 тыс. руб. средств местных бюджетов по 36 МО, что составляет 22,5% от объема, предусмотренного программой.

Капитальный ремонт объектов образования

(общеобразовательные организации, ДОО)

В перечень 2018 года вошло 28 общеобразовательных организаций на сумму 681,96 млн. рублей, из них:

- 16 муниципальных школ;

- 12 коррекционных школ.

И 94 дошкольных образовательных организации на сумму 1 млрд. 794,47 млн. рублей.

По состоянию на 26 июля работы ведутся в 12 муниципальных школах из 16. Динамика за 2 недели 6,5%. На 4 объектах работы завершены.

Работы ведутся во всех коррекционных школах. Динамика за 2 недели 6,4%.

Работы ведутся на 79-ти объектах ДОО. Динамика за 2 недели 5,8%. На 15-ти объектах работы завершены.

**Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей**

В 2018 году запланирован капитальный ремонт 14-ти детских оздоровительных лагерей (112,0 млн. рублей), строительство 6-ти детских оздоровительных лагерей (40,5 млн. рублей) и реконструкция 1-го детского оздоровительного лагеря (40,0 млн. рублей).

**Капитальный ремонт создаваемых ресурсных центров (колледжей)**

Объем финансирования программы составляет 681,38 млн. рублей. Запланирован ремонт 11-ти профессиональных образовательных организаций.

По состоянию на 26 июля работы ведутся на всех объектах. Динамика за 2 недели 5,8%.

**Капитальный ремонт объектов культурного назначения**

Объем финансирования программы составляет 342,975 млн. рублей. Запланирован ремонт 42-х объектов культурного назначения. По состоянию на 26 июля работы ведутся на 26-ти объектах. Динамика за 2 недели 3,7%. На 16-ти объектах работы завершены.

**Капитальный ремонт подростковых клубов и укрепление материальной базы**

Объем финансирования программы составляет 100,0 млн. рублей. Запланирован ремонт 28-ми подростковых клубов и укрепление их материальной базы. По состоянию на 26 июля работы ведутся на 9 объектах. Динамика за 2 недели 2,6%. На 19-ти объектах работы завершены.

**Капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений муниципальных образований Республики Татарстан**

Объем финансирования программы составляет 100,0 млн. рублей. В 2018 году запланирован капитальный ремонт 38-ми зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений муниципальных образований и строительство 10 объектов.

По состоянию на 26 июля работы ведутся на 10-ти объектах. Динамика за 2 недели 1%. На 28-ми объектах работы завершены.

**Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания Республики Татарстан**

Объем финансирования программы составляет 121,3 млн. рублей. Запланирован ремонт 34-х учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ. По состоянию на 26 июля работы ведутся на 27-ми объектах. Динамика за 2 недели 6,8%. На 7-ми объектах работы завершены.

**Капитальный ремонт помещений муниципальных архивов Республики Татарстан**

Объем финансирования программы составляет 50,0 млн. рублей. Запланирован ремонт 19-ти помещений муниципальных архивов Республики Татарстан.

По состоянию на 26 июля работы ведутся на 7-ми объектах из 19-ти. Динамика за 2 недели 1,2%. На 12-ти объектах работы завершены.

**Капитальный ремонт зданий (помещений) молодежных центров Республики Татарстан и укрепление материальной базы**

**(новая программа)**

Объем финансирования программы составляет 88,41 млн. рублей. Запланирован капитальный ремонт 6-ти зданий (помещений) молодежных центров Республики Татарстан и укрепление материальной базы. Динамика за 2 недели 4,1%.

**Капитальный ремонт зданий**

**амбулаторно-поликлинических учреждений**

По Программе 2018 года запланирован капитальный ремонт 114-ти зданий амбулаторно-поликлинических учреждений на общую сумму 3 195,72 млн. рублей.

По состоянию на 26 июля на 8 объектах завершается подготовка проектно-сметной документации и согласование планировочных решений. На 103 объектах из 114-ти ведутся работы. Динамика за 2 недели 5,9%. На 3 объектах работы завершены.

**Реализация программ Фондом газификации РТ**

По программам, реализуемым Фондом газификации, работы выполняются по графику.

**По программам:**

**- «Обеспечение** **населения водой в населенных пунктах РТ»** (

Планируется построить:

231 км - водопроводной сети;

36 - артезианских скважин;

39 - водонапорных башен.

Построено 112 км водопроводных сетей (49%), пробурено 18 артезианских скважин (50%), установлена 21 водонапорная башня (56%).

**- «Модернизация систем водоотведения»**

Планируется строительство, реконструкция и капитальный ремонт 22 объектов водоотведения и проектирование 2-х объектов водоотведения в 18 МО. На всех объектах работы ведутся по графику, выполнение составляет 41,6%.

**- «Восстановление** **уличного** освещения в населенных пунктах РТ»

Планируется построить:

- 354 км линий электропередач (СИП);

- 273 щита учета и управления;

- 10 тыс. 109 шт.светодиодных светильников.

Установлено 8 тыс. 42 светодиодных светильника – 79,6% от плана, смонтировано 265,8 км самонесущих проводов (СИП) – 75,1% от плана, установлено 162 щита учета электроэнергии – 59,3% от плана.

Завершены работы в 21 МО (Агрызском, Аксубаевском, Актанышском, Апастовском, Атнинском, Высокогорском, Дрожжановском, Елабужском, Заинском, Камско-Устьинском, Кукморском, Лениногорском, Мамадышском, Менделеевском, Мензелинском, Муслюмовском, Нижнекамском, Сабинском, Черемшанском, Чистопольском и Ютазинском районах). В остальных районах работа ведется по графику.

**- «Замена котлов** в котельных бюджетных учреждений РТ»

Планируется заменить 156 котлов на 87 объектах социально-культурной сферы в 43 МО.

Выполнен монтаж котельного оборудования на 63 объектах (72,4%) от запланированных 87 объектов. На 24 объектах работы ведутся по графику.

**- «Переход на индивидуальные системы отопления, установка БМК в городах и районах РТ»** получены заявки от 12 МО на перевод 637 квартир.

Ведутся работы:

- по переводу МКД на индивидуальные системы отопления в Актанышском, Буинском, Зеленодольском и Спасском районах, выполнение составляет 84,1%;

- по строительству газопроводов в Азнакаевском, Алексеевском, Арском, Бугульминском, Заинском, Кайбицком, Лаишевском, Лениногорском, Мамадышском, Чистопольском и Сармановском районах.

**Капремонт коровников,**

**овощехранилищ и строительства силосно-сенажных траншей**

На 2018 год запланирован капитальный ремонт:

64 машинно-тракторных парков по данным ГИСУ РТ выполнение по состоянию на 26 июля составляет 48,59%;

128 зерноочистительных комплексов, зернохранилищ и крытых зернотоков, по данным ГИСУ РТ выполнение по состоянию на 26 июля составляет 46,31%;

232 коровника, по данным ГИСУ РТ выполнение по состоянию на 26 июля составляет 48,66%;

11 овощехранилищ по данным ГИСУ РТ выполнение по состоянию на 26 июля составляет 63,19%;

и строительство 123 силосно-сенажных траншей по данным ГИСУ РТ выполнение по состоянию на 26 июля составляет 41,78%.

**Реализация программы**

**«Формирование комфортной городской среды» в 2018 году**

В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 год из бюджета Республики Татарстан выделено 2 млрд. рублей, из бюджета РФ - 655 млн. 108,9 тыс.рублей, общая сумма – 2 млрд. 655 млн. 108,9 тыс.рублей.

Запланировано обустройство 58-ми объектов общественных пространств (28 парков, 16 набережных и пляжей, 6 улиц, 3 сквера, 4 бульвара и 1 площадь) во всех МО РТ, из них 12 объектов – из средств республиканского бюджета, 46 объектов – средства РТ + РФ.

 **«Доступная среда» на 2018 год**

В 2018 г. запланировано адаптировать 25 объектов, в т.ч. 12 объектов общеобразовательных учреждений (5 школ, 5 ДОУ и 2 ДО) на общую сумму 26,9 млн.руб. (бюджет РФ – 5,5 млн.руб., бюджет РТ – 11,4 млн.руб.).

|  |
| --- |
|  25 объектов:* Спорт - 3 объекта;
 |
| * Социальная защита - 3 объекта;
 |
| * Здравоохранение - 5 объектов;
 |
| * Культура - 2 объекта;
 |
| * Образование - 12 объектов (школы, ДОУ и учреждения дополнительного образования детей).
 |

Работы ведутся на 19 объектах, на 1 объекте работы завершены, выполнение СМР по программе составляет 49,13%.