## Ресурсная смета
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [9 empty] | _______________
" _____ " ________________ 2012 г. |  |  | Капитальный ремонт жилых домов в зоне гостеприимства Всемирной XXVII летней Универсиады 2013 года г. Казань | [6 empty] | "______ " _______________2012 г.
|  |  | , |  | (наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
Смена шиферной кровли на окрашенный профлист(сложная кровля) (на 1 м2)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Дефектная ведомость объемов работ
|  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________1,420 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________0,344 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________3,962 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 июня 2012 г. (Постановление КМ РТ № 572 от 20.07.2011 г.)
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Т/з осн. раб. | Т/з мех.
|  |  |  | на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе
[8 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Кровля. Общая площадь кровли 1603,25 м2. (Расчет на 100 м2)
1 | ГЭСНр58-17-3 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов НР (1745,54 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (1278,43 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 100 м2 покрытия кровли |  | 1 1603,25/100/1603,25*100 | 1972.47 | 1972.47 | 1966.81 | 5.66 |  |  | 24.39
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 2) | чел.час | 24.39 | 24.39 | 80.64 | 1966.81 | 1966.81
| 1. 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.63 | 0.63 | 8.99 | 5.66 |  | 5.66
| 2. 509-9900 | Строительный мусор | т | 1.45 | 1.45
2 | ГЭСН46-04-008-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов НР (1447,87 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (827,36 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 покрытия |  | 1,189147 19,065/1603,25*100 | 1312.18 | 1560.37 | 1378.93 | 181.44 |  |  | 17.1
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 2) | чел.час | 14.38 | 17.1 | 80.64 | 1378.94 | 1378.94
| 1. 030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН(2 т) | маш.-ч | 6.22 | 7.4 | 24.53 | 181.52 |  | 181.52
3 | ГЭСН09-03-029-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Демонтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 НР (121,5 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (102,13 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 т конструкций |  | 0,051645 138*6/1000/1603,25*100 | 4801.11 | 247.95 | 113.93 | 134.02 | 26.94 |  | 1.17 | 0.2
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,8) | чел.час | 22.659 | 1.17 | 97.36 | 113.91 | 113.91
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 3.948 | 0.2
| 1. 020403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | 0.049
| 2. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.084 |  | 631.5
| 3. 021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т | маш.-ч | 3.815 | 0.2 | 503.46 | 100.69 |  | 100.69 | 26.76
| 4. 030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.-ч | 0.672 | 0.03 | 12.86 | 0.39 |  | 0.39
| 5. 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.176 | 0.06 | 4.93 | 0.3 |  | 0.3
| 6. 041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 6.734 | 0.35 | 77.33 | 27.07 |  | 27.07
| 7. 041400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С | маш.-ч | 0.273 | 0.01 | 40.88 | 0.41 |  | 0.41
| 8. 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0.203 | 0.01 | 9.17 | 0.09 |  | 0.09
| 9. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.133 | 0.01 | 549.55 | 5.5 |  | 5.5
| 10. 101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т
| 11. 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3
| 12. 101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т |  |  | 22981.76
| 13. 101-1019 | Швеллеры №40 из стали марки Ст0 | т
| 14. 101-1515 | Электроды диаметром 4 мм Э46 | т
Н | 15. 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т |  |  | 63094.18
| 16. 101-1805 | Гвозди строительные | т |  |  | 37275.06
| 17. 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг
| 18. 101-2467 | Растворитель марки Р-4 | т
| 19. 102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3
| 20. 113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т
| 21. 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т
| 22. 201-9002 | Конструкции стальные | т
| 23. 508-0097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2 , диаметром 5,5 мм | 10 м
4 | ГЭСНр58-19-3 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Смена свесов карнизных НР (1152,76 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (844,27 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 100 м покрытия |  | 0,151318 2,426/1603,25*100 | 12178.34 | 1842.8 | 1295.11 | 14.89 | 3.77 | 532.8 | 15.32 | 0.04
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,5) | чел.час | 101.24 | 15.32 | 84.54 | 1295.15 | 1295.15
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.25 | 0.04
| 1. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.25 | 0.04 | 173.68 | 6.95 |  | 6.95 | 3.98
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.1 | 0.02 | 549.55 | 10.99 |  | 10.99
| 3. 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0.116 | 0.0176 | 28220.5 | 496.68 |  |  |  | 496.68
| 4. 101-0794 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром 2,6 мм | т | 0.006 | 0.0009 | 35044.77 | 31.54 |  |  |  | 31.54
| 5. 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.0002 | 37275.06 | 7.46 |  |  |  | 7.46
| 6. 101-9351 | Сталь листовая оцинкованная | т | 0.294 | 0.0445
| 7. 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.594 | 0.0899
5 | ТСЦ-101-3414 Ред.2009г. с Изм.вып.1 | Лист гладкий RANNILA, полиэстер | м2 |  | 18,914705 303,25/1603,25*100 | 226.93 | 4292.31 |  |  |  | 4292.31
6 | ГЭСНр58-19-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Смена настенных желобов НР (1335,85 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (978,37 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 100 м покрытия |  | 0,151318 2,426/1603,25*100 | 13548.3 | 2050.1 | 1502.47 | 10.55 | 2.71 | 537.08 | 17.77 | 0.03
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,5) | чел.час | 117.45 | 17.77 | 84.54 | 1502.28 | 1502.28
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.18 | 0.03
| 1. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.18 | 0.03 | 173.68 | 5.21 |  | 5.21 | 2.99
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.07 | 0.01 | 549.55 | 5.5 |  | 5.5
| 3. 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0.117 | 0.0177 | 28220.5 | 499.5 |  |  |  | 499.5
| 4. 101-0794 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром 2,6 мм | т | 0.006 | 0.0009 | 35044.77 | 31.54 |  |  |  | 31.54
| 5. 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.0002 | 37275.06 | 7.46 |  |  |  | 7.46
| 6. 101-9351 | Сталь листовая оцинкованная | т | 0.298 | 0.0451
| 7. 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.358 | 0.0542
7 | ТСЦ-101-3414 Ред.2009г. с Изм.вып.1 | Лист гладкий RANNILA, полиэстер | м2 |  | 18,914705 303,25/1603,25*100 | 226.93 | 4292.31 |  |  |  | 4292.31
8 | ГЭСНр58-14-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Смена покрытия кровли средней сложности из листовой стали: без настенных желобов и свесов НР (2227,25 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (1631,22 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 100 м2 покрытия |  | 0,189147 3,0325/1603,25*100 | 15262.08 | 2886.78 | 2470.95 | 126.59 | 38.62 | 289.24 | 26.28 | 0.39
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,5) | чел.час | 138.96 | 26.28 | 94.01 | 2470.58 | 2470.58
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 2.05 | 0.39
| 1. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 2.05 | 0.39 | 173.68 | 67.74 |  | 67.74 | 38.84
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.57 | 0.11 | 549.55 | 60.45 |  | 60.45
| 3. 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0.052 | 0.0098 | 28220.5 | 276.56 |  |  |  | 276.56
| 4. 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0012 | 0.0002 | 37275.06 | 7.46 |  |  |  | 7.46
| 5. 101-1847 | Замазка защитная | кг | 0.9 | 0.1702 | 18.85 | 3.21 |  |  |  | 3.21
Н | 6. 101-9351 | Сталь листовая оцинкованная | т
9 | ТСЦ-101-3414 Ред.2009г. с Изм.вып.1 | Лист гладкий RANNILA, полиэстер | м2 |  | 18,914705 303,25/1603,25*100 | 226.93 | 4292.31 |  |  |  | 4292.31
10 | ГЭСН09-05-006-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Резка стального профилированного настила КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (369,39 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (310,5 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 м реза |  | 11,788554 189/1603,25*100 | 39.64 | 467.3 | 428.28 | 39.02 |  |  | 4.6
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,4) | чел.час | 0.391 | 4.61 | 92.9 | 428.27 | 428.27
| 1. 330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0.3875 | 4.57 | 8.55 | 39.07 |  | 39.07
11 | ГЭСН12-01-023-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: сложная кровля КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (4020,37 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1922,79 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 кровли |  | 0,810853 13/1603,25*100 | 6975.69 | 5656.26 | 3398.65 | 664.16 | 97.33 | 1593.45 | 44.04 | 0.8
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,1) | чел.час | 54.3145 | 44.04 | 77.17 | 3398.57 | 3398.57
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.9875 | 0.8
| 1. 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.625 | 0.51 | 465.14 | 237.22 |  | 237.22 | 58.37
| 2. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.3625 | 0.29 | 631.5 | 183.14 |  | 183.14 | 38.8
| 3. 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 3.0125 | 2.44 | 8.19 | 19.98 |  | 19.98
| 4. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.5 | 0.41 | 549.55 | 225.32 |  | 225.32
| 5. 101-1845 | Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм | шт. | 915 | 741.9 | 0.78 | 578.68 |  |  |  | 578.68
| 6. 101-1998 | Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм) | м | 45 | 36.49 | 27.81 | 1014.79 |  |  |  | 1014.79
| 7. 101-9495 | Металлочерепица | м2 | 140 | 113.5
Н | 8. 101-9496 | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: разжелобки, коньки, ендовы, карнизные и торцевые планки, заглушки и т.д. | шт.
12 | Письмо РИТЦ №357 от 27.05.10 | Профилированный лист с полимерным покрытием НС-35х1000-А,В тол.0,7мм | м2 |  | 85,13956 1365/1603,25*100 | 303.1 | 25805.8 |  |  |  | 25805.8
13 | ТСЦ-101-3414 Ред.2009г. с Изм.вып.1 | Лист гладкий RANNILA, полиэстер | м2 |  | 1,559333 25/1603,25*100 | 226.93 | 353.86 |  |  |  | 353.86
14 | ГЭСН10-01-010-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка элементов каркаса: из брусьев под конек КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (130,93 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (62,56 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 м3 древесины в конструкции |  | 0,05177 0,83/1603,25*100 | 8468.11 | 438.39 | 116.38 | 13.48 |  | 308.53 | 1.34
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,8) | чел.час | 25.875 | 1.34 | 86.88 | 116.42 | 116.42
| 1. 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0.23 | 0.01 | 8.19 | 0.08 |  | 0.08
| 2. 331601 | Пила с карбюраторным двигателем | маш.-ч | 0.33 | 0.02 | 25.8 | 0.52 |  | 0.52
| 3. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.36 | 0.02 | 549.55 | 10.99 |  | 10.99
| 4. 101-0783 | Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг | т | 0.0031 | 0.0002 | 28220.5 | 5.64 |  |  |  | 5.64
| 5. 101-1591 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0.0026 | 0.0001 | 4355.72 | 0.44 |  |  |  | 0.44
| 6. 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.0075 | 0.0004 | 63094.18 | 25.24 |  |  |  | 25.24
| 7. 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 1.45 | 0.0751 | 17.74 | 1.33 |  |  |  | 1.33
| 8. 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.003 | 0.0002 | 37275.06 | 7.46 |  |  |  | 7.46
| 9. 102-0028 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта | м3 | 0.93 | 0.0481 | 4916.74 | 236.5 |  |  |  | 236.5
| 10. 102-0060 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3 | 0.12 | 0.0062 | 4719.95 | 29.26 |  |  |  | 29.26
| 11. 102-0077 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0.01 | 0.0005 | 2676.55 | 1.34 |  |  |  | 1.34
| 12. 113-1777 | Паста антисептическая | т | 0.003 | 0.0002 | 28101.75 | 5.62 |  |  |  | 5.62
15 | ГЭСН12-01-010-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство коньковой щели КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (455,19 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (217,7 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 покрытия |  | 0,03443 0,552/1603,25*100 | 41426.03 | 1426.3 | 394.82 | 5.66 | 0.99 | 1025.82 | 4.46 | 0.01
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3) | чел.час | 129.6625 | 4.46 | 88.44 | 394.44 | 394.44
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.25 | 0.01
| 1. 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.2 | 0.01 | 465.14 | 4.65 |  | 4.65 | 1.14
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.07 |  | 549.55
| 3. 101-0195 | Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм | т | 0.004 | 0.0001 | 46750.19 | 4.68 |  |  |  | 4.68
| 4. 101-0795 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0.012 | 0.0004 | 27982.15 | 11.19 |  |  |  | 11.19
| 5. 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | т | 0.782 | 0.0269 | 37431.6 | 1006.91 |  |  |  | 1006.91
16 | ГЭСНр58-4-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка парапетных решеток НР (161,83 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (118,52 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 100 м парапетных решеток |  | 0,151318 2,426/1603,25*100 | 1213.56 | 183.63 | 182.34 | 1.29 |  |  | 2.24
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,1) | чел.час | 14.8 | 2.24 | 81.42 | 182.38 | 182.38
| 1. 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.95 | 0.14 | 8.99 | 1.26 |  | 1.26
| 2. 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.8 | 0.1211
17 | ГЭСН12-01-012-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Ограждение кровель перилами КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (130,19 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (62,26 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м ограждения |  | 0,151318 2,426/1603,25*100 | 1137.43 | 172.11 | 106.53 | 57.32 | 6.68 | 8.26 | 1.16 | 0.05
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,3) | чел.час | 7.6705 | 1.16 | 91.78 | 106.46 | 106.46
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.3625 | 0.05
| 1. 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.225 | 0.03 | 465.14 | 13.95 |  | 13.95 | 3.43
| 2. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.1375 | 0.02 | 631.5 | 12.63 |  | 12.63 | 2.68
| 3. 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2.3625 | 0.36 | 38.58 | 13.89 |  | 13.89
| 4. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.175 | 0.03 | 549.55 | 16.49 |  | 16.49
| 5. 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0.0005 | 0.0001 | 33721.86 | 3.37 |  |  |  | 3.37
| 6. 101-1851 | Резина прессованная | кг | 0.52 | 0.0787 | 72.58 | 5.71 |  |  |  | 5.71
| 7. 201-9296 | Конструкции стальные перил | т | 0.3 | 0.0454
18 | ТСЦ-201-8052 Ред.2009г. с Изм.вып.1 | Конструкции стальные перил | т |  | 0.0454 | 41106.34 | 1866.23 |  |  |  | 1866.23
19 | ГЭСН15-04-030-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (681,06 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (314,99 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,090791 1,4556/1603,25*100 | 8826.77 | 801.39 | 680.95 | 2.07 | 0.11 | 118.37 | 7.42
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,3) | чел.час | 81.719 | 7.42 | 91.78 | 681.01 | 681.01
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.0125
| 1. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.0125 |  | 173.68
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.0375 |  | 549.55
| 3. 101-1757 | Ветошь | кг | 0.3 | 0.0272 | 21.56 | 0.59 |  |  |  | 0.59
| 4. 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 2.7 | 0.2451 | 114.81 | 28.14 |  |  |  | 28.14
З | 5. 101-0456 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая | т | 0.0246 | 0.0022 | 40136.32 | 88.3 |  |  |  | 88.3
Уд | 6. 101-9840 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0.0246 | 0.0022
20 | ГЭСНр58-10-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек НР (1500,82 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (1099,19 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 100 м |  | 0,215812 3,46/1603,25*100 | 7891.23 | 1703.02 | 1691.06 | 9.49 |  | 2.47 | 19.12
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3) | чел.час | 88.6 | 19.12 | 88.44 | 1690.97 | 1690.97
| 1. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.08 | 0.02 | 549.55 | 10.99 |  | 10.99
З | 2. 101-0797 | Проволока катанная | т | 0.0005 | 0.0001 | 22981.76 | 2.3 |  |  |  | 2.3
Уд | 3. 101-9344 | Проволока катанная | т | 0.0005 | 0.0001
| 4. 103-9001 | Трубы | м | 114.5 | 24.71
21 | ТСЦ-201-1101 Ред.2009г. с Изм.вып.1 | Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140 | м |  | 24,712303 396,2/1603,25*100 | 181.42 | 4483.31 |  |  |  | 4483.31
22 | ГЭСНр58-10-4 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Смена: колен водосточных труб с люлек НР (1063,55 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (778,94 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 100 шт. |  | 0,101045 1,62/1603,25*100 | 11912.95 | 1203.74 | 1198.37 | 4.44 |  | 0.93 | 13.55
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3) | чел.час | 134.1 | 13.55 | 88.44 | 1198.36 | 1198.36
| 1. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.08 | 0.01 | 549.55 | 5.5 |  | 5.5
| 2. 101-9052 | Изделия для водосточных труб | шт. | 100 | 10.1
З | 3. 101-0797 | Проволока катанная | т | 0.0004 |  | 22981.76
Уд | 4. 101-9344 | Проволока катанная | т | 0.0004
23 | ТСЦ-201-1102 Ред.2009г. с Изм.вып.1 | Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140 | шт. |  | 10,104475 162/1603,25*100 | 163.76 | 1654.71 |  |  |  | 1654.71
24 | ГЭСНр58-10-5 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Смена: отливов (отметов) водосточных труб НР (51,99 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (38,08 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 100 шт. |  | 0,012475 0,2/1603,25*100 | 4749.31 | 59.25 | 58.58 | 0.55 |  | 0.12 | 0.66
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3) | чел.час | 53.1 | 0.66 | 88.44 | 58.37 | 58.37
| 1. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.08 |  | 549.55
| 2. 101-9052 | Изделия для водосточных труб | шт. | 100 | 1.248
З | 3. 101-0797 | Проволока катанная | т | 0.0004 |  | 22981.76
Уд | 4. 101-9344 | Проволока катанная | т | 0.0004
25 | ТСЦ-201-1103 Ред.2009г. с Изм.вып.1 | Отливы (отметы) из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм диаметром 140 мм | шт. |  | 1,247466 20/1603,25*100 | 99.63 | 124.29 |  |  |  | 124.29
26 | ГЭСНр58-10-7 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Смена: воронок водосточных труб с люлек НР (117,21 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (85,84 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 100 шт. |  | 0,012475 0,2/1603,25*100 | 10639.42 | 132.73 | 132.06 | 0.55 |  | 0.12 | 1.49
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3) | чел.час | 119.7 | 1.49 | 88.44 | 131.78 | 131.78
| 1. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.08 |  | 549.55
| 2. 101-9052 | Изделия для водосточных труб | шт. | 100 | 1.248
З | 3. 101-0797 | Проволока катанная | т | 0.0004 |  | 22981.76
Уд | 4. 101-9344 | Проволока катанная | т | 0.0004
27 | ТСЦ-301-1104 Ред.2009г. с Изм.вып.1 | Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0,55 диаметром 215 мм | шт. |  | 1,247466 20/1603,25*100 | 183.94 | 229.46 |  |  |  | 229.46
28 | ГЭСНр58-22-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах НР (479,39 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (351,1 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 100 шт. |  | 0,169032 2,71/1603,25*100 | 5811.42 | 982.32 | 540.16 | 0.93 |  | 441.23 | 6.39
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,5) | чел.час | 37.8 | 6.39 | 84.54 | 540.21 | 540.21
| 1. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 |  | 549.55
| 2. 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0.092 | 0.0156 | 28220.5 | 440.24 |  |  |  | 440.24
| 3. 101-0794 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром 2,6 мм | т | 0.0004 | 0.0001 | 35044.77 | 3.5 |  |  |  | 3.5
| 4. 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.01 | 0.0017
29 | ГЭСНр58-2-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных НР (112,6 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (82,47 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 100 окон |  | 0,00499 0,08/1603,25*100 | 25479.3 | 127.14 | 126.87 | 0.27 |  |  | 1.54
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,2) | чел.час | 309.3 | 1.54 | 82.2 | 126.59 | 126.59
| 1. 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 6.1 | 0.03 | 8.99 | 0.27 |  | 0.27
| 2. 509-9900 | Строительный мусор | т | 5.6 | 0.0279
30 | ГЭСН10-01-003-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство слуховых окон КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (486,08 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (232,24 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 слуховое окно |  | 0,623733 10/1603,25*100 | 1527.77 | 952.92 | 420.59 | 101.89 | 11.48 | 430.44 | 4.75 | 0.09
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3) | чел.час | 7.6245 | 4.76 | 88.44 | 420.97 | 420.97
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.1375 | 0.09
| 1. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.11 | 0.07 | 631.5 | 44.21 |  | 44.21 | 9.36
| 2. 331531 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0.16 | 0.1 | 4.72 | 0.47 |  | 0.47
| 3. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.11 | 0.07 | 549.55 | 38.47 |  | 38.47
| 4. 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0014 | 0.0009 | 37275.06 | 33.55 |  |  |  | 33.55
Н | 5. 101-9084 | Приборы оконные | компл.
| 6. 102-0010 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см, II сорта | м3 | 0.06 | 0.0374 | 1540.17 | 57.6 |  |  |  | 57.6
| 7. 102-0049 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, III сорта | м3 | 0.06 | 0.0374 | 3322.26 | 124.25 |  |  |  | 124.25
| 8. 102-0061 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.1 | 0.0624 | 3461.74 | 216.01 |  |  |  | 216.01
Уд | 9. 203-9053 | Переплеты оконные для жилых зданий | м2 | 0.5 | 0.3119
31 | ТСЦ-203-0177 Ред.2009г. с Изм.вып.1 | Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2 | м2 |  | 0,311867 5/1603,25*100 | 1623.23 | 506.23 |  |  |  | 506.23
32 | ГЭСН10-01-044-12 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Обивка оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (136,29 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (65,11 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 проемов |  | 0,015593 0,25/1603,25*100 | 35740.45 | 557.3 | 120.96 | 2.04 | 0.18 | 434.3 | 1.43
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,5) | чел.час | 91.7585 | 1.43 | 84.54 | 120.89 | 120.89
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.0875
| 1. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.07 |  | 631.5
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.11 |  | 549.55
| 3. 101-0195 | Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм | т | 0.0012 |  | 46750.19
| 4. 101-1706 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм | т | 0.72 | 0.0112 | 38605.9 | 432.39 |  |  |  | 432.39
33 | ГЭСН15-04-025-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений оконных проемов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (58,32 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (26,97 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,003892 0,0624/1603,25*100 | 17328.47 | 67.44 | 58.32 | 0.25 |  | 8.87 | 0.62
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,5) | чел.час | 159.39 | 0.62 | 94.01 | 58.29 | 58.29
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.0125
| 1. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 |  | 173.68
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.09 |  | 549.55
| 3. 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 8.4 | 0.0327 | 119.15 | 3.9 |  |  |  | 3.9
| 4. 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0.039 | 0.0002 | 6983.08 | 1.4 |  |  |  | 1.4
| 5. 101-1757 | Ветошь | кг | 0.31 | 0.0012 | 21.56 | 0.03 |  |  |  | 0.03
| 6. 101-1824 | Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной) | т | 0.0021 |  | 33234.41
З | 7. 101-0420 | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила литопонные МА-25масляные готовые к применению | т | 0.0254 | 0.0001 | 36556.18 | 3.66 |  |  |  | 3.66
Уд | 8. 101-9840 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0.0254 | 0.0001
| 9. 409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0024 |  | 229.73
34 | ГЭСН46-04-012-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных НР (17,88 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (10,21 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 |  | 0,001796 0,0288/1603,25*100 | 10047.78 | 18.05 | 15.64 | 2.41 | 1.38 |  | 0.19 | 0.01
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,4) | чел.час | 103.91 | 0.19 | 83.76 | 15.91 | 15.91
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 7.74 | 0.01
| 1. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 7.74 | 0.01 | 173.68 | 1.74 |  | 1.74 | 1
35 | ГЭСН09-04-012-01 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (1,68 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1,41 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 м2 проема |  | 0,006861 0,11/1603,25*100 | 435.19 | 2.99 | 1.94 | 0.96 |  | 0.09 | 0.02
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 4,2) | чел.час | 2.76 | 0.02 | 102.56 | 2.05 | 2.05
| 1. 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.5 |  | 38.58
| 2. 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0.15 |  | 9.17
| 3. 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 0.2375 |  | 7.92
| 4. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.2125 |  | 549.55
| 5. 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0.0001
| 6. 101-1921 | Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л | шт. | 0.1 | 0.0007 | 128.16 | 0.09 |  |  |  | 0.09
Н | 7. 101-9411 | Скобяные изделия | компл. |  |  | 166.93
| 8. 203-9066 | Блоки дверные металлические | м2 | 1 | 0.0069
| 9. 204-0062 | Детали закладные и накладные изготовленные: без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно | т | 0.003
36 | Письмо ОАО "РИТЦ" от 11.06.2010 №616 | Дверь металлческая | м2 |  | 0,174645 2,8/1603,25*100 | 4334.51 | 757 |  |  |  | 757
37 | ГЭСН46-02-009-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков деревянных( дымоходы и вентканалы на чердаке) НР (96,35 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (55,06 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 |  | 0,038547 0,618/1603,25*100 | 2380.49 | 91.76 | 91.76 |  |  |  | 1.14
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 2) | чел.час | 29.52 | 1.14 | 80.64 | 91.93 | 91.93
38 | ГЭСНр61-30-7 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Замена основания под штукатурку из драни с изоляционным слоем: стен площадью до 10 м2 НР (52,02 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (31,06 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ | 100 м2 поверхности |  | 0,013098 0,21/1603,25*100 | 7864.7 | 103.01 | 62.11 | 1.46 |  | 39.44 | 0.77
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 2) | чел.час | 58.8 | 0.77 | 80.64 | 62.09 | 62.09
| 1. 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.2 |  | 8.99
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.2 |  | 549.55
| 3. 101-0162 | Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм | т | 0.0044 | 0.0001 | 50513.89 | 5.05 |  |  |  | 5.05
| 4. 102-0308 | Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм | 1000 шт. | 2.64 | 0.0346 | 357.63 | 12.37 |  |  |  | 12.37
З | 5. 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 104 | 1.362 | 17.74 | 24.16 |  |  |  | 24.16
Уд | 6. 104-9290 | Материалы изоляционные | м2 | 104 | 1.362
39 | ГЭСН15-02-015-07 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная: по дереву стен КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (385,38 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (178,24 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  | 0,038547 0,618/1603,25*100 | 17869.39 | 688.81 | 355.46 | 46.38 | 29.92 | 286.97 | 3.65 | 0.3
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,8) | чел.час | 94.714 | 3.65 | 97.36 | 355.36 | 355.36
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 7.8375 | 0.3
| 1. 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.4 | 0.02 | 399.08 | 7.98 |  | 7.98 | 1.77
| 2. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.475 | 0.02 | 173.68 | 3.47 |  | 3.47 | 1.99
| 3. 111500 | Растворонасосы 1 м3/ч | маш.-ч | 6.9625 | 0.27 | 138.04 | 37.27 |  | 37.27 | 26.89
| 4. 101-0162 | Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм | т | 0.0008 |  | 50513.89
| 5. 101-0874 | Сетка тканая с квадратными ячейками №05 без покрытия | м2 | 5.28 | 0.2035 | 103.84 | 21.13 |  |  |  | 21.13
| 6. 102-0083 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0.111 | 0.0043 | 3655.94 | 15.72 |  |  |  | 15.72
| 7. 102-0308 | Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм | 1000 шт. | 0.4 | 0.0154 | 357.63 | 5.51 |  |  |  | 5.51
| 8. 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0.23 | 0.0089 | 2193.25 | 19.52 |  |  |  | 19.52
| 9. 402-0086 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 | м3 | 1.75 | 0.0675 | 2244.31 | 151.49 |  |  |  | 151.49
| 10. 405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка Г3 | т | 0.85 | 0.0328 | 2207.36 | 72.4 |  |  |  | 72.4
40 | ГЭСН15-04-002-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (204,45 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (94,56 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,205695 3,2978/1603,25*100 | 1120.77 | 230.54 | 204.18 | 3.27 | 0.26 | 23.09 | 2.41
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,5) | чел.час | 11.7415 | 2.42 | 84.54 | 204.59 | 204.59
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.0125
| 1. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.0125 |  | 173.68
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.025 | 0.01 | 549.55 | 5.5 |  | 5.5
| 3. 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.0001 |  | 119.15
| 4. 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0.0016 | 0.0003 | 9879.17 | 2.96 |  |  |  | 2.96
| 5. 101-1757 | Ветошь | кг | 0.01 | 0.0021 | 21.56 | 0.05 |  |  |  | 0.05
| 6. 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0.0005 | 0.0001 | 19746.78 | 1.97 |  |  |  | 1.97
| 7. 405-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0.017 | 0.0035 | 5072.9 | 17.76 |  |  |  | 17.76
| 8. 409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0004 | 0.0001 | 229.73 | 0.02 |  |  |  | 0.02
41 | ГЭСНр62-1-4 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Окраска известковыми составами: по штукатурке НР (120,43 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (70,84 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) |  | 0,116245 1,8637/1603,25*100 | 1392.19 | 161.84 | 140.53 | 3.94 | 1.16 | 17.37 | 1.66 | 0.01
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,5) | чел.час | 14.3 | 1.66 | 84.54 | 140.34 | 140.34
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.1 | 0.01
| 1. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.1 | 0.01 | 173.68 | 1.74 |  | 1.74 | 1
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.03 |  | 549.55
| 3. 101-0488 | Купорос медный марки А | т | 0.0005 | 0.0001 | 62971.42 | 6.3 |  |  |  | 6.3
| 4. 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.08 | 0.0093 | 119.15 | 1.11 |  |  |  | 1.11
| 5. 101-1757 | Ветошь | кг | 0.01 | 0.0012 | 21.56 | 0.03 |  |  |  | 0.03
| 6. 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0.0005 | 0.0001 | 19746.78 | 1.97 |  |  |  | 1.97
| 7. 405-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0.019 | 0.0022 | 5072.9 | 11.16 |  |  |  | 11.16
| 8. 409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0004 |  | 229.73
| 9. 411-0001 | Вода | м3 | 0.124 | 0.0144 | 14.69 | 0.21 |  |  |  | 0.21
42 | ГЭСНр53-16-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Ремонт кирпичной кладки стен парапетов отдельными местами НР (543,9 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (417,24 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ | 1 м3 кладки |  | 0,199595 3,2/1603,25*100 | 6425.66 | 1282.53 | 586.14 | 33.18 | 9.91 | 663.21 | 7.06 | 0.09
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,3) | чел.час | 35.39 | 7.06 | 82.98 | 585.84 | 585.84
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.43 | 0.09
| 1. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.2 | 0.04 | 631.5 | 25.26 |  | 25.26 | 5.35
| 2. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.23 | 0.05 | 173.68 | 8.68 |  | 8.68 | 4.98
З | 3. 402-0013 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50 | м3 | 0.253 | 0.0505 | 2269.84 | 114.63 |  |  |  | 114.63
Уд | 4. 402-9078 | Раствор цементно-известковый М50 | м3 | 0.253 | 0.0505
З | 5. 404-0005 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 | 1000 шт. | 0.402 | 0.0802 | 6835.39 | 548.2 |  |  |  | 548.2
Уд | 6. 404-9001 | Кирпич | 1000 шт. | 0.402 | 0.0802
| 7. 411-0001 | Вода | м3 | 0.044 | 0.0088 | 14.69 | 0.13 |  |  |  | 0.13
43 | ГЭСНр61-10-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм НР (716,23 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (427,6 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ | 100 м2 отремонтированной поверхности |  | 0,04673 0,7492/1603,25*100 | 23137.5 | 1081.22 | 855.2 | 0.3 |  | 225.72 | 9.43
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,2) | чел.час | 201.84 | 9.43 | 90.67 | 855.02 | 855.02
| 1. 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.71 | 0.03 | 8.99 | 0.27 |  | 0.27
| 2. 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 2.2 | 0.1028 | 2193.25 | 225.47 |  |  |  | 225.47
| 3. 411-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.0164 | 14.69 | 0.24 |  |  |  | 0.24
| 4. 509-9900 | Строительный мусор | т | 4.84 | 0.2262
44 | ГЭСНр62-25-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов НР (13,15 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (7,74 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ | 100 м2 обработанной поверхности |  | 0,04673 0,7492/1603,25*100 | 1999.42 | 93.43 | 15.47 | 5.67 |  | 72.29 | 0.2
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,1) | чел.час | 4.29 | 0.2 | 77.17 | 15.43 | 15.43
| 1. 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.1 |  | 8.99
| 2. 050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин | маш.-ч | 1.71 | 0.08 | 19.31 | 1.54 |  | 1.54
| 3. 340201 | Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт | маш.-ч | 3.42 | 0.16 | 23.97 | 3.84 |  | 3.84
| 4. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 |  | 549.55
| 5. 113-0032 | Грунтовка ХС-04 коричневая | т | 0.0161 | 0.0008 | 96084.55 | 76.87 |  |  |  | 76.87
45 | ГЭСНр62-26-4 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов НР (44,72 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (26,3 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,04673 0,7492/1603,25*100 | 1652.58 | 77.23 | 52.61 | 21.56 |  | 3.06 | 0.68
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,1) | чел.час | 14.59 | 0.68 | 77.17 | 52.48 | 52.48
| 1. 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.1 |  | 8.99
| 2. 050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин | маш.-ч | 6.03 | 0.28 | 19.31 | 5.41 |  | 5.41
| 3. 340201 | Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт | маш.-ч | 12.06 | 0.56 | 23.97 | 13.42 |  | 13.42
| 4. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.1 |  | 549.55
| 5. 101-1292 | Уайт-спирит | т | 0.0016 | 0.0001 | 35278.93 | 3.53 |  |  |  | 3.53
| 6. 101-1757 | Ветошь | кг | 0.41 | 0.0192 | 21.56 | 0.41 |  |  |  | 0.41
| 7. 101-9843 | Краски перхлорвиниловые | т | 0.0538 | 0.0025
46 | ГЭСНр60-7-5 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 25 % в один канал НР (33,63 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (25,48 руб.): 50%=63%*0.8 от ФОТ | 100 м труб |  | 0,000811 0,013/1603,25*100 | 61410.67 | 49.8 | 40.56 | 0.58 | 0.2 | 8.66 | 0.46
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3) | чел.час | 565.48 | 0.46 | 88.44 | 40.68 | 40.68
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 2.29
| 1. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.69 |  | 631.5
| 2. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1.6 |  | 173.68
| 3. 402-0012 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25 | м3 | 5 | 0.0041 | 2136.61 | 8.76 |  |  |  | 8.76
Н | 4. 404-9001 | Кирпич | 1000 шт.
| 5. 411-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 0.0002 | 14.69
| 6. 509-9900 | Строительный мусор | т | 12.34 | 0.01
47 | ТСЦ-404-0007 Ред.2009г. с Изм.вып.1 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 | 1000 шт. |  | 0,000624 10/1000/1603,25*100 | 7536.71 | 4.7 |  |  |  | 4.7
48 | ГЭСНр60-7-6 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | На каждый следующий канал добавлять к норме 60-7-5 НР (1770,13 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (1341,01 руб.): 50%=63%*0.8 от ФОТ | 100 м труб |  | 0,075409 1,209/1603,25*100 | 34387.26 | 2593.11 | 2137.14 | 24.06 | 8.46 | 431.91 | 24.16 | 0.08
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3) | чел.час | 320.45 | 24.16 | 88.44 | 2136.71 | 2136.71
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 1.02 | 0.08
| 1. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.31 | 0.02 | 631.5 | 12.63 |  | 12.63 | 2.68
| 2. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.71 | 0.05 | 173.68 | 8.68 |  | 8.68 | 4.98
| 3. 402-0012 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25 | м3 | 2.68 | 0.2021 | 2136.61 | 431.81 |  |  |  | 431.81
Н | 4. 404-9001 | Кирпич | 1000 шт.
| 5. 411-0001 | Вода | м3 | 0.1 | 0.0075 | 14.69 | 0.11 |  |  |  | 0.11
| 6. 509-9900 | Строительный мусор | т | 5.37 | 0.4049
49 | ТСЦ-404-0007 Ред.2009г. с Изм.вып.1 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 | 1000 шт. |  | 0,058007 930/1000/1603,25*100 | 7536.71 | 437.18 |  |  |  | 437.18
50 | ГЭСНр58-21-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал НР (940,08 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (688,51 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 10 шт. |  | 0,673632 (0,8+10)/1603,25*100 | 4246.57 | 2860.63 | 1059.25 | 11.11 |  | 1790.27 | 12.53
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,5) | чел.час | 18.6 | 12.53 | 84.54 | 1059.29 | 1059.29
| 1. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.02 | 549.55 | 10.99 |  | 10.99
З | 2. 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | т | 0.071 | 0.0478 | 37431.6 | 1789.23 |  |  |  | 1789.23
Уд | 3. 101-9351 | Сталь листовая оцинкованная | т | 0.071 | 0.0478
| 4. 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.052 | 0.035
51 | ГЭСНр58-21-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | На каждый следующий канал добавлять к норме 58-21-1 НР (209,28 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (153,28 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 10 шт. |  | 0,53641 8,6/1603,25*100 | 445.11 | 238.76 | 235.81 | 2.95 |  |  | 2.79
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,5) | чел.час | 5.2 | 2.79 | 84.54 | 235.87 | 235.87
| 1. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.01 | 549.55 | 5.5 |  | 5.5
З | 2. 101-9351 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | т | 0.021 | 0.0113
Уд | 3. 101-9351 | Сталь листовая оцинкованная | т | 0.021 | 0.0113
| 4. 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.015 | 0.008
52 | ГЭСНр61-31-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Оштукатуривание поверхности дымовых труб НР (1205,66 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (719,8 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ | 100 м2 поверхности |  | 0,113838 1,8251/1603,25*100 | 16652.69 | 1895.71 | 1439.59 | 1.13 |  | 454.99 | 14.96
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,7) | чел.час | 131.4 | 14.96 | 96.24 | 1439.75 | 1439.75
| 1. 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 1.1 | 0.13 | 8.99 | 1.17 |  | 1.17
| 2. 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1.82 | 0.2072 | 2193.25 | 454.44 |  |  |  | 454.44
| 3. 411-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.0398 | 14.69 | 0.58 |  |  |  | 0.58
53 | ГЭСНр62-25-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов НР (32,03 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (18,84 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ | 100 м2 обработанной поверхности |  | 0,113838 1,8251/1603,25*100 | 1999.42 | 227.61 | 37.69 | 13.82 |  | 176.1 | 0.49
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,1) | чел.час | 4.29 | 0.49 | 77.17 | 37.81 | 37.81
| 1. 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.1 | 0.01 | 8.99 | 0.09 |  | 0.09
| 2. 050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин | маш.-ч | 1.71 | 0.19 | 19.31 | 3.67 |  | 3.67
| 3. 340201 | Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт | маш.-ч | 3.42 | 0.39 | 23.97 | 9.35 |  | 9.35
| 4. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 |  | 549.55
| 5. 113-0032 | Грунтовка ХС-04 коричневая | т | 0.0161 | 0.0018 | 96084.55 | 172.95 |  |  |  | 172.95
54 | ГЭСНр62-26-4 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов НР (108,94 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (64,08 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,113838 1,8251/1603,25*100 | 1652.58 | 188.13 | 128.17 | 52.52 |  | 7.44 | 1.66
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,1) | чел.час | 14.59 | 1.66 | 77.17 | 128.1 | 128.1
| 1. 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.1 | 0.01 | 8.99 | 0.09 |  | 0.09
| 2. 050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин | маш.-ч | 6.03 | 0.69 | 19.31 | 13.32 |  | 13.32
| 3. 340201 | Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт | маш.-ч | 12.06 | 1.37 | 23.97 | 32.84 |  | 32.84
| 4. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.1 | 0.01 | 549.55 | 5.5 |  | 5.5
| 5. 101-1292 | Уайт-спирит | т | 0.0016 | 0.0002 | 35278.93 | 7.06 |  |  |  | 7.06
| 6. 101-1757 | Ветошь | кг | 0.41 | 0.0467 | 21.56 | 1.01 |  |  |  | 1.01
| 7. 101-9843 | Краски перхлорвиниловые | т | 0.0538 | 0.0061
55 | ГЭСНр58-23-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Устройство обделок вокруг выхода канализационных труб на крышу НР (605,21 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (443,25 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 1 место |  | 0,873226 14/1603,25*100 | 2315.55 | 2022 | 681.93 | 36.04 |  | 1304.03 | 7.71
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3) | чел.час | 8.83 | 7.71 | 88.44 | 681.87 | 681.87
| 1. 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.5 | 0.44 | 38.58 | 16.98 |  | 16.98
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.03 | 549.55 | 16.49 |  | 16.49
| 3. 101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.001 | 0.0009 | 35761.23 | 32.19 |  |  |  | 32.19
| 4. 101-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0.06 | 0.0524 | 15255.23 | 799.37 |  |  |  | 799.37
| 5. 101-0849 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная | кг | 0.11 | 0.0961 | 20.22 | 1.94 |  |  |  | 1.94
| 6. 101-0852 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-350б | м2 | 17.25 | 15.06 | 28.78 | 433.43 |  |  |  | 433.43
| 7. 101-1522 | Электроды диаметром 5 мм Э42А | т | 0.0005 | 0.0004 | 32719.69 | 13.09 |  |  |  | 13.09
| 8. 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 0.45 | 0.393 | 40.85 | 16.05 |  |  |  | 16.05
| 9. 101-1782 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0.052 | 0.0454 | 170.3 | 7.73 |  |  |  | 7.73
| 10. 101-9351 | Сталь листовая оцинкованная | т | 0.007 | 0.0061
| 11. 110-9518 | Гильзы стальные с фланцами | т | 0.015 | 0.0131
| 12. 401-9001 | Бетонные смеси готовые к употреблению | м3 | 0.032 | 0.0279
56 | Прайс-лист | Выход канализации 110мм | шт |  | 0,873226 14/1603,25*100 | 645.02 | 563.25 |  |  |  | 563.25
57 | ГЭСНр69-7-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Устройство: ходов на чердаке НР (195,52 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (118,5 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ | 100 п. м ходов |  | 0,135974 2,18/1603,25*100 | 5536.62 | 752.84 | 234.69 | 11.49 | 2.3 | 506.66 | 2.83 | 0.02
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,3) | чел.час | 20.8 | 2.83 | 82.98 | 234.83 | 234.83
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.17 | 0.02
| 1. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.17 | 0.02 | 173.68 | 3.47 |  | 3.47 | 1.99
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.1 | 0.01 | 549.55 | 5.5 |  | 5.5
| 3. 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.006 | 0.0008 | 37275.06 | 29.82 |  |  |  | 29.82
| 4. 102-0026 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта | м3 | 0.3 | 0.0408 | 2020.72 | 82.45 |  |  |  | 82.45
| 5. 102-0167 | Доски необрезные (береза, липа) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, III сорта | м3 | 2.14 | 0.291 | 1353.4 | 393.84 |  |  |  | 393.84
58 | ГЭСН10-01-052-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство:лестниц деревянных к слуховым окнам КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (590,2 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (281,99 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 м2 горизонтальной проекции |  | 1,122719 18/1603,25*100 | 1810.39 | 2032.56 | 524.62 | 46.27 |  | 1461.67 | 5.27
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 4) | чел.час | 4.692 | 5.27 | 99.59 | 524.84 | 524.84
| 1. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.075 | 0.08 | 549.55 | 43.96 |  | 43.96
| 2. 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0002 | 0.0003 | 37275.06 | 11.18 |  |  |  | 11.18
| 3. 102-0024 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | 0.03 | 0.0337 | 3679.54 | 124 |  |  |  | 124
| 4. 102-0032 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта | м3 | 0.02 | 0.0225 | 4935.33 | 111.04 |  |  |  | 111.04
| 5. 102-0052 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта | м3 | 0.01 | 0.0112 | 4508.76 | 50.5 |  |  |  | 50.5
| 6. 102-0060 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3 | 0.22 | 0.247 | 4719.95 | 1165.83 |  |  |  | 1165.83
59 | ФССЦпг01-01-01-043 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 НР 100% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 1 т груза |  | 3,382438 2,4289+0,953538 | 20.87 | 70.59 |  | 70.59
60 | ФССЦпг03-21-01-020 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза |  | 3,382438 2,4289+0,953538 | 101.2 | 342.3 |  | 342.3
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [6 empty] | 92260.11 | 27283.61 | 2108.55 | 242.4 | 62867.95 | 316.91 | 2.12
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 99504.95 | 34104.53 | 2532.47 | 303.03 | 62867.95 | 396.17 | 2.66
Накладные расходы | [6 empty] | 25872.83
Сметная прибыль | [6 empty] | 16606.03
Итоги по смете:
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 62167.77 |  |  |  |  | 189.73 | 0.58
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [6 empty] | 4542.45 |  |  |  |  | 23.04 | 0.01
Строительные металлические конструкции | [6 empty] | 28367.19 |  |  |  |  | 7.24 | 0.25
Кровли | [6 empty] | 17086.19 |  |  |  |  | 62.08 | 1.08
Деревянные конструкции | [6 empty] | 6809.34 |  |  |  |  | 15.99 | 0.11
Отделочные работы | [6 empty] | 4069.86 |  |  |  |  | 17.63 | 0.38
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 6822.25 |  |  |  |  | 31.45
Малярные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 1373.35 |  |  |  |  | 5.86 | 0.01
Стены (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 2398.51 |  |  |  |  | 8.83 | 0.11
Печные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 6805.61 |  |  |  |  | 30.78 | 0.1
Прочие ремонтно-строительные работы | [6 empty] | 1128.4 |  |  |  |  | 3.54 | 0.03
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках | [6 empty] | 70.59
Перевозка грузов автотранспортом | [6 empty] | 342.3
Итого | [6 empty] | 141983.81 |  |  |  |  | 396.17 | 2.66
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 62867.95
Машины и механизмы | [6 empty] | 2532.47
ФОТ | [6 empty] | 34407.56
Накладные расходы | [6 empty] | 25872.83
Сметная прибыль | [6 empty] | 16606.03
ВСЕГО по смете на 100 м2 | [6 empty] | 141983.81 |  |  |  |  | 396.17 | 2.66
Стоимость 1 м2 | [6 empty] | 1419.8381 |  |  |  |  | 3.9617 | 0.0266