## Ресурсная смета
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [9 empty] | _______________
" _____ " ________________ 2012 г. | [9 empty] | "______ " _______________2012 г.
Капитальный ремонт жилых домов в зоне гостеприимства Всемирной XXVII летней Универсиады 2013 года г. Казани
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | Ремонт и восстановление балконных плит полимерцементным составом
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: дефектная ведомость объемов работ
|  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________1,666 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________0,327 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________3,63 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 июня 2012 год (Постановление КМ РТ № 572 от 20.07.2011 г.)
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Т/з осн. раб. | Т/з мех.
|  |  |  | на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе
[8 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1.
Ремонт низа балконных плит
1 | ГЭСНр61-26-3 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Перетирка штукатурки низа балконных плит НР (26,52 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (15,83 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ | 100 м2 перетертой поверхности |  | 0,01 1*3/100/3 | 4024.06 | 40.24 | 39.58 |  |  | 0.66 | 0.44
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,1) | чел.час | 44.2 | 0.44 | 89.55 | 39.4 | 39.4
| 1. 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0.03 | 0.0003 | 2193.25 | 0.66 |  |  |  | 0.66
| 2. 411-0001 | Вода | м3 | 0.01 | 0.0001 | 14.69
2 | ГЭСН15-04-014-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Окраска низа балконных плит по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1,15 1,25 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (8,92 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4,13 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,01 3*1/100/3 | 2985.6 | 29.86 | 11.15 | 0.77 |  | 17.94 | 0.12
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,7) | чел.час | 11.5805 | 0.12 | 96.24 | 11.55 | 11.55
| 1. 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.1625 |  | 8.99
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.1375 |  | 549.55
| 3. 101-1292 | Уайт-спирит | т | 0.01 | 0.0001 | 35278.93 | 3.53 |  |  |  | 3.53
| 4. 113-0032 | Грунтовка ХС-04 коричневая | т | 0.015 | 0.0002 | 96084.55 | 19.22 |  |  |  | 19.22
3 | ТСЦ-101-0485 Ред.2009г. с Изм.вып.1 | Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б | т |  | 0.0006 | 50204.18 | 30.12 |  |  |  | 30.12
4 | ГЭСН46-02-009-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных НР (6,44 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3,68 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 |  | 0,004167 1,25/100/3 | 1840.2 | 7.67 | 7.67 |  |  |  | 0.1
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 2) | чел.час | 22.82 | 0.1 | 80.64 | 8.06 | 8.06
6 | ГЭСНр61-1-3 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Сплошное выравнивание краев балконных плит полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1.5 При производстве работ в помещениях площадью пола до 5 м2 ОЗП=1,5; ТЗ=1,5 НР (13,08 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (7,81 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ | 100 м2 поверхности |  | 0,004167 0,0125/3 | 4706.7 | 19.61 | 19.4 | 0.21 | 0.12 |  | 0.22
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,8) | чел.час | 53.595 | 0.22 | 86.88 | 19.11 | 19.11
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.29
| 1. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.29 |  | 173.68
7 | Материалы, направленные в Министерство Регионального развития РФ для пополнения и унификации кодификатора строительных ресурсов в новой редакции сметно-нормативной базы ценообразования | Праймер (грунт-пропитка) В-ЭП-74 ГП производства ООО "НПФ "РЕКОН" | кг |  | 0,085 0,85*0,3/3 | 314.59 | 26.74 |  |  |  | 26.74
8 | Материалы, направленные в Министерство Регионального развития РФ для пополнения и унификации кодификатора строительных ресурсов в новой редакции сметно-нормативной базы ценообразования | Полимерцементный раствор ПЦР Э-20 для ремонта и гидроизоляции железобетонных, каменных конструкций, производства ООО "НПФ "РЕКОН" | кг |  | 1,983333 0,85*3,5*2/3 | 153.33 | 304.1 |  |  |  | 304.1
9 | ГЭСН46-01-008-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях НР (82,94 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (47,4 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 м3 |  | 0,041667 0,125/3 | 4240.1 | 176.67 | 97.96 | 8.52 | 0.78 | 70.19 | 1.12 | 0.01
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,9) | чел.час | 26.82 | 1.12 | 87.66 | 98.18 | 98.18
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.14 | 0.01
| 1. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.14 | 0.01 | 631.5 | 6.32 |  | 6.32 | 1.34
| 2. 111301 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0.27 | 0.01 | 2.82 | 0.03 |  | 0.03
| 3. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.21 | 0.01 | 549.55 | 5.5 |  | 5.5
| 4. 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0.004 | 0.0002 | 28220.5 | 5.64 |  |  |  | 5.64
| 5. 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0019 | 0.0001 | 37275.06 | 3.73 |  |  |  | 3.73
| 6. 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м | м3 | 0.12 | 0.005 | 1423.16 | 7.12 |  |  |  | 7.12
| 7. 102-0060 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3 | 0.14 | 0.0058 | 4719.95 | 27.38 |  |  |  | 27.38
| 8. 203-0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | 2.3 | 0.0958 | 200.91 | 19.25 |  |  |  | 19.25
| 9. 402-0012 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25 | м3 | 0.09 | 0.0038 | 2136.61 | 8.12 |  |  |  | 8.12
| 10. 405-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0.0029 | 0.0001 | 5072.9 | 0.51 |  |  |  | 0.51
| 11. 411-0001 | Вода | м3 | 0.0081 | 0.0003 | 14.69
10 | ТСЦ-204-0100 Ред.2009г. с Изм.вып.1 | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III | т |  | 0.0038 | 23047.02 | 87.58 |  |  |  | 87.58
11 | ТСЦ-401-0066 Ред.2009г. с Изм.вып.1 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) | м3 |  | 0.0425 | 3085.27 | 131.12 |  |  |  | 131.12
Смена обрамлений краев балконных плит
12 | ГЭСН12-01-017-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 НР (19,33 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (9,24 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 стяжки |  | 0,01 1*3/100/3 | 2797.81 | 27.98 | 19.5 | 7.04 | 1.51 | 1.44 | 0.22 | 0.02
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,1) | чел.час | 21.776 | 0.22 | 89.55 | 19.7 | 19.7
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 1.552 | 0.02
| 1. 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.68 | 0.01 | 465.14 | 4.65 |  | 4.65 | 1.14
| 2. 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 1.26 | 0.01 | 399.08 | 3.99 |  | 3.99 | 0.88
| 3. 101207 | Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача до 2 м3/ч, напор 150 м | маш.-ч | 2.36 | 0.02 | 26.02 | 0.52 |  | 0.52
| 4. 101-0856 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б | м2 | 4.4 | 0.044 | 19.72 | 0.87 |  |  |  | 0.87
| 5. 411-0001 | Вода | м3 | 3.85 | 0.0385 | 14.69 | 0.57 |  |  |  | 0.57
13 | ТСЦ-402-0061 Ред.2009г. с Изм.вып.1 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м3 |  | 0.0153 | 2157.61 | 33.01 |  |  |  | 33.01
14 | ГЭСН11-01-004-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15 НР (7,8 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4,23 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 изолируемой поверхности |  | 0,001333 1*0,4/100/3 | 16685.07 | 22.24 | 8.24 | 2.9 | 0.06 | 11.1 | 0.07
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 5,1) | чел.час | 53.107 | 0.07 | 116.38 | 8.15 | 8.15
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.39
| 1. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.39 |  | 173.68
| 2. 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 8.05 | 0.01 | 160.28 | 1.6 |  | 1.6
| 3. 361101 | Термос 100 л | маш.-ч | 6 | 0.01 | 9.25 | 0.09 |  | 0.09
| 4. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.59 |  | 549.55
| 5. 101-0009 | Асбест хризотиловый марки К-6-30 | т | 0.014 |  | 9605.82
| 6. 101-0073 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0.289 | 0.0004 | 15477.68 | 6.19 |  |  |  | 6.19
| 7. 101-0074 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 0.057 | 0.0001 | 15560.22 | 1.56 |  |  |  | 1.56
| 8. 101-1745 | Бензин растворитель | т | 0.095 | 0.0001 | 21312.56 | 2.13 |  |  |  | 2.13
| 9. 101-1757 | Ветошь | кг | 0.5 | 0.0007 | 21.56 | 0.02 |  |  |  | 0.02
| 10. 113-0101 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 0.231 | 0.0003 | 3473.61 | 1.04 |  |  |  | 1.04
15 | ГЭСН11-01-004-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, последующий слой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15 НР (4,71 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2,56 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 изолируемой поверхности |  | 0,001333 1*0,4/100/3 | 12847.91 | 17.13 | 4.97 | 1.42 | 0.04 | 10.74 | 0.04
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 5,1) | чел.час | 32.039 | 0.04 | 116.38 | 4.66 | 4.66
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.23
| 1. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.23 |  | 173.68
| 2. 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 3.68 |  | 160.28
| 3. 361101 | Термос 100 л | маш.-ч | 4.5 | 0.01 | 9.25 | 0.09 |  | 0.09
| 4. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.33 |  | 549.55
| 5. 101-0009 | Асбест хризотиловый марки К-6-30 | т | 0.006 |  | 9605.82
| 6. 101-0073 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0.132 | 0.0002 | 15477.68 | 3.1 |  |  |  | 3.1
| 7. 101-0074 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 0.019 |  | 15560.22
| 8. 101-1745 | Бензин растворитель | т | 0.057 | 0.0001 | 21312.56 | 2.13 |  |  |  | 2.13
З | 9. 101-3348 | Материал рулонный | м2 | 116 | 0.1546 | 35.12 | 5.43 |  |  |  | 5.43
| 10. 113-0101 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 0.106 | 0.0001 | 3473.61 | 0.35 |  |  |  | 0.35
16 | ГЭСН11-01-011-01 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15 НР (36,59 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (19,85 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 стяжки |  | 0,01 1*3/100/3 | 4093.99 | 40.94 | 37.35 | 3.08 | 1.58 | 0.51 | 0.45 | 0.01
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,2) | чел.час | 45.4365 | 0.45 | 82.2 | 36.99 | 36.99
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 1.27 | 0.01
| 1. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1.27 | 0.01 | 173.68 | 1.74 |  | 1.74 | 1
| 2. 111301 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 9.07 | 0.09 | 2.82 | 0.25 |  | 0.25
| 3. 411-0001 | Вода | м3 | 3.5 | 0.035 | 14.69 | 0.51 |  |  |  | 0.51
17 | ТСЦ-402-0061 Ред.2009г. с Изм.вып.1 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м3 |  | 0.0204 | 2157.61 | 44.02 |  |  |  | 44.02
18 | ГЭСН11-01-015-08 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Железнение цементных покрытий КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15 НР (10,5 руб.): 85%=110,7%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5,31 руб.): 43%=63,75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 покрытия |  | 0,01 1*3/100/3 | 1492.44 | 14.92 | 12.23 | 0.39 | 0.12 | 2.3 | 0.12
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,9) | чел.час | 12.42 | 0.12 | 98.47 | 11.82 | 11.82
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.1
| 1. 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.06 |  | 399.08
| 2. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.04 |  | 173.68
| 3. 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400 | т | 0.06 | 0.0006 | 3798.2 | 2.28 |  |  |  | 2.28
| 4. 411-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 0.002 | 14.69 | 0.03 |  |  |  | 0.03
19 | ГЭСНр58-20-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м НР (46,04 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (33,72 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 100 м |  | 0,017667 (1,1+1,1+3,1)/100/3 | 4057.54 | 71.68 | 64.7 | 0.63 | 0.14 | 6.35 | 0.73
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3) | чел.час | 41.41 | 0.73 | 88.44 | 64.56 | 64.56
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.08
| 1. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.08 |  | 173.68
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.04 |  | 549.55
| 3. 101-0794 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром 2,6 мм | т | 0.006 | 0.0001 | 35044.77 | 3.5 |  |  |  | 3.5
| 4. 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.004 | 0.0001 | 37275.06 | 3.73 |  |  |  | 3.73
| 5. 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.224 | 0.004
20 | ТСЦ-101-1875 Ред.2009г. с Изм.вып.1 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | т |  | 0.0033 | 37431.6 | 123.52 |  |  |  | 123.52
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [6 empty] | 1249.15 | 322.75 | 24.96 | 4.35 | 901.44 | 3.63 | 0.04
Накладные расходы | [6 empty] | 262.88
Сметная прибыль | [6 empty] | 153.76
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 1665.79 |  |  |  |  | 3.63 | 0.04