## Slide 1
Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан
<number>
Реализация 185-ФЗ, ввод жилья
в Республике Татарстан
в 2010 году
25 июня 2010 года

## Slide 2
Движение средств Фонда на счета ТСЖ с 16 по 24 июня
Средства Фонда, млн.руб. |  | 1 406,8
Перечислено на счета УК и ТСЖ, млн. руб. | на 16 июня | 1 163,3
 | % | 83,0
 | на 24 июня | 1 291,6
 | % | 92,0

## Slide 3
№ | МО | Лимит, млн.руб. | Перечислено на счета ТСЖ, млн. руб. | % | № | МО | Лимит, млн.руб. | Перечислено на счета ТСЖ, млн. руб. | %
1 | Агрызский | 6,4 | 1,9 | 30 | 23 | Лаишевский | 4,5 | 3,1 | 68
2 | Азнакаевский | 18,6 | 18,6 | 100 | 24 | Лениногорский | 27,1 | 20,3 | 75
3 | Аксубаевский | 1,3 | 1,3 | 100 | 25 | Мамадышский | 4,3 | 1,3 | 30
4 | Актанышский | 1,6 | 1,6 | 100 | 26 | Менделеевский | 12,9 | 8,5 | 66
5 | Алексеевский | 1,9 | 1,9 | 100 | 27 | Мензелинский | 6,3 | 1,9 | 30
6 | Альметьевский | 83,1 | 41,6 | 50 | 28 | Муслюмовский | 1,9 | 0,6 | 30
7 | Апастовский | 0,8 | 0,8 | 100 | 29 | Наб. Челны | 267,3 | 260,3 | 97
8 | Арский | 2,6 | 2,6 | 100 | 30 | Нижнекамский | 99,2 | 29,5 | 30
9 | Бавлинский | 7,6 | 2,8 | 37 | 31 | пгт. Камские Поляны | 5,3 | 1,8 | 34
10 | Балтасинский | 1,1 | 0,4 | 32 | 32 | Новошешминский | 1,4 | 1,4 | 100
11 | Бугульминский | 49,2 | 30,5 | 62 | 33 | Нурлатский | 11,3 | 3,4 | 30
12 | Буинский | 3,9 | 2,2 | 55 | 34 | Пестречинский | 2,5 | 2,5 | 100
13 | Верхнеуслонский | 0,9 | 0,9 | 100 | 35 | Р-Слободский | 1,4 | 0,4 | 30
14 | Высокогорский | 7,9 | 7,9 | 100 | 36 | Сабинский | 2,3 | 1,2 | 51
15 | Дрожжановский | 0,3 | 0,3 | 100 | 37 | Сармановский | 9,1 | 5,5 | 60
16 | Елабужский | 31,5 | 15,8 | 100 | 38 | Спасский | 1,5 | 0,9 | 60
17 | Заинский | 15,9 | 9,3 | 58 | 39 | Тетюшский | 1,8 | 0,9 | 50
18 | Зеленодольский | 48,9 | 24,9 | 51 | 40 | Тукаевский | 6,7 | 2,0 | 30
19 | Казань | 290,9 | 145,9 | 50 | 41 | Тюлячинский | 0,2 | 0,1 | 60
20 | Кайбицкий | 0,2 | 0,2 | 100 | 42 | Черемшанский | 0,6 | 0,6 | 100
21 | К-Устьинский | 1,7 | 1,7 | 100 | 43 | Чистопольский | 19,8 | 9,2 | 47
22 | Кукморский | 4,4 | 2,9 | 65 | 44 | Ютазинский | 4,7 | 2,5 | 53
 |  |  |  |  |  | Всего по РТ | 1 073,0 | 677,4 | 63
Информация по перечислению средств местного бюджета на 24 июня

## Slide 4
МО | Лимит, млн.руб. | Перечислено на счета ГИСУ, млн. руб. | % | МО | Лимит, млн.руб. | Перечислено на счета ГИСУ, млн. руб. | %
Агрызский | 9,5 | 2,1 | 22 | Лаишевский | 5,4 | 1,8 | 33
Азнакаевский | 24,9 | 10,5 | 42 | Лениногорский | 40,9 | 12,8 | 31
Аксубаевский | 2,1 | 0,3 | 14 | Мамадышский | 4,3 | 1,8 | 42
Актанышский | 2,2 | 0,7 | 32 | Менделеевский | 15,2 | 5,6 | 37
Алексеевский | 2,7 | 1,3 | 48 | Мензелинский | 6,1 | 1,1 | 18
Альметьевский | 100,2 | 45,3 | 45 | Муслюмовский | 1,8 | 0,7 | 39
Апастовский | 0,4 | 0,2 | 50 | Наб. Челны | 357,3 | 119,7 | 34
Арский | 3,4 | 1,6 | 47 | Нижнекамский | 181,4 | 71,3 | 39
Бавлинский | 10,9 | 3,7 | 34 | Новошешминский | 1,1 | 0,3 | 27
Балтасинский | 0,6 | 0,5 | 83 | Нурлатский | 12,8 | 6,2 | 48
Бугульминский | 59,1 | 26,8 | 45 | Пестречинский | 3,4 | 0,9 | 26
Буинский | 5,3 | 2,3 | 43 | Р-Слободский | 3,2 | 0,9 | 28
Верхнеуслонский | 1,2 | 0,2 | 17 | Сабинский | 4,3 | 1,3 | 30
Высокогорский | 8,6 | 1,6 | 19 | Сармановский | 10,9 | 4,0 | 37
Дрожжановский | 0,3 | 0,2 | 67 | Спасский | 2,0 | 1,3 | 65
Елабужский | 39,5 | 9,5 | 24 | Тетюшский | 2,9 | 0,9 | 31
Заинский | 23,1 | 9,4 | 41 | Тукаевский | 7,1 | 3,0 | 42
Зеленодольский | 41,5 | 17,9 | 43 | Тюлячинский | 0,2 | 0,1 | 50
Казань | 581,5 | 190,6 | 33 | Черемшанский | 0,7 | 0,4 | 57
Кайбицкий | 0,1 | 0,05 | 50 | Чистопольский | 27,0 | 7,2 | 27
К-Устьинский | 2,3 | 1,4 | 61 | Ютазинский | 5,6 | 1,7 | 30
Кукморский | 4,9 | 1,9 | 39 | Всего по РТ | 1 618,3 | 571,2 | 35
Информация по перечислению средств собственников на счета ГИСУ
на 24 июня

## Slide 5
МО | Перечислено на счета ГИСУ, млн. руб. | Перечислено на счета ТСЖ, млн. руб. | % | МО | Перечислено на счета ГИСУ, млн. руб. | Перечислено на счета ТСЖ, млн. руб. | %
Агрызский | 2,1 | 1,6 | 76 | Лаишевский | 1,8 | 1,5 | 83
Азнакаевский | 10,5 | 9,7 | 92 | Лениногорский | 12,8 | 12,2 | 95
Аксубаевский | 0,3 | 0,3 | 100 | Мамадышский | 1,8 | 1,8 | 100
Актанышский | 0,7 | 0,4 | 57 | Менделеевский | 5,6 | 3,1 | 55
Алексеевский | 1,3 | 1,0 | 77 | Мензелинский | 1,1 | 0 | 0
Альметьевский | 45,3 | 26,9 | 59 | Муслюмовский | 0,7 | 0,5 | 71
Апастовский | 0,2 | 0,2 | 100 | Наб. Челны | 119,7 | 92,7 | 77
Арский | 1,6 | 1,59 | 99 | Нижнекамский | 71,3 | 49,3 | 69
Бавлинский | 3,72 | 3,7 | 99 | Новошешминский | 0,3 | 0,2 | 67
Балтасинский | 0,5 | 0,4 | 99 | Нурлатский | 6,2 | 4,7 | 76
Бугульминский | 26,8 | 23,6 | 88 | Пестречинский | 0,9 | 0,7 | 78
Буинский | 2,3 | 1,1 | 48 | Р-Слободский | 0,9 | 0,4 | 44
Верхнеуслонский | 0,2 | 0,19 | 99 | Сабинский | 1,3 | 1,2 | 99
Высокогорский | 1,6 | 0,2 | 13 | Сармановский | 4,0 | 3,7 | 93
Дрожжановский | 0,2 | 0,1 | 50 | Спасский | 1,3 | 0,5 | 38
Елабужский | 9,5 | 7,0 | 74 | Тетюшский | 0,9 | 0,2 | 22
Заинский | 9,4 | 2,4 | 26 | Тукаевский | 3,0 | 1,8 | 60
Зеленодольский | 17,9 | 14,1 | 79 | Тюлячинский | 0,1 | 0,05 | 50
Казань | 190,6 | 130,1 | 68 | Черемшанский | 0,4 | 0,05 | 13
Кайбицкий | 0,1 | 0,05 | 50 | Чистопольский | 7,2 | 4,1 | 57
К-Устьинский | 1,4 | 0,7 | 50 | Ютазинский | 1,7 | 1,2 | 71
Кукморский | 1,9 | 1,5 | 79 | Всего по РТ | 571,2 | 407,4 | 71
Информация по перечислению средств собственников на счета ТСЖ
на 24 июня

## Slide 6
 | МО
1 | Зеленодольский
2 | Казань
3 | Елабужский
4 | Лениногорский
5 | Наб. Челны
6 | Чистопольский
МО, которым необходимо завершить работу по заключению договоров с ГИСУ
по состоянию на 24 июня

## Slide 7
Финансирование программы капитального ремонта
Источники финансирования | Лимит | Перечисление на счета местного бюджета и ГИСУ | % | Перечислено на счета УК и ТСЖ | %
Фонд | 1 406,8 | 1 406,8 | 100 | 1 291,6 | 92
РТ | 1 361,0 | 584,8 | 43 | 583,6 | 42
МО | 1 073,0 | 677,4 | 63 | 677,4 | 63
Собственники | 1 618,3 | 571,2 | 35 | 407,4 | 25
ИТОГО | 6 442,0 | 3 240,2 | 50 | 2 960,0 | 46
Notes: <number>

## Slide 8
Освоение программы капитального ремонта
МО | Лимит, млн. руб. | Освоено средств, млн. руб. | Оформлено актов, млн. руб. | Принято актов ГЖИ, млн. руб.
Республика Татарстан | 6 442,0 | 2 789,9 | 1 186,3 | 106,5
Notes: <number>

## Slide 9
МО | Кол-во МКД по программе | Получено заключений | На рас- смотрении | Не пред- ставлено | МО | Кол-во МКД по программе | Получено заключений | На рас- смотрении | Не пред- ставлено
Агрызский | 17 | 5 |  |  | Лаишевский | 18 |  |  | 18
Азнакаевский | 33 | 7 | 7 | 19 | Лениногорский | 40 | 35 | 4 | 1
Аксубаевский | 6 | 4 | 2 |  | Мамадышский | 8 | 4 | 3 | 1
Актанышский | 2 | 1 |  | 1 | Менделеевский | 3 | 2 | 1 | 
Алексеевский | 9 | 6 | 3 |  | Мензелинский | 9 | 5 |  | 4
Альметьевский | 63 | 21 | 42 |  | Муслюмовский | 4 | 2 |  | 
Апастовский | 1 | 1 |  |  | Наб. Челны | 203 | 23 |  | 180
Арский | 7 | 7 |  |  | Нижнекамский | 91 | 11 |  | 80
Бавлинский | 13 | 9 | 4 |  | Новошешминский | 8 |  |  | 8
Балтасинский | 2 | 1 |  | 1 | Нурлатский | 15 | 15 |  | 
Бугульминский | 45 | 23 | 22 |  | Пестречинский | 11 | 5 |  | 6
Буинский | 9 |  |  | 9 | Р-Слободский | 15 |  |  | 15
Верхнеуслонский | 4 | 3 |  | 1 | Сабинский | 21 | 6 |  | 15
Высокогорский | 13 | 5 |  | 8 | Сармановский | 12 | 10 | 2 | 
Дрожжановский | 4 | 1 |  | 3 | Спасский | 10 | 2 | 8 | 
Елабужский | 20 | 14 |  |  | Тетюшский | 3 | 1 |  | 2
Заинский | 13 | 13 |  |  | Тукаевский | 40 | 5 |  | 35
Зеленодольский | 38 | 11 |  | 27 | Тюлячинский | 1 |  |  | 1
Казань | 203 | 125 | 41 | 37 | Черемшанский | 9 | 9 |  | 
Кайбицкий | 3 |  |  | 3 | Чистопольский | 44 |  |  | 44
К-Устьинский | 12 | 8 |  | 4 | Ютазинский | 10 | 10 |  | 
Кукморский | 7 | 7 |  |  | Всего по РТ | 1 099 | 417 | 139 | 543
Информация по ПСД по состоянию на 23 июня

## Slide 10
<number>
Прогноз по вводу жилья
за январь-июнь 2010 года
(кв. метр)
Годовое задание по РТ на 2010 год | 2 000 000
Ввод по РТ | 950 000
Из них по программе ГЖФ | 180 000

## Slide 11
Жилищная Программа по данным МО РТ на 2011-2013 годы
№ | МО РТ0 | 2011 | 2012 | 2013 | № | МО РТ | 2011 | 2012 | 2013
1. | Агрызский | 15 000 | 15 000 | 14 500 | 24. | Лаишевский | 40 000 | 40 000 | 40 000
2. | Азнакаевский | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 25. | Лениногорский | 22 000 | 22 000 | 22 000
3. | Аксубаевский | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 26. | Мамадышский | 20 000 | 22 000 | 22 000
4. | Актанышский | 10 000 | 8 000 | 8 000 | 27. | Менделеевский | 9 000 | 9 000 | 9 000
5. | Алексеевский | 10 000 | 10 000 | 10 500 | 28. | Мензелинский | 11 500 | 11 500 | 11 500
6. | Алькеевский | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 29. | Муслюмовский | 7 000 | 6 000 | 6 000
7. | Альметьевский | 107 000 | 110 000 | 110 000 | 30. | Нижнекамский | 130 000 | 130 000 | 130 000
8. | Апастовский | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 31. | Новошешминский | 1 120 | 1 980 | 1 130
9. | Арский | 25 000 | 25 557 | 25 000 | 32. | Нурлатский | 31 800 | 28 000 | 28 000
10. | Атнинский | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 33. | Пестречинский | 16 000 | 16 000 | 16 000
11. | Бавлинский | 17 430 | 20 000 | 20 000 | 34. | Р-Слободский | 7 500 | 8 000 | 8 500
12. | Балтасинский | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 35. | Сабинский | 10 575 | 10 500 | 9 900
13. | Бугульминский | 42 000 | 43 000 | 43 000 | 36. | Сармановский | 13 000 | 13 000 | 13 000
14. | Буинский | 22 314 | 15 250 | 22 280 | 37. | Спасский | 6 000 | 6 000 | 6 000
15. | В-Услонский | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 38. | Тетюшский | 8 510 | 8 550 | 11 200
16. | Высокогорский | 35 000 | 30 000 | 25 000 | 39. | Тукаевский | 27 000 | 28 000 | 29 000
17. | Дрожжановский | 6 000 | 5 000 | 5 000 | 40. | Тюлячинский | 4 300 | 4 400 | 4 500
18. | Елабужский | 35 016 | 37 630 | 39 750 | 41. | Черемшанский | 8 500 | 9 000 | 9 000
19. | Заинский | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 42. | Чистопольский | 12 333 | 15 600 | 9 020
20. | Зеленодольский | 98 000 | 103 000 | 107 000 | 43. | Ютазинский | 5 500 | 6 655 | 7 320
21. | Кайбицкий | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 44. | г.Наб.Челны | 171 040 | 212 378 | 223 652
22. | Кукморский | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 45. | г.Казань | 800 000 | 850 000 | 900 000
23. | К-Устьинский | 7 500 | 7 000 | 7 000 | ИТОГО по РТ |  | 1 906 438 | 2 001 500 | 2 067 252

## Slide 12
Всего в реестре по РТ, ветеранов | 10 115
Всего заключивших договоры | 7 835
в том числе: | 
- по Программе социальной ипотеки | 2 626
- на рынке жилья | 4 319
- на строительство нового жилья (в т.ч. на собств. участке, пристрой) | 890
Обеспечены финансированием в 2010 году | 6 116
<number>
Сводная информация по РТ
о ходе обеспечения жильем ветеранов ВОВ,
вставших на учет после 01.03.2005г.

## Slide 13
<number>
Информация по Программе ГЖФ
по улучшению жилищных условий ветеранов
ВОВ, вставших на учет после 01.03.2005 г.
Кол-во объектов | Кол-во квартир (инд.ж.д.) для ветеранов | Стоимость строительства объектов, тыс.руб. | Оплачено, тыс.руб. | Выполнено по формам КС-2, КС-3 | 
 |  |  |  | тыс.руб. | в %
113 | 2 626 | 4 353 496 | 1 397 464 | 1 080 243 | 25 %

## Slide 14
Программа ГЖФ по улучшению жилищных условий ветеранов ВОВ
№ | МО РТ | Кол-во объектов | Стоимость строительства объектов, тыс.руб. | Оплачено, тыс.руб. | Выполнено по формам КС-2, КС-3 | 
 |  |  |  |  | тыс.руб. | в %
1. | Агрызский | 12 | 193 336 | 0 | 45 882 | 24 %
2. | Азнакаевский | 1 | 140 626 | 63 773 | 63 252 | 45 %
3. | Аксубаевский | 2 | 30 303 | 50 513 | 0 | 0 %
4. | Актанышский | 2 | 82 619 | 149 203 | 79 408 | 96 %
5. | Алексеевский | 15 | 66 947 | 56 444 | 17 119 | 26 %
6. | Альметьевский | 4 | 989 598 | 1 948 | 378 413 | 38 %
7. | Апастовский | 4 | 32 134 | 2 000 | 0 | 0 %
8. | Арский | 22 | 322 516 | 6 284 | 53 167 | 16 %
9. | Высокогорский | 1 | 134 593 | 377 445 | 0 | 0 %
10. | Елабужский | 1 | 470 044 | 16 513 | 80 997 | 17 %
11. | Зеленодольский | 1 | 91 092 | 17 548 | 38 380 | 42 %
12. | К-Устьинский | 4 | 92 746 | 0 | 0 | 0 %
13. | Кукморский | 4 | 64 267 | 865 | 0 | 0 %
14. | Мамадышский | 7 | 113 103 | 6 284 | 0 | 0 %
15. | Нурлатский | 11 | 203 654 | 16 513 | 6 971 | 3 %
16. | Пестречинский | 2 | 69 733 | 17 548 | 11 718 | 17 %
17. | Р-Слободской | 1 | 10 421 | 0 | 0 | 0 %
18. | Спасский | 4 | 65 507 | 865 | 0 | 0 %
19. | Тетюшский | 10 | 160 669 | 964 | 0 | 0 %
20. | г.Н.Челны | 5 | 1 019 587 | 377 445 | 304 935 | 30 %
Итого по 20 МО РТ: |  | 113 | 4 353 496 | 1 397 464 | 1 080 243 | 25 %

## Slide 15
<number>
Информация по Программе ГИСУ РТ
по улучшению жилищных условий ветеранов
ВОВ, вставших на учет после 01.03.2005 г.
Кол-во объектов | Кол-во квартир (инд.ж.д.) для ветеранов | Стоимость строительства объектов, тыс.руб. | Оплачено, тыс.руб. | Выполнено по формам КС-2, КС-3 | 
 |  |  |  | тыс.руб. | в %
469 | 890 | 809 217 | 294 857 | 55 135 | 7 %

## Slide 16
№ | МО РТ | Кол-во объектов | Ход строительства | Стоимость строительства объектов, тыс.руб. | Оплачено, тыс.руб. | Выполнено по формам КС-2, КС-3 | 
 |  |  |  |  |  | тыс.руб. | в %
1. | Азнакаевский | 1 | фундамент | 943 | 0 | 0 | 0 %
2. | Аксубаевский | 30 | 9 - зем.работы, 16 - фундамент, 5 - кладка стен | 28 296 | 8 489 | 0 | 0 %
3. | Актанышский | 19 | 13 - зем.работы, 6 - фундамент | 17 921 | 6 225 | 0 | 0 %
4. | Алексеевский | 22 | 22 - фундамент | 36 610 | 10 497 | 0 | 0 %
5. | Алькеевский | 7 | 1 - фундамент, 6 - кладка стен | 6 602 | 2 609 | 1 856 | 28 %
6. | Апастовский | 23 | 15 - зем.работы, 8 - фундамент | 55 511 | 15 805 | 0 | 0 %
7. | Атнинский | 3 | 1 - фундамент, 1 - кладка стен 1 - кровля | 55 511 | 24 844 | 0 | 0 %
8. | Бавлинский | 2 | 1 - фундамент | 18 709 | 283 | 0 | 0 %
9. | Балтасинский | 45 | 1 - фундамент, 10 - кладка стен, 9 - кровля, 24 - вн.отделка, 1 - сдан | 42 444 | 24 727 | 17 465 | 41 %
10. | Буинский | 2 | 1 - зем.работы, 1 - кладка стен | 34 829 | 10 596 | 4 245 | 12 %
11. | Верхнеуслонский | 36 | 19 - зем.работы, 8 - фундамент, 7 - кладка стен, 2 - вн.отделка | 84 308 | 32 681 | 10 872 | 13 %
12. | Дрожжановский | 46 | 15 - зем.работы, 15 - фундамент, 14 - кладка стен, 2 - кровля | 44 279 | 18 758 | 6 630 | 15 %
13. | Зеленодольский | 1 | 1 - зем.работы | 943 | 0 | 0 | 0 %
14. | Кайбицкий | 13 | 5 - зем.работы, 5 - фундамент 2 - кладка стен, 1 - кровля | 13 992 | 5 934 | 2 631 | 19 %
15. | К-Устьинский | 7 | 2 - зем.работы, 4 - фундамент 1 - кладка стен | 10 168 | 2 500 | 0 | 0 %
16. | Кукморский | 1 | зем.работы | 891 | 267 | 0 | 0 %
Программа ГИСУ РТ по строительству жилья для ветеранов ВОВ
на 24.06.2010 г.

## Slide 17
№ | МО РТ | Кол-во объектов | Ход строительства | Стоимость строительства объектов, тыс.руб. | Оплачено, тыс.руб. | Выполнено по формам КС-2, КС-3 | 
 |  |  |  |  |  | тыс.руб. | в %
12. | Дрожжановский | 46 | 15 - зем.работы, 15 - фундамент, 14 - кладка стен, 2 - кровля | 44 279 | 18 758 | 6 630 | 15 %
13. | Зеленодольский | 1 | 1 - зем.работы | 943 | 0 | 0 | 0 %
14. | Кайбицкий | 13 | 5 - зем.работы, 5 - фундамент, 2 - кладка стен, 1 - кровля | 13 992 | 5 934 | 2 631 | 19 %
15. | К-Устьинский | 7 | 2 - зем.работы, 4 - фундамент, 1 - кладка стен | 10 168 | 2 500 | 0 | 0 %
16. | Кукморский | 1 | зем.работы | 891 | 267 | 0 | 0 %
17. | Мензелинский | 119 | 6 - зем.работы, 89 - фундамент 16 - кладка стен, 8 - кровля | 112 241 | 31 911 | 5 750 | 5 %
18. | Муслюмовский | 1 | зем.работы | 943 | 283 | 0 | 0 %
19. | Новошешминский | 30 | 21 - зем.работы, 9 - фундамент | 35 425 | 10 679 | 0 | 0 %
20. | Пестречинский | 2 | 2 - зем.работы | 28 627 | 7 112 | 0 | 0 %
21. | Р-Слободский | 10 | 1 - зем.работы, 8 - фундамент 1 - кладка стен | 10 323 | 3 097 | 0 | 0 %
22. | Сабинский | 22 | 4 - зем.работы, 12 - фундамент, 4 - кладка стен, 2 - кровля | 39 365 | 7 138 | 3 192 | 8 %
23. | Спасский | 6 | 6 - кладка стен | 5 659 | 1 698 | 0 | 0 %
24. | Тюлячинский | 19 | 1 - зем.работы, 6 - фундамент, 9 - кладка стен, 3 - кровля | 19 658 | 7 137 | 2 494 | 13 %
25. | Чистопольский | 3 | 1 - зем.работы, 1 - фундамент 1 - кладка стен | 105 017 | 61 589 | 0 | 0 %
Итого по РТ: |  | 469 |  | 809 217 | 294 857 | 55 135 | 7 %
Программа ГИСУ РТ по строительству жилья для ветеранов ВОВ
на 24.06.2010 г. (продолжение)

## Slide 18
Информация по строящимся объектам многоквартирного жилья
для ветеранов ВОВ в г.Казани через
МУП «Дирекция Муниципальных жилищных программ»
№ | Наименование объекта | кол-во квартир | кол-во ветеранов заключивших договор | Привлечено средств от ветеранов, тыс.руб. | Выделен аванс, тыс.руб.
1. | ул.Дубравная, №1 | 96 | 40 | 37 728 | 22 500
2. | ул.Дубравная, №2 | 96 | 48 | 45 274 | 22 500
3. | Бр.Касимовых | 128 | 35 | 33 012 | 11 000
4. | Завойского, д.1 | 128 | 35 | 33 012 | 11 000
5. | Завойского, д.2 | 128 | 49 | 46 217 | 13 800
Итого |  | 576 | 207 | 195 243 | 80 000

## Slide 19
Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан
<number>
Реализация 185-ФЗ, ввод жилья
в Республике Татарстан
в 2010 году
25 июня 2010 года