## Slide 1
Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан
<number>
Реализация 185-ФЗ,
Ввод жилья,
в Республике Татарстан
в 2010 году
2 июля 2010 года

## Slide 2
Финансирование программы капитального ремонта
Источники финансирования | Лимит | Перечислено на счета УК и ТСЖ | %
Фонд | 1 406,8 | 1 396,6 | 99
РТ | 1 361,0 | 583,6 | 43
МО | 1 073,0 | 691,3 | 64
Собственники | 1 618,3 | 407,4 | 25
ИТОГО | 6 442,0 | 3078,9 | 48
Notes: <number>

## Slide 3
Освоение программы капитального ремонта
МО | Лимит, млн. руб. | Освоено средств, млн. руб. | Оформлено актов, млн. руб. | Принято актов ГЖИ, млн. руб.
Республика Татарстан | 6 442,0 | 2 898,30 | 1 260,90 | 423,6
Notes: <number>

## Slide 4
№ | МО | Замечания по домам
1 | Азнакаевский | 6
2 | Лаишевский | 17
3 | Мензелинский | 2
4 | Нижнекамский | 2
5 | Сабинский | 15
6 | Тюлячинский | 1
7 | Тукаевский | 1
8 | г. Казань | 13
 | Итого: | 57
МО не устранившие замечания на 29 июня

## Slide 5: Информация по МКД не представившим ПСД на экспертизу на 29.06.2010 г.
№ | МО | Количество домов
1 | Агрызский | 1
2 | Бавлинский | 4
3 | Зеленодольский | 3
4 | Лаишевский | 1
5 | Мензелинский | 2
6 | Нижнекамский | 45
7 | Спасский | 3
8 | Тукаевский | 3
9 | г.Казань | 41
 | Итого: | 103

## Slide 6
Применение акриловой грунтовки и фактурного покрытия ООО «Тикколор»

## Slide 7
Ход исполнения решений протокола видеоконференции
от 25.06.2010 г.
Содержание поручения | Ход исполнения
п. 2.1 главам МО РТ в срок до 01.07.2010 г. | 
Предоставление в Министерство строительства доработанные проекты программ жилищного строительства на 2011-2013 годы | По состоянию на 01.07.2010 г. согласно данным МО РТ параметры трехлетней жилищной программы составляют: 2011 год – 1 942 тыс. кв.м. 2012 год – 2 010 тыс. кв.м. 2013 год – 2 072 тыс. кв.м
Предоставление перечня земельных участков с готовой инженерной инфраструктурой для строительства жилья в 2011 году с расшифровкой объемов по жилым домам | Представлены всеми МО РТ
Формирование дополнительных площадок с учетом высвобождения земельных участков при сносе ветхого и аварийного жилья | Всего представлены 8 МО РТ (на 21 га), в т.ч.: Агрызский – 0,6 га, Аксубаевский – 0,15 га, Балтасинский – 7 га, Дрожжановский – 6,9 га, Кайбицкий – 3 га, Мамадышский – 1,5 га, Нурлатский – 1,4, Ютазинский – 0,3 га
п. 2.2 главам МО РТ в срок до 01.09.2010 г. | 
Разработка проектно-сметной документации по задельным объектам жилья | Работа в данном направлении начата в г.Казани и г.Набережные Челны.
п. 2.3 Министерству строительства в срок до 20.07.2010 г. | 
Формирование программы жилищного строительства на 2011-2013 годы с учетом пообъектной информации муниципальных образований республики, ГЖФ | Министерством согласно данным МО РТ предварительно сформирована жилищная программа с планируемым объемом ввода в 2011 году – 1 942 тыс.кв.м., в 2012 году – 2 010 тыс.кв.м., в 2013 году – 2 072 тыс.кв. м.

## Slide 8
Ход исполнения решений протокола видеоконференции
от 25.06.2010 г.
(продолжение)
Содержание поручения | Ход исполнения | 
п. 2.4 ГЖФ в срок до 01.07.2010 г. |  | 
Подготовить материалы к проведению Попечительского Совета ГЖФ по вопросам утверждения: - пообъектной Программы жилищного строительства на 2010 год, скорректированной с учетом строительства жилья для ветеранов ВОВ; - проекта программы строительства на 2011-2013 годы с учетом количества граждан, стоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий |  | ГЖФ внесены коррективы в существующую программу 2010 года с учетом реализации дополнительной жилищной программы улучшения жилищных условий ветеранов ВОВ. Ранее планировалось ввести 753 тыс.кв. метров жилья, с учетом объемов ввода жилья по программе для ветеранов ВОВ, планируется ввести 903 тыс.кв.м. жилья. С учетом изложенного для ветеранов ВОВ планируется построить около 150 тыс.кв.м. жилья на 3 542 квартиры (дома). Проект на 2011-2013 годы ГЖФ не представлен.
п. 3.1 ГЖФ, ГИСУ РТ, главам МО РТ в срок до 30.06.2010 г. |  | 
Завершить заключение с ветеранами ВОВ, включенными в дополнительный список |  | По состоянию на 01.07.2010 г. ГЖФ заключено с ветеранами ВОВ 2 699 договоров с учетом ветеранов, дополнительно включенных в список. При этом 2 262 ветерана обеспечены финансированием, по которым перечислены субсидии на счета ГЖФ на сумму 2 134 млн. рублей По состоянию на 01.07.2010 г. ГИСУ РТ заключено с ветеранами ВОВ 980 договоров, в том числе включены 90 ветеранов из дополнительного списка.

## Slide 9
Ход исполнения решений протоколов видеоконференции
от 25.06.2010 г.
(продолжение)
Содержание поручения | Ход исполнения
п. 3.2 главам МО РТ | 
Провести разъяснительную работу с ветеранами ВОВ, включенных в дополнительный список, о наличии возможности улучшения жилищных условий в строящихся многоквартирных домах пос.Осиново Зеленодольского муниципального района | В настоящее время МО РТ ведется недостаточная работа по данному вопросу, за прошедшую неделю количество ветеранов, изъявивших желание на улучшение жилищных условий в п. Осиново увеличилось всего на 9 человек.
п. 3.3 ГЖФ, ГИСУ РТ, МУП «Дирекция муниципальных жилищных программ» | 
Организация на всех объектах круглосуточного режима работы, ведение строительства с соблюдением СНиП, контроль выдачи рабочим средств индивидуальной защиты | По данным МО РТ, благодаря полученным авансовым средствам, работы на всех объектах развернуты в круглосуточном режиме. Заказчиками (ГЖФ, ГИСУ РТ) взят на контроль соблюдение подрядчиками правил техники безопасности.
п. 3.4 ГСН | 
Контроль и надзор за ходом строительства объектов жилья. Ужесточение требований к качеству строительства домов, соблюдению правил техники безопасности | Объекты жилья, строящиеся для ветеранов ВОВ ИГСН РТ взяты на особый контроль, также проверяется соблюдение рабочими правил техники безопасности.

## Slide 10
<number>
Информация по вводу жилья по данным
«Татарстанстат» за 1 полугодие 2010 года
(кв. метр)
Годовое задание по РТ на 2010 год | 2 000 000
Введено по РТ | 913 542
Из них по программе ГЖФ (прогноз) | 160 000

## Slide 11
Рейтинг МО РТ по вводу жилья
за 1 полугодие 2010 года (кв. метр)
№ | МО РТ | Годовое задание | Введено | % | № | МО РТ | Годовое задание | Введено | %
1. | Тукаевский | 24 000 | 28 956 | 120,7% | 24. | Бавлинский | 19 000 | 9 815 | 51,7%
2. | Лаишевский | 40 000 | 45 010 | 112,5% | 25. | Агрызский | 15 000 | 7 629 | 50,9%
3. | Буинский | 18 700 | 20 530 | 109,8% | 26. | Альметьевский | 100 000 | 50 229 | 50,2%
4. | Алькеевский | 5 000 | 4 728 | 94,6% | 27. | Алексеевский | 10 000 | 5 022 | 50,2%
5. | Р-Слободский | 7 500 | 6 709 | 89,5% | 28. | Менделеевский | 8 400 | 4 125 | 49,1%
6. | Сабинский | 12 000 | 9 716 | 81,0% | 29. | г.Наб.Челны | 245 000 | 117 414 | 47,9%
7. | Кайбицкий | 4 000 | 3 068 | 76,7% | 30. | Азнакаевский | 20 000 | 9 246 | 46,2%
8. | Муслюмовский | 8 000 | 6 030 | 75,4% | 31. | Заинский | 19 000 | 8 740 | 46,0%
9. | Аксубаевский | 11 000 | 8 111 | 73,7% | 32. | Балтасинский | 10 000 | 4 588 | 45,9%
10. | Пестречинский | 18 000 | 12 377 | 68,8% | 33. | Нурлатский | 28 000 | 10 936 | 39,1%
11. | Черемшанский | 8 500 | 5 797 | 68,2% | 34. | Нижнекамский | 130 000 | 48 980 | 37,7%
12. | Сармановский | 13 000 | 8 649 | 66,5% | 35. | г.Казань | 800 000 | 296 658 | 37,1%
13. | Апастовский | 6 500 | 4 317 | 66,4% | 36. | Чистопольский | 22 000 | 8 092 | 36,8%
14. | К-Устьинский | 8 500 | 5 245 | 61,7% | 37. | Зеленодольский | 90 500 | 32 648 | 36,1%
15. | Высокогорский | 35 000 | 21 445 | 61,3% | 38. | Спасский | 6 000 | 2 127 | 35,5%
16. | Актанышский | 16 000 | 9 799 | 61,2% | 39. | Дрожжановский | 8 000 | 2 801 | 35,0%
17. | Мензелинский | 11 500 | 6 951 | 60,4% | 40. | Ютазинский | 5 500 | 1 805 | 32,8%
18. | Атнинский | 5 000 | 2 997 | 59,9% | 41. | Лениногорский | 22 000 | 6 486 | 29,5%
19. | Тюлячинский | 4 000 | 2 325 | 58,1% | 42. | Тетюшский | 8 500 | 2 495 | 29,4%
20. | В-Услонский | 13 000 | 7 540 | 58,0% | 43. | Елабужский | 46 000 | 13 005 | 28,3%
21. | Мамадышский | 20 000 | 11 440 | 57,2% | 44. | Бугульминский | 41 000 | 9 843 | 24,0%
22. | Арский | 25 000 | 13 927 | 55,7% | 45. | Новошешминский | 4 200 | 836 | 19,9%
23. | Кукморский | 26 000 | 14 355 | 55,2% | Итого по РТ |  | 2 000 000 | 913 542 | 45,7%

## Slide 12
Жилищная Программа по данным МО РТ на 2011-2013 годы
№ | МО РТ0 | 2011 | 2012 | 2013 | № | МО РТ | 2011 | 2012 | 2013
1. | Агрызский | 15 000 | 15 000 | 14 500 | 24. | Лаишевский | 40 000 | 40 000 | 40 000
2. | Азнакаевский | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 25. | Лениногорский | 22 000 | 22 000 | 22 000
3. | Аксубаевский | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 26. | Мамадышский | 20 000 | 22 000 | 22 000
4. | Актанышский | 10 000 | 8 000 | 8 000 | 27. | Менделеевский | 9 000 | 9 000 | 9 000
5. | Алексеевский | 10 000 | 10 000 | 10 500 | 28. | Мензелинский | 11 500 | 11 500 | 11 500
6. | Алькеевский | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 29. | Муслюмовский | 7 000 | 6 000 | 6 000
7. | Альметьевский | 107 000 | 110 000 | 110 000 | 30. | Нижнекамский | 130 000 | 130 000 | 130 000
8. | Апастовский | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 31. | Новошешминский | 5 000 | 5 000 | 5 000
9. | Арский | 25 000 | 25 557 | 25 000 | 32. | Нурлатский | 31 800 | 28 000 | 28 000
10. | Атнинский | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 33. | Пестречинский | 16 000 | 16 000 | 16 000
11. | Бавлинский | 19 000 | 20 000 | 20 000 | 34. | Р-Слободский | 7 500 | 8 000 | 8 500
12. | Балтасинский | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 35. | Сабинский | 10 575 | 10 500 | 9 900
13. | Бугульминский | 41 000 | 41 000 | 41 000 | 36. | Сармановский | 13 000 | 13 000 | 13 000
14. | Буинский | 22 314 | 15 250 | 22 280 | 37. | Спасский | 6 000 | 6 000 | 6 000
15. | В-Услонский | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 38. | Тетюшский | 8 510 | 8 550 | 11 200
16. | Высокогорский | 35 000 | 30 000 | 25 000 | 39. | Тукаевский | 27 000 | 28 000 | 29 000
17. | Дрожжановский | 6 000 | 5 000 | 5 000 | 40. | Тюлячинский | 4 300 | 4 400 | 4 500
18. | Елабужский | 35 016 | 37 630 | 39 750 | 41. | Черемшанский | 8 500 | 9 000 | 9 000
19. | Заинский | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 42. | Чистопольский | 12 333 | 15 600 | 9 020
20. | Зеленодольский | 100 000 | 110 000 | 110 000 | 43. | Ютазинский | 5 500 | 6 655 | 7 320
21. | Кайбицкий | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 44. | г.Наб.Челны | 201 040 | 212 378 | 223 652
22. | Кукморский | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 45. | г.Казань | 800 000 | 850 000 | 900 000
23. | К-Устьинский | 7 500 | 7 000 | 7 000 | ИТОГО по РТ |  | 1 942 888 | 2 009 520 | 2 072 122

## Slide 13
Всего в реестре по РТ, ветеранов | 10 115
Всего заключивших договоры | 8 128
в том числе: | 
- по Программе социальной ипотеки | 2 699
- на рынке жилья | 4 227
- на строительство нового жилья (через ГИСУ РТ, по отдельной программе г.Казани) | 1 202
<number>
Сводная информация по РТ
о ходе обеспечения жильем ветеранов ВОВ,
вставших на учет после 01.03.2005г.

## Slide 14
<number>
Информация по Программе ГЖФ
по улучшению жилищных условий ветеранов
ВОВ, вставших на учет после 01.03.2005 г.
Кол-во объектов | Кол-во квартир (инд.ж.д.) для ветеранов | Стоимость строительства объектов, тыс.руб. | Оплачено, тыс.руб. | Выполнено по формам КС-2, КС-3 | 
 |  |  |  | тыс.руб. | в %
113 | 2 699 | 4 353 496 | 1 397 464 | 1 080 243 | 25 %

## Slide 15
<number>
Информация по Программе ГИСУ РТ
по улучшению жилищных условий ветеранов
ВОВ, вставших на учет после 01.03.2005 г.
Кол-во объектов | Кол-во квартир (инд.ж.д.) для ветеранов | Стоимость строительства объектов, тыс.руб. | Оплачено, тыс.руб. | Выполнено по формам КС-2, КС-3 | 
 |  |  |  | тыс.руб. | в %
502 | 980 | 874 006 | 343 644 | 145 403 | 17 %

## Slide 16
№ | МО РТ | Кол-во объектов | Ход строительства | Стоимость строительства объектов, тыс.руб. | Оплачено, тыс.руб. | Выполнено по формам КС-2, КС-3 | 
 |  |  |  |  |  | тыс.руб. | в %
1. | Азнакаевский | 1 | фундамент | 943 | 283 | 0 | 0%
2. | Аксубаевский | 31 | 9 - зем.работы, 16 - фундамент, 5 - кладка стен | 28 296 | 10 847 | 4 901 | 17%
3. | Актанышский | 20 | 13 - зем.работы, 6 - фундамент | 18 864 | 6 225 | 0 | 0%
4. | Алексеевский | 27 | 22 - фундамент | 50 329 | 10 497 | 5 154 | 10%
5. | Алькеевский | 7 | 1 - фундамент, 6 - кладка стен | 6 602 | 3 141 | 1 856 | 28%
6. | Апастовский | 23 | 15 - зем.работы, 8 - фундамент | 55 511 | 15 897 | 2 173 | 4%
7. | Атнинский | 3 | 1 - фундамент, 1 - кладка стен 1 - кровля | 55 511 | 24 844 | 0 | 0%
8. | Бавлинский | 2 | 1 - фундамент | 20 521 | 283 | 0 | 0%
9. | Балтасинский | 57 | 1 - фундамент, 10 - кладка стен, 9 - кровля, 24 - вн.отделка, 1 - сдан | 46 217 | 29 125 | 26 246 | 57%
10. | Буинский | 2 | 1 - зем.работы, 1 - кладка стен | 34 829 | 20 596 | 4 811 | 14%
11. | Верхнеуслонский | 36 | 19 - зем.работы, 8 - фундамент, 7 - кладка стен, 2 - вн.отделка | 82 094 | 34 144 | 15 024 | 18%
12. | Дрожжановский | 47 | 15 - зем.работы, 15 - фундамент, 14 - кладка стен, 2 - кровля | 46 113 | 22 342 | 14 124 | 31%
13. | Зеленодольский | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
14. | Кайбицкий | 13 | 5 - зем.работы, 5 - фундамент 2 - кладка стен, 1 - кровля | 13 992 | 6 040 | 2 631 | 19%
15. | г.Казань | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
16. | К-Устьинский | 7 | 2 - зем.работы, 4 - фундамент 1 - кладка стен | 10 168 | 3 580 | 1 403 | 14%
Программа ГИСУ РТ по строительству жилья для ветеранов ВОВ
на 01.07.2010 г.

## Slide 17
№ | МО РТ | Кол-во объектов | Ход строительства | Стоимость строительства объектов, тыс.руб. | Оплачено, тыс.руб. | Выполнено по формам КС-2, КС-3 | 
 |  |  |  |  |  | тыс.руб. | в %
17. | Кукморский | 1 | зем.работы | 891 | 267 | 50 | 6%
18. | Мензелинский | 122 | 6 - зем.работы, 89 - фундамент 16 - кладка стен, 8 - кровля | 113 184 | 45 678 | 21 531 | 19%
19. | Муслюмовский | 3 | зем.работы | 12 862 | 283 | 0 | 0%
20. | Новошешминский | 29 | 21 - зем.работы, 9 - фундамент | 36 929 | 10 694 | 2 419 | 7%
21. | Пестречинский | 2 | 2 - зем.работы | 28 627 | 7 138 | 0 | 0%
22. | Р-Слободский | 10 | 1 - зем.работы, 8 – фундамент, 1 - кладка стен | 10 323 | 4 022 | 2 576 | 25%
23. | Сабинский | 30 | 4 - зем.работы, 12 - фундамент, 4 - кладка стен, 2 - кровля | 50 363 | 15 362 | 5 757 | 11%
24. | Спасский | 6 | 6 - кладка стен | 5 659 | 1 698 | 1 107 | 20%
25. | Тюлячинский | 19 | 1 - зем.работы, 6 - фундамент, 9 - кладка стен, 3 - кровля | 19 658 | 9 071 | 3 683 | 19%
26. | Чистопольский | 4 | 1 - зем.работы, 1 - фундамент 1 - кладка стен | 125 518 | 61 589 | 30 008 | 24%
Итого по РТ: |  | 502 |  | 875 892 | 343 644 | 145 403 | 17%
Программа ГИСУ РТ по строительству жилья для ветеранов ВОВ
на 01.07.2010 г. (продолжение)

## Slide 18
Информация по строящимся для ветеранов ВОВ объектам
многоквартирного жилья в г.Казани через
МУП «Дирекция Муниципальных жилищных программ»
№ | Наименование объекта | Кол-во квартир для ветеранов | Стадия строительства | Договорная стоимость, тыс.руб. | Оплачено ветеранами, тыс.руб. | Освоение средств ветеранов, тыс.руб.
1. | 96кв. ж.д. ул.Дубравная, №1 | 54 | 9 этажей каркаса | 167 946 | 46 217 | 42 500
2. | 96кв. ж.д. ул.Дубравная, №2 | 46 | 9 этажей каркаса | 167 968 | 35 842 | 42 500
3. | 128кв. ж.д. Бр.Касимовых | 48 | подготов. работы | 166 730 | 45 915 | 0
4. | 128кв. ж.д. Завойского, д.1 | 36 | «0»-цикл | 166 730 | 32 069 | 0
5. | 128кв. ж.д. Завойского, д.2 | 36 | «0»-цикл | 166 730 | 32 069 | 0
Итого |  | 222 |  | 836 104 | 192 112 | 85 000