Республиканское совещание в режиме видеоконференции по вопросам реализации республиканских программ капитального ремонта жилищного фонда и объектов социального назначения (общеобразовательных школ, оздоровительных лагерей, зданий ветеринарной службы), обеспечения их доступности для маломобильных групп населения, модернизации и повышения энергетической эффективности систем инженерной инфраструктуры

**КМ РТ 3 этаж 3 августа 2019 года**

Программа капремонта МКД 2019 года

По Программе капремонта МКД 2019 года планируется ремонт 942 многоквартирных домов общей площадью 5,6 млн.кв.метров. Принимают участие 42 МО. Объем финансирования 5 млрд. 852 млн. 702 тыс.рублей.

На 1 августа по данным мониторинга жилищного фонда (МЖФ) работы выполнены на сумму 3 млрд. 998 млн. 914,25 тыс.руб., что составляет 68,3%.

**Детские сады с яслями**

В рамках национального проекта «Демография» в 2018-2019гг. запланировано строительство 29 детских садов с созданием 6010 мест, в том числе 3090 ясельных.

По состоянию на 2 августа 2019 года работы завершены на 6 объектах.

Работы ведутся на 23 объектах из 29, в том числе:

- кладка стен на 1 объекте;

- устройство кровли на 2 объектах;

- отделка, окна и двери, сети, благоустройство, оборудование на 19 объектах.

**Капитальный ремонт объектов образования**

По капитальному ремонту общеобразовательных организаций по состоянию на 1 августа работы завершены на 3-х объектах. Работы ведутся на 26 объектах из 29.

**По капитальному ремонту школ-интернатов** работы ведутся на всех 9-ти объектах.

**По капитальному ремонту дошкольных учреждений** работы завершены на 6-ти объектах. Работы ведутся на 106 объектах из 112.

**Капитальный ремонт ресурсных центров**

По состоянию на 1 августа работы ведутся на всех 15 объектах.

**Строительство универсальных спортивных площадок и блочно-модульных лыжных баз**

По строительству универсальных спортивных площадок по состоянию на 2 августа работы завершены на 81 объекте в 39 МО. Работы ведутся на 22 объектах из 105 в 45 МО:

- ведется устройство основания на 3 объектах в 2 МО.

- ведется установка ограждения на 4 объектах в 2 МО.

- ведется устройство освещения на 9 объектах в 6 МО.

- ведется установка МАФ на 6 объектах в 5 МО.

**По строительству блочно-модульных лыжных баз** работы завершены на 1 объекте:

Работы ведутся на 7 объектах из 8 в 7 МО.

- ведется монтаж модуля на 1 объекте в 1 МО.

- отделочные работы на 4 объектах в 4 МО.

- устройство наружных инженерных сетей на 2 объектах в 2 МО.

**Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей**

По состоянию на 1 августа работы завершены на 3-х объектах. Работы ведутся на 8 объектах из 12.

**Капитальный ремонт подростковых клубов и укрепление материальной базы**

По состоянию на 1 августа работы завершены на 12-ти объектах. Работы ведутся на 14 объектах из 26.

**Капитальный ремонт зданий (помещений) молодежных центров Республики Татарстан и укрепление материальной базы**

По состоянию на 1 августа работы завершены на 3-х объектах.

Работы ведутся на 6 объектах из 9.

**«Программа первичной медико-санитарной помощи населению»**

**По строительству фельдшерско-акушерских пунктов** по состоянию на 2 августа работы завершены на 3 объектах.

Работы ведутся на 42 объектах из 45 в 39 МО:

- устройство фундаментов завершено на всех 42 объектах в 39 МО;

- устройство наружных инженерных сетей завершено на 30 объектах в 27 МО:

- монтаж модуля завершен на 13 объектах в 13 МО;

- ведется монтаж модуля на 5 объектах в 5 МО;

- устройство наружных инженерных сетей ведется на 10 объектах в 10 МО:

- ведутся отделочные работы и устройство внутренних инженерных сетей на 7 объектах в 7 МО.

**По строительству врачебных амбулаторий** по состоянию на 2 августа работы завершены на 2 объектах:

Работы ведутся на 7 объектах из 9 в 7 МО:

- устройство фундаментов завершено на всех 7 объектах.

- ведется монтаж модуля на 1 объекте:

- ведутся отделочные работы и устройство сетей на 4 объектах в 4 МО:

- поставка мебели и оборудования на 2 объектах в 2 МО:

**По капитальному ремонту объектов здравоохранения** по состоянию на 2 августа работы завершены на 3 объектах. Работы ведутся на 6 объектах из 9.

**Строительство Сельских клубов**

По состоянию на 2 августа работы завершены   
на 1 объекте.

Работы ведутся на 20 объектах из 21, в том числе:

- устройство фундамента на 1 объекте.

- кладка стен на 4 объектах.

- устройство кровли на 6 объектах.

- отделка, окна и двери, сети на 9 объектах.

**Капитальный ремонт объектов культурного назначения**

По состоянию на 1 августа работы завершены на 11-ти объектах. Работы ведутся на 29 объектах из 40.

**Строительство зданий Советов (исполкомов) поселений**

По состоянию на 2 августа работы завершены   
на 2 объектах.

Работы ведутся на 9 объектах из 11, в том числе:

- устройство кровли на 3 объектах.

- отделка, окна и двери, сети, благоустройство на 6 объектах.

**Капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений МО РТ**

По состоянию на 1 августа работы завершены на 18-ти объектах. Работы ведутся на 13 объектах из 31.

**Строительство блочно-модульных пунктов комплексного обслуживания населения**

По состоянию на 2 августа 2019 года работы ведутся на 14 объектах из 22:

- устройство фундаментов завершено в 11 МО.

- завершено устройство инженерных сетей в 1 МО.

- монтаж модуля завершен на 2 объектах в 2 МО.

**Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания Республики Татарстан**

По состоянию на 1 августа завершены работы на 4-х объектах. Работы ведутся на 30 объектах из 34.

**Капитальный ремонт помещений муниципальных архивов**

По состоянию на 1 августа работы завершены на 2-х объектах. Работы ведутся на 10 объектах из 13.

**Капитальный ремонт ветеринарных объединений и управлений сельского хозяйства в МО РТ 2019 год**

По состоянию на 2 августа:

По подведомственным учреждениям Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ:

- работы завершены на всех 22 объектах в 22 МО.

По подведомственным учреждениям Управления сельского хозяйства и продовольствия Минсельхоза РТ работы завершены на 9 объектах в 9 МО. Работы ведутся на 2 объектах из 11 в 2 МО.