Республиканское совещание в режиме видеоконференции по вопросам реализации республиканских программ капитального ремонта жилищного фонда и объектов социального назначения (общеобразовательных школ, оздоровительных лагерей, зданий ветеринарной службы), обеспечения их доступности для маломобильных групп населения, модернизации и повышения энергетической эффективности систем инженерной инфраструктуры

КМ РТ 3 этаж 22 февраля 2020 года

В части **капитального ремонта жилья** на 21 февраля
по 731-му многоквартирному дому торги на выполнение работ по разработке ПСД состоялись, победители определены.

Фондом ведется работа по заключению договоров с победителями торгов.

По **программам жилищного строительства**, направленым на обеспечение ввода жилья - социальная ипотека, инвестиционное многоквартирное жилье, малоэтажное строительство (в т.ч. ИЖС) по состоянию на 21 февраля в республике введено в эксплуатацию 401,96 тыс кв.метров жилья.

По **инвестиционной программе ГЖФ** на 2020 год запланирован ввод в эксплуатацию 130 домов на 4 тыс 970 квартир общей площадью 273,6 тыс кв.метров.

По состоянию на 21 февраля в органы статистики отчитались по 10-ти домам на 108 квартир площадью 5,2 тыс кв.метров.

По оставшимся 120-ти объектам инвестиционной программы
2020 года, степень гото вности домов следующая:

- в высокой степени готовности находятся 26 объектов площадью
101,2 тыс кв.метров;

- в средней степени готовности находится 54 объекта площадью
68,8 тыс кв.метров;

- в низкой степени готовности находятся 40 объектов площадью
98,3 тыс кв.метров.

По **программе многоквартирного инвестиционного жилья** в 2020 году предусмотрен ввод в эксплуатацию 177-ми многоквартирных домов жилой площадью 1 млн 317,2 тыс кв.метров. В основном это инвестиционное жилье, строящееся по старым правилам на деньги дольщиков, передаваемые напрямую застройщикам.

Введено в эксплуатацию 35 многоквартирных жилых домов площадью 224,8 тыс кв.метров.

Стадия строительства вводных объектов 2020 года следующая:

- в высокой степени готовности (70%-100%) - 69 домов;

- в средней степени готовности (30%-70%) - 61 дом;

- в низкой степени готовности (0%-30%) - 12 домов.

По линии **индивидуального жилищного строительства** в 2020 году планируется построить и ввести в эксплуатацию 10 тыс 680 домов площадью 1 млн 388,2 тыс кв.метров.

На 21 февраля введено в эксплуатацию 1 322 индивидуальных жилых дома площадью 171,9 тыс кв.метров.