Республиканское совещание в режиме видеоконференции по вопросам реализации республиканских программ капитального ремонта жилищного фонда и объектов социального назначения (общеобразовательных школ, оздоровительных лагерей, зданий ветеринарной службы), обеспечения их доступности для маломобильных групп населения, модернизации и повышения энергетической эффективности систем инженерной инфраструктуры

**КМ РТ 3 этаж 17 октября 2020 года**

**По программе капитального ремонта многоквартирных домов**

По состоянию на 17 октября физическое выполнение работ по капитальному ремонту составляет 96,91%. По данным Государственной жилищной инспекции работы завершены в 466-ти домах, из них приняты ГЖИ – 342.

**По программе капитального ремонта теплых туалетов**

Из 286-ти объектов:

- на 164-х работы завершены,

- на 122-х работы продолжаются,

- на 63-х ведутся подготовительные работы.

**По капитальному ремонту учебных корпусов и общежитий**

Работы завершены на 1-ом объекте, ведутся на 2-х.

**По программе капитального ремонта ресурсных центров**

Из 17-ти объектов работы завершены на 12-ти, 5 – в работе.

**В рамках программы капитального ремонта объектов образования** осталось завершить работы только по капитальному ремонту дошкольных учреждений.

По состоянию на 17 октября из 87-ми детских садов работы ведутся на 6-ти объектах в 3-х МО.

Завершены работы:

* По капитальному ремонту общеобразовательных организаций.
* По капитальному ремонту коррекционных школ.
* По капитальному ремонту функциональных зон в общеобразовательных школах.
* По капитальному ремонту функциональных зон в коррекционных школах.

**По отрасли «СПОРТ» реализуется 1 программа - капитальный ремонт спортивных объектов**

На всех 21-ом объекте работы завершены.

**По программе капитального ремонта подростковых клубов**

Из 16-ти объектов осталось завершить работы на 3-х.

**По программе капитального ремонта зданий (помещений) молодежных центров**

Из 5-ти объектов на 2-х работы завершены, на  
3-х работы ведутся.

**По программе капитального ремонта детских оздоровительных лагерей**

Из 7-ти объектов осталось завершить работы в 1-ом лагере.

**По капитальному ремонту объектов здравоохранения**

Из 8-ми объектов осталось завершить работы на 1-ом.

**По программе капитального ремонта стационаров**

На 5-ти объектах работы завершены, на 10-ти работы ведутся.

**По программе капитального ремонта объектов культурного назначения**

Из 37-ми объектов осталось завершить работы на 2-х.

**По программе капитального ремонта образовательных учреждений отрасли культуры**

Из 8-ми объектов осталось завершить работы на 3-х.

**По отрасли «Сельское хозяйство» реализуется** 7 программ, одна программа завершена: в целом выполнение по 6-ти программам составляет 94,28%.

**По программе капитального ремонта коровников**

Из 171-го объекта завершены работы на 122-ти, 49 объектов в работе.

**По программе капитального ремонта зернотоковых хозяйств**

Из 128-ми объектов на 119-ти работы завершены, 9 в работе.

**По программе капитального ремонта машинно-тракторных парков**

Из 67-ми объектов работы завершены на 52-х, ведутся на 14-ти объектах, не начаты на 1-ом объекте.

**По программе капитального ремонта овощекартофелехранилищ**

Из 8 объектов на 5-ти работы завершены, на 3-х работы ведутся.

**По программе капитального ремонта птицеферм**

Из 12-ти объектов работы на 7-ми завершены, 5 объектов в работе.

**По программе капитального ремонта конеферм**

Из 12 объектов на 8-ми работы завершены, на 4-х объектах работы продолжаются.

Завершены работы по программе капитального ремонта зданий ветеринарных объединений и управлений сельского хозяйства.

**По «Иным социальным программам»** реализуется 6 программ, 1 завершена: выполнение по 5-ти программам составляет 95,43%.

**По программе капитального ремонта зданий подведомственных МВД по РТ**

Из 3-х объектов работы завершены на 1-ом, на 2-х объектах работы ведутся.

**По капитальному ремонту объектов Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по РТ**

Из 14-ти объектов работы завершены на 6-ти, на 8-ми работы продолжаются.

**По программе капитального ремонта помещений муниципальных архивов**

Из 7-ми объектов осталось завершить работы на 1-м объекте.

**По капитальному ремонту зданий исполнительных комитетов (Советов) поселений МО РТ**

Из 21-го объекта осталось завершить работы на 2-х объектах.

**По программе капитального ремонта зданий социального обслуживания**

Из 37-ми учреждений завершены работы на 27-ми, на 10-ти объектах работы ведутся.

**По программам модернизации инженерных систем** реализуется 5 программ, из них 4 завершены, 1 в работе.

**«Модернизация систем водоотведения»**

По состоянию на 17 октября 2020 из 27-ми объектов работы завершены на 16-ти, на 11-ти работы ведутся согласно графиков.